ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

в 2020 году

Сводная информация по опережающему развитию приоритетной территории – Арктической зоны в рамках государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Раздел I

| Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на приоритетной территории Арктической зоны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного периода |
|  |  | 2019 год (факт) | 2020 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель Программы - минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных конфликтов, совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Задачи Программы - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных конфликтов, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, развитие системы обеспечения технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии, повышение общего уровня безопасности жизнедеятельности населения в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| Показатель «Количество зарегистрированных пожаров в зданиях и сооружениях», тыс. единиц |  |  |  |  |  |
|  | Российская Федерация | - | 175,8 | 152,127 | Достигнут. |
|  | Арктическая зона | - | 14,5 | 12,056 | Достигнут. |
|  | Мурманская область | - | 2,14 | 1,835 | Достигнут. |
|  | Ненецкий автономный округ | - | 0,072 | 0,08 | Не достигнут. Недостижение показателя связано с увеличением количества пожаров на неподнадзорных объектах - в жилом секторе (объекты жилого фонда, жилые здания, домовладения, иные здания жилого назначения, предназначенные и пригодные для постоянного и временного проживания граждан). К условиям, способствующим возникновению и развитию пожаров в жилом секторе относятся: низкая культура пожаробезопасного поведения и низкая социальная ответственность граждан, высокая степень изношенности жилого фонда, инженерного оборудования (особенно систем энергообеспечения), низкая оснащенность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре и современными средствами тушения. Дополнительным фактором высокой степени пожарной опасности жилого фонда является отсутствие экономической возможности по содержанию в пожаробезопасном состоянии жилья у малоимущих и социально-неадаптированных граждан. В этой связи, основными задачами, на решение которых направлена профилактическая работа на объектах жилого сектора, являются: повышение правовой грамотности и социальной ответственности граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности посредством обучения населения по мету жительства основам пожаробезопасного поведения и проведения противопожарной пропаганды; осуществление контроля за соблюдением правил пожарной безопасности при пользовании жилыми помещениями и местами общего пользования, включая организацию систематической разъяснительной работы среди населения по вопросам пожарной безопасности; разработка и осуществление мер по повышению противопожарной защиты эксплуатируемых объектов жилого сектора; принятие мер по ликвидации снятых с учета бесхозных строений; предупреждение случаев самовольного изменения функционального назначения помещений в жилых домах в нарушение жилищного законодательства; Основными направлениями профилактической работы в жилом секторе являются: проведение организационных мероприятий, включающих планирование и координацию деятельности по профилактике пожаров на объектах жилого сектора; проведение профилактических мероприятий, осуществляемых в рамках контрольно-надзорной деятельности; проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной защиты жилых зданий и строений; проведение профилактических мероприятий, направленных на обучение граждан мерам пожарной безопасности по месту жительства и осуществление противопожарной пропаганды. В целях совершенствования деятельности должностных лиц и специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления по проведению работы по профилактике пожаров с населением на объектах жилого сектора, а также организаций и граждан при исполнении ими соответствующих обязанностей. МЧС России утверждена заместителем Министра - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору А.М. Супруновским Методика проведения профилактической работы в жилом секторе (от 30.03.2020 № 2-4-71-7). |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | 0,669 | 0,624 | Достигнут. |
|  | Чукотский автономный округ | - | 0,1 | 0,081 | Достигнут. |
|  | Архангельская область | - | 1,747 | 1,54 | Достигнут. |
|  | Республика Саха (Якутия) | - | 1,76 | 1,647 | Достигнут. |
|  | Республика Коми | - | 1,306 | 1,073 | Достигнут. |
|  | Красноярский Край | - | 5,551 | 4,201 | Достигнут. |
|  | Республика Карелия | - | 1,178 | 0,974 | Достигнут. |
| Показатель «Количество происшествий на водных объектах», тыс. единиц |  |  |  |  |  |
|  | Российская Федерация | 3,483 | 5,9 | 3,588 | Достигнут. |
|  | Арктическая зона | 0,301 | 0,495 | 0,322 | Достигнут. |
|  | Мурманская область | 0,009 | 0,015 | 0,009 | Достигнут. |
|  | Ненецкий автономный округ | 0,003 | 0,009 | 0,007 | Достигнут. |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | 0,010 | 0,022 | 0,014 | Достигнут. |
|  | Чукотский автономный округ | 0,004 | 0,006 | 0,004 | Достигнут. |
|  | Архангельская область | 0,035 | 0,086 | 0,042 | Достигнут. |
|  | Республика Саха (Якутия) | 0,046 | 0,117 | 0,071 | Достигнут. |
|  | Республика Коми | 0,069 | 0,061 | 0,052 | Достигнут. |
|  | Красноярский Край | 0,070 | 0,099 | 0,064 | Достигнут. |
|  | Республика Карелия | 0,055 | 0,08 | 0,059 | Достигнут. |
| Показатель «Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к показателю 2011 года)», процентов |  |  |  |  |  |
|  | Российская Федерация | 51,68 | 23,9 | 49,77 | Достигнут. |
|  | Арктическая зона | 48,21 | 23,9 | 46,85 | Достигнут. |
|  | Мурманская область | 50,00 | 23,9 | 42,86 | Достигнут. |
|  | Ненецкий автономный округ | 44,44 | 23,9 | 33,33 | Достигнут. |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | 41,67 | 23,9 | 20,83 | Не достигнут. Рост гибели на 5 чел. по сравнению с 2019 годом +35,7 %. В 2020 году на водных объектах погибло 19 человек (АППГ- 14 человек). В 2020 году рост гибели составил людей на водных объектах составил 36 %, рост гибели людей произошел, как при купании, так и при пользовании маломерными судами. На увеличение гибели людей на водных объектах повлияли принимаемые меры по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19). Значительное количество людей, традиционно выезжающих на летний отдых за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2020 году осталось в местах проживания. На это фактор наложился аномально тёплый для Крайнего Севера июль, на который пришлось 60% погибших за 2020 год (11 из 19). При этом в ЯНАО действовал запрет на проведение массовых мероприятий, из-за чего пляжи и места массового отдыха не функционировали. Все эти факторы привели к резкому увеличению использования водных объектов в целях отдыха и увеличению гибели людей на водных объектах. В целях организации надзорных мероприятий проведено заседание КЧС «По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» от 22.05.2020 № 8, с постановкой задач органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного округа. После установления теплого периода времени, в связи с возросшей опасностью, по инициативе Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу было проведено заседание КЧС «Принятие дополнительных мер направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах в период купального сезона» от 16.07.2020 № 12. В целях контроля ситуации, между Главным управлением МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу и Уполномоченным по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе заключено соглашение о взаимодействии (сотрудничестве) по вопросам обеспечения пожарной безопасности и защите ребенка от происшествий на водных объектах на территории ЯНАО. 08.07.2020 с Уполномоченным по правам детей проведена рабочая встреча для координации общей деятельности по обеспечению безопасности детей. В органы местного самоуправления были направлены 13 писем с рекомендациями по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период. В муниципальных образованиях прошли заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в которых приняли участие представители ГИМС, на которых было рассмотрено применение рекомендаций окружной КЧС и ПБ с учетом местных условий. С начала навигации по ст. 2.2. закона ЯНАО об административных правонарушениях «купание в запрещенных местах» было сотрудниками муниципальных образований составлено 4 протокола (Ноябрьск), еще 10 составлено по статье 2.4. «отсутствие спасжилетов» (Ноябрьск, Надым, Шурышкарский район). В целях профилактики происшествий на водных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа проводилась надзорно-профилактическая операция «Месячник безопасности на водных объектах в летний период» (с 15.06.2020 по 31.08.2020), в котором приняли участие представители органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных образований. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2020 году проведено: выступлений по телевидению и радио – 1870(АППГ – 1552); лекций с населением, в общеобразовательных и дошкольных учреждениях – 617 (АППГ – 773); публикаций в периодической печати – 1678 (АППГ – 2216). Проведено 536 профилактических выездов и патрулирований (АППГ – 482), в том числе со спасателями 148 (АППГ – 158), с начальником Главного управления и его заместителями – 24 (АППГ – 24), с представители МО - 125, СМИ -12, МВД-36, ДГЗ – 37. В процессе исполнения государственной функции зафиксировано 425 нарушений, по результатам которых вынесены постановления и составлены протоколы об административных правонарушениях (АППГ – 369). |
|  | Чукотский автономный округ | 42,86 | 23,9 | 42,86 | Достигнут. |
|  | Архангельская область | 68,14 | 23,9 | 60,18 | Достигнут. |
|  | Республика Саха (Якутия) | 34,38 | 23,9 | 56,79 | Достигнут. |
|  | Республика Коми | 56,17 | 23,9 | 35,94 | Достигнут. |
|  | Красноярский Край | 42,28 | 23,9 | 47,15 | Достигнут. |
|  | Республика Карелия | 23,94 | 23,9 | 23,94 | Достигнут. |
| Показатель «Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в городе», минут |  |  |  |  |  |
|  | Российская Федерация | 6,71 | 6,1 | 6,58 | Не достигнут. Система реагирования пожарных подразделений в субъектах Российской Федерации реализована в соответствии со статьей 63 приказа МЧС России от 25.10.2017 № 467 "Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах" (зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2018 N 49998), а именно: разделение территорий муниципальных образований на районы выезда подразделений, с учетом оптимальной дислокации подразделений, прибытия первого подразделения в наиболее удаленную точку района выезда в максимально короткое время; обеспечение возможности в максимально короткое время сосредоточения на месте крупного пожара сил и средств местного гарнизона в количестве, необходимом для локализации пожара на начальной стадии его развития; возможность ликвидации силами и средствами местного гарнизона одновременно двух пожаров. Строительство, размещение и определение мест дислокации вновь создаваемых подразделений пожарной охраны осуществляется и определяется исходя из требований статьи 76 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 11.13130.2009. "Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181). Одной из основных задач в деятельности МЧС России является снижение времени реагирования на пожары и другие чрезвычайные происшествия, а также проведения комплекса работ, направленных на доведение до минимального уровня негативных последствий пожаров. Вместе с тем, кроме развития системы пожарно-спасательных гарнизонов, интенсивно развивается и инфраструктура, стояться все больше зданий торговой промышленности и жилого сектора, а также ежегодно увеличивается количество транспортных средств, как легковых, так и грузовых автомобилей. Так с 2015 по 2019 гг. прирост количества грузовых автомобилей составил 5%, а количество легковых автомобилей – 9,44% (данные Федеральной службы государственной статистики "Основные итоги работы транспорта. Наличие транспортных средств Российской Федерации"). Данный рост происходит ежегодно, вместе с тем развитие и совершенствование транспортных сетей происходит с минимальным уровнем, так протяженность автомобильных дорог общего пользования с 2015 по 2019 год выросла на 36 тыс. км. Данная статистика показывает, что с каждым годом прирост транспортных средств увеличивается в прогрессии, а развитие транспортных сетей не успевает за данным ростом, что значительно влияет на состояние дорожного движения – увеличивается количество заторов и их протяженность, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и перекрытия (ремонт) дорог. Ежегодно увеличивается общая площадь и плотность жилого фонда, так прирост количества жилого фонда в 2019 году, по отношению к 2015 составляет 7,6% (2019 г. – 3 856 820 тыс.м2; 2015 г. – 3 581 273 тыс.м2), а также увеличивается количество объектов торговли и промышленности (данные Единой межведомственной информационно-статистической системы). На вооружении пожарно-спасательных подразделений МЧС России находится 16 537 единиц техники стоящей на федеральном балансе, из которых 6 975 единиц из которых имеют срок эксплуатации старше 20 лет, что составляет 42% от имеющейся в наличии. На основании изложенного, все эти факторы напрямую влияют на время оперативного реагирования, а именно на время прибытия пожарных подразделений. Ввиду этого, снижение показателей времени оперативного реагирования по прибытию пожарных подразделения к месту вызова, спрогнозированное в 2015 году, оказалось нереализуемым в последние годы.* |
|  | Арктическая зона | 5,5 | 6,1 | 5,6 | Достигнут. |
|  | Мурманская область | 4,96 | 6,1 | 5,01 | Достигнут. |
|  | Ненецкий автономный округ | 4,25 | 6,1 | 3,99 | Достигнут. |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | 4,81 | 6,1 | 4,83 | Достигнут. |
|  | Чукотский автономный округ | 3,68 | 6,1 | 5,39 | Достигнут. |
|  | Архангельская область | 6,76 | 6,1 | 7,0 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Республика Саха (Якутия) | 6,10 | 6,1 | 5,75 | Достигнут. |
|  | Республика Коми | 5,75 | 6,1 | 5,74 | Достигнут. |
|  | Красноярский Край | 7,47 | 6,1 | 7,52 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Республика Карелия | 5,49 | 6,1 | 5,25 | Достигнут. |
| Показатель «Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности», минут |  |  |  |  |  |
|  | Российская Федерация | 12,23 | 11,07 | 12,37 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Арктическая зона | 9,12 | 11,07 | 9,10 | Достигнут. |
|  | Мурманская область | 11,82 | 11,07 | 12,59 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Ненецкий автономный округ | 6,03 | 11,07 | 7,75 | Достигнут. |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | 6,70 | 11,07 | 7,81 | Достигнут. |
|  | Чукотский автономный округ | 5,11 | 11,07 | 8,20 | Достигнут. |
|  | Архангельская область | 10,21 | 11,07 | 11,09 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Республика Саха (Якутия) | 10,01 | 11,07 | 7,47 | Достигнут. |
|  | Республика Коми | 6,16 | 11,07 | 9,52 | Достигнут. |
|  | Красноярский Край | 13,24 | 11,07 | 13,74 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Республика Карелия | 12,84 | 11,07 | 11,8 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |

Сводная информация по опережающему развитию приоритетной территории – Арктической зоны в рамках государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Раздел II

| Сведения о ресурсном обеспечении и оценке расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на приоритетной территории Арктической зоны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
|  |  | Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на 1 января 2020 г. | Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на 31 декабря 2020 г. | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Арктическая зона | 17200886,4 | 15540052 | 15497283,7 |
|  | Мурманская область | 1217634,6 | 1120737,7 | 1111435 |
|  | Ненецкий автономный округ | 838409,2 | 204250,1 | 204096 |
|  | Республика Карелия | 1344623,9 | 1302165 | 1302165 |
|  | Республика Коми | 1766541,6 | 1744370,9 | 1744369,5 |
|  | Республика Саха (Якутия)* | 2426889,9 | 2264764 | 2241722,5 |
|  | Архангельская область | 1060374,7 | 1026435,2 | 1026435,2 |
|  | Чукотский автономный округ* | 559626,8 | 473016,4 | 473016,4 |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | 2045627,4 | 2025218,9 | 2025169,7 |
|  | Красноярский край | 5941158,3 | 5379093,8 | 5368874,5 |
| Подпрограмма 1 "Предупреждение, спасение, помощь" | Арктическая зона | 15082175 | 214837,8 | 191795 |
|  | Мурманская область | 1053338,8 | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | 767871,8 | - | - |
|  | Республика Карелия | 1170435,9 | 17965,5 | 17965,5 |
|  | Республика Коми | 1496371,9 | 3601,3 | 3601,2 |
|  | Республика Саха (Якутия)* | 2127695 | 184815,1 | 161772,5 |
|  | Архангельская область | 822882,8 | - | - |
|  | Чукотский автономный округ* | 443463,2 | - | - |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | 1767571,2 | 1364,2 | 1364,1 |
|  | Красноярский край | 5432544,3 | 7091,7 | 7091,7 |
| Основное мероприятие 1.1 "Управление средствами резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" | Арктическая зона | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 "Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по поддержанию и ликвидации чрезвычайных ситуаций" | Арктическая зона | - | 775,6 | 775,6 |
|  | Мурманская область | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | - | - | - |
|  | Республика Карелия | - | - | - |
|  | Республика Коми | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия)* | - | 535,9 | 535,9 |
|  | Архангельская область | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ* | - | - | - |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | - | - | - |
|  | Красноярский край | - | 239,7 | 239,7 |
| Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России" | Арктическая зона | 14969564 | 1769,1 | 1769,0 |
|  | Мурманская область | 1053338,8 | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | 767871,8 | - | - |
|  | Республика Карелия | 1170435,9 | 303,0 | 303,0 |
|  | Республика Коми | 1496371,9 | 101,9 | 101,9 |
|  | Республика Саха (Якутия)* | 2015083,9 | - | - |
|  | Архангельская область | 822882,8 | - | - |
|  | Чукотский автономный округ* | 443463,2 | - | - |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | 1767571,2 | 1364,2 | 1364,1 |
|  | Красноярский край | 5432544,3 | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 "Оснащение подразделений МЧС России современными образцами техники и оборудования в рамках государственного оборонного заказа" | Арктическая зона | - | 30513,9 | 30513,8 |
|  | Мурманская область | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | - | - | - |
|  | Республика Карелия | - | 17662,5 | 17662,5 |
|  | Республика Коми | - | 3499,4 | 3499,3 |
|  | Республика Саха (Якутия)* | - | 2500 | 2500 |
|  | Архангельская область | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ* | - | - | - |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | - | - | - |
|  | Красноярский край | - | 6852 | 6852 |
| Основное мероприятие 1.5 "Развитие инфраструктуры МЧС России" | Арктическая зона | 112611,1 | 181779,2 | 158736,6 |
|  | Мурманская область | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | - | - | - |
|  | Республика Карелия | - | - | - |
|  | Республика Коми | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия)* | 112611,1 | 181779,2 | 158736,6 |
|  | Архангельская область | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ* | - | - | - |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | - | - | - |
|  | Красноярский край | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Арктическая зона | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 "Развитие системы обеспечения пожарной безопасности" | Арктическая зона | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.12 "Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Арктическая зона | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение и управление" | Арктическая зона | 2118711,5 | 15325214,3 | 15305488,7 |
|  | Мурманская область | 164295,8 | 1120737,7 | 1111435 |
|  | Ненецкий автономный округ | 70537,4 | 204250,1 | 204096 |
|  | Республика Карелия | 174188 | 1284199,5 | 1284199,5 |
|  | Республика Коми | 270169,7 | 1740769,6 | 1740768,3 |
|  | Республика Саха (Якутия)* | 299194,9 | 2079948,9 | 2079949,9 |
|  | Архангельская область | 237491,9 | 1026435,2 | 1026435,2 |
|  | Чукотский автономный округ* | 116163,6 | 473016,4 | 473016,4 |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | 278056,2 | 2023854,7 | 2023805,5 |
|  | Красноярский край | 508614 | 5372002,2 | 5361782,9 |
| Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС России" | Арктическая зона | 2118711,5 | 15326217,8 | 15306492,2 |
|  | Мурманская область | 164295,8 | 1121741,3 | 1112438,6 |
|  | Ненецкий автономный округ | 70537,4 | 204250,1 | 204096 |
|  | Республика Карелия | 174188 | 1284199,5 | 1284199,5 |
|  | Республика Коми | 270169,7 | 1740769,6 | 1740768,3 |
|  | Республика Саха (Якутия)* | 278056,2 | 2079948,9 | 2079949,9 |
|  | Архангельская область | 116163,6 | 1026435,2 | 1026435,2 |
|  | Чукотский автономный округ* | 237491,9 | 473016,4 | 473016,4 |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | 299194,9 | 2023854,7 | 2023805,5 |
|  | Красноярский край | 508614 | 5372002,2 | 5361782,9 |
| Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение жильем кадрового состава МЧС России" | Арктическая зона | - | - | - |
|  | Мурманская область | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | - | - | - |
|  | Республика Карелия | - | - | - |
|  | Республика Коми | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия)* | - | - | - |
|  | Архангельская область | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ* | - | - | - |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | - | - | - |
|  | Красноярский край | - | - | - |
| Подпрограмма Г "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный | Арктическая зона | - | - | - |
|  | Мурманская область | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | - | - | - |
|  | Республика Карелия | - | - | - |
|  | Республика Коми | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия)* | - | - | - |
|  | Архангельская область | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ* | - | - | - |
|  | Ямало-ненецкий автономный округ | - | - | - |
|  | Красноярский край | - | - | - |

Таблица 2

| Сведения о ресурсном обеспечении и оценке бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов, 2020 год |  |
|  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арктическая зона | Всего, в том числе: | 10851224,2 | 10832650,4 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 44115,7 | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 10775499 | 10832650,4 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | 31609,5 | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Мурманская область | Всего, в том числе: | 1566108,2 | 1623437,6 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 1566108,2 | 1623437,6 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Ненецкий автономный округ | Всего, в том числе: | 153819,1 | 197069,5 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 122209,6 | 197069,5 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | 31609,5 | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Ямало-ненецкий автономный округ | Всего, в том числе: | 1392257 | 1104235 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 1392257 | 1104235 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Чукотский автономный округ | Всего, в том числе: | 436381,2 | 396161 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 436381,2 | 396161 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Архангельская область | Всего, в том числе: | 1700015,9 | 1713722,8 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 1700015,9 | 1713722,8 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Республика Коми | Всего, в том числе: | 1547062,6 | 1634581,7 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 44115,7 | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 1502946,9 | 1634581,7 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | Всего, в том числе: | 2476921,9 | 2708428,9 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 2476921,9 | 2708428,9 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Красноярский Край | Всего, в том числе: | 1452423,4 | 1381616,7 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 1452423,4 | 1381616,7 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Республика Карелия | Всего, в том числе: | 126235 | 73397,2 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 126235 | 73397,2 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |