ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

в 2020 году

Сводная информация по опережающему развитию приоритетной территории – Дальневосточного региона в рамках государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Раздел I

| Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на приоритетной территории Дальневосточного региона |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного периода |
|  |  | 2019 год (факт) | 2020 год |  |  |
|  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Цель Программы - минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных конфликтов, совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Задачи Программы - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных конфликтов, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, развитие системы обеспечения технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии, повышение общего уровня безопасности жизнедеятельности населения в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| Показатель «Количество зарегистрированных пожаров в зданиях и сооружениях», тыс. единиц |  |  |  |  |  |
|  | Российская Федерация | - | 175,8 | 152,127 | Достигнут. |
|  | Дальневосточный регион | - | 21 | 15,375 | Достигнут. |
|  | Амурская область | - | 1,477 | 1,368 | Достигнут. |
|  | Республика Бурятия | - | 1,638 | 1,250 | Достигнут. |
|  | Еврейская автономная область | - | 0,405 | 0,348 | Достигнут. |
|  | Забайкальский край | - | 2,086 | 1,54 | Достигнут. |
|  | Камчатский край | - | 0,526 | 0,506 | Достигнут. |
|  | Магаданская область | - | 0,454 | 0,397 | Достигнут. |
|  | Приморский край | - | 6,558 | 4,032 | Достигнут. |
|  | Республика Саха (Якутия) | - | 1,76 | 1,647 | Достигнут. |
|  | Сахалинская область | - | 1,3 | 1,01 | Достигнут. |
|  | Хабаровский край | - | 4,721 | 3,196 | Достигнут. |
|  | Чукотский автономный округ | - | 0,1 | 0,081 | Достигнут. |
| Показатель «Количество происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |
|  | Российская Федерация | 3,483 | 5,9 | 3,588 | Достигнут. |
|  | Дальневосточный регион | 0,332 | 0,628 | 0,334 | Достигнут. |
|  | Амурская область | 0,040 | 0,063 | 0,030 | Достигнут. |
|  | Республика Бурятия | 0,063 | 0,099 | 0,070 | Достигнут. |
|  | Еврейская автономная область | 0,006 | 0,024 | 0,005 | Достигнут. |
|  | Забайкальский край | 0,024 | 0,065 | 0,022 | Достигнут. |
|  | Камчатский край | 0,013 | 0,021 | 0,012 | Достигнут. |
|  | Магаданская область | 0,012 | 0,008 | 0,006 | Достигнут. |
|  | Приморский край | 0,049 | 0,111 | 0,059 | Достигнут. |
|  | Республика Саха (Якутия) | 0,069 | 0,117 | 0,071 | Достигнут. |
|  | Сахалинская область | 0,005 | 0,034 | 0,015 | Достигнут. |
|  | Хабаровский край | 0,047 | 0,08 | 0,040 | Достигнут. |
|  | Чукотский автономный округ | 0,004 | 0,006 | 0,004 | Достигнут. |
| Показатель «Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к показателю 2011 года)» |  |  |  |  |  |
|  | Российская Федерация | 51,68 | 23,9 | 49,77 | Достигнут. |
|  | Дальневосточный регион | 51,57 | 23,9 | 51,1 | Достигнут. |
|  | Амурская область | 33,33 | 23,9 | 33,33 | Достигнут. |
|  | Республика Бурятия | 25,00 | 23,9 | 25,0 | Достигнут. |
|  | Еврейская автономная область | 75,00 | 23,9 | 79,17 | Достигнут. |
|  | Забайкальский край | 65,33 | 23,9 | 70,67 | Достигнут. |
|  | Камчатский край | 81,82 | 23,9 | 60,61 | Достигнут. |
|  | Магаданская область | 50,00 | 23,9 | 37,5 | Достигнут. |
|  | Приморский край | 76,27 | 23,9 | 69,49 | Достигнут. |
|  | Республика Саха (Якутия) | 56,17 | 23,9 | 56,79 | Достигнут. |
|  | Сахалинская область | 78,95 | 23,9 | 92,11 | Достигнут. |
|  | Хабаровский край | 64,39 | 23,9 | 68,94 | Достигнут. |
|  | Чукотский автономный округ | 42,86 | 23,9 | 42,86 | Достигнут. |
| Показатель «Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в городе», минут |  |  |  |  |  |
|  | Российская Федерация | 6,71 | 6,1 | 6,58 | Не достигнут. Система реагирования пожарных подразделений в субъектах Российской Федерации реализована в соответствии со статьей 63 приказа МЧС России от 25.10.2017 № 467 "Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах" (зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2018 N 49998), а именно: разделение территорий муниципальных образований на районы выезда подразделений, с учетом оптимальной дислокации подразделений, прибытия первого подразделения в наиболее удаленную точку района выезда в максимально короткое время; обеспечение возможности в максимально короткое время сосредоточения на месте крупного пожара сил и средств местного гарнизона в количестве, необходимом для локализации пожара на начальной стадии его развития; возможность ликвидации силами и средствами местного гарнизона одновременно двух пожаров. Строительство, размещение и определение мест дислокации вновь создаваемых подразделений пожарной охраны осуществляется и определяется исходя из требований статьи 76 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 11.13130.2009. "Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181). Одной из основных задач в деятельности МЧС России является снижение времени реагирования на пожары и другие чрезвычайные происшествия, а также проведения комплекса работ, направленных на доведение до минимального уровня негативных последствий пожаров. Вместе с тем, кроме развития системы пожарно-спасательных гарнизонов, интенсивно развивается и инфраструктура, стояться все больше зданий торговой промышленности и жилого сектора, а также ежегодно увеличивается количество транспортных средств, как легковых, так и грузовых автомобилей. Так с 2015 по 2019 гг. прирост количества грузовых автомобилей составил 5%, а количество легковых автомобилей – 9,44% (данные Федеральной службы государственной статистики "Основные итоги работы транспорта. Наличие транспортных средств Российской Федерации"). Данный рост происходит ежегодно, вместе с тем развитие и совершенствование транспортных сетей происходит с минимальным уровнем, так протяженность автомобильных дорог общего пользования с 2015 по 2019 год выросла на 36 тыс. км. Данная статистика показывает, что с каждым годом прирост транспортных средств увеличивается в прогрессии, а развитие транспортных сетей не успевает за данным ростом, что значительно влияет на состояние дорожного движения – увеличивается количество заторов и их протяженность, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и перекрытия (ремонт) дорог. Ежегодно увеличивается общая площадь и плотность жилого фонда, так прирост количества жилого фонда в 2019 году, по отношению к 2015 составляет 7,6% (2019 г. – 3 856 820 тыс.м2; 2015 г. – 3 581 273 тыс.м2), а также увеличивается количество объектов торговли и промышленности (данные Единой межведомственной информационно-статистической системы). На вооружении пожарно-спасательных подразделений МЧС России находится 16 537 единиц техники стоящей на федеральном балансе, из которых 6 975 единиц из которых имеют срок эксплуатации старше 20 лет, что составляет 42% от имеющейся в наличии. На основании изложенного, все эти факторы напрямую влияют на время оперативного реагирования, а именно на время прибытия пожарных подразделений. Ввиду этого, снижение показателей времени оперативного реагирования по прибытию пожарных подразделения к месту вызова, спрогнозированное в 2015 году, оказалось нереализуемым в последние годы.* |
|  | Дальневосточный регион | 6,85 | 6,1 | 6,61 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Амурская область | 6,26 | 6,1 | 6,16 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Республика Бурятия | 6,29 | 6,1 | 6,69 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Еврейская автономная область | 6,61 | 6,1 | 6,44 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Забайкальский край | 7,41 | 6,1 | 7,36 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Камчатский край | 6,28 | 6,1 | 5,88 | Достигнут. |
|  | Магаданская область | 5,27 | 6,1 | 5,38 | Достигнут. |
|  | Приморский край | 7,53 | 6,1 | 6,99 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Республика Саха (Якутия) | 5,75 | 6,1 | 5,75 | Достигнут. |
|  | Сахалинская область | 4,34 | 6,1 | 4,69 | Достигнут. |
|  | Хабаровский край | 7,05 | 6,1 | 6,80 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Чукотский автономный округ | 3,68 | 6,1 | 5,39 | Достигнут. |
| Показатель «Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности», минут |  |  |  |  |  |
|  | Российская Федерация | 12,23 | 11,07 | 12,37 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Дальневосточный регион | 11,61 | 11,07 | 10,88 | Достигнут. |
|  | Амурская область | 9,63 | 11,07 | 9,95 | Достигнут. |
|  | Республика Бурятия | 9,29 | 11,07 | 9,22 | Достигнут. |
|  | Еврейская автономная область | 10,97 | 11,07 | 9,91 | Достигнут. |
|  | Забайкальский край | 13,85 | 11,07 | 11,73 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Камчатский край | 7,65 | 11,07 | 8,05 | Достигнут. |
|  | Магаданская область | 7,00 | 11,07 | 7,17 | Достигнут. |
|  | Приморский край | 12,68 | 11,07 | 12,59 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Республика Саха (Якутия) | 6,16 | 11,07 | 7,47 | Достигнут. |
|  | Сахалинская область | 7,63 | 11,07 | 8,76 | Достигнут. |
|  | Хабаровский край | 14,30 | 11,07 | 12,79 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
|  | Чукотский автономный округ | 5,11 | 11,07 | 8,20 | Достигнут. |

Сводная информация по опережающему развитию приоритетной территории – Дальневосточного региона в рамках государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Раздел II

| Сведения о ресурсном обеспечении и оценке расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на приоритетной территории Дальневосточного региона |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
|  |  | Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на 1 января 2020 г. | Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на 31 декабря 2020г. | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Дальневосточный регион | 17646750 | 15470754,5 | 15169075,9 |
|  | Амурская область | 1681259,2 | 1274179,9 | 1274179,9 |
|  | Республика Бурятия | 687654,2 | 669858,2 | 669695,4 |
|  | Еврейская автономная область | 491296,3 | 520748,4 | 468695,9 |
|  | Забайкальский край | 2212254,8 | 2196763,6 | 2124074,5 |
|  | Камчатский край | 1820027,9 | 1294518,2 | 1294518,2 |
|  | Магаданская область | 1364867,1 | 1087882,2 | 1087882,2 |
|  | Приморский край | 2571939,1 | 2551741,7 | 2551741,7 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 2426852,8 | 2264765 | 2241722,5 |
|  | Сахалинская область | 1043818 | 957714 | 957714 |
|  | Хабаровский край | 2785354,1 | 2179566,9 | 2025835,3 |
|  | Чукотский автономный округ | 561426,8 | 473016,4 | 473016,4 |
| Подпрограмма 1 "Предупреждение, спасение, помощь" | Дальневосточный регион | 15479694 | 1425870,4 | 1124355 |
|  | Амурская область | 1538698,7 | 1731,5 | 1731,5 |
|  | Республика Бурятия | 522763,2 | 218 | 218 |
|  | Еврейская автономная область | 420208,3 | 176849,6 | 124797,1 |
|  | Забайкальский край | 2035396,4 | 78869,3 | 6180,4 |
|  | Камчатский край | 1640230,5 | 3378,4 | 3378,4 |
|  | Магаданская область | 1222323,9 | - | - |
|  | Приморский край | 2214208,6 | 200,0 | 200,0 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 2127670,7 | 184815,1 | 161772,5 |
|  | Сахалинская область | 871994,8 | 1228 | 1228 |
|  | Хабаровский край | 2483686,3 | 978580,6 | 824849 |
|  | Чукотский автономный округ | 443463,2 | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 "Управление средствами резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" | Дальневосточный регион | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 "Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по поддержанию и ликвидации чрезвычайных ситуаций" | Дальневосточный регион | - | 6247,8 | 6247,8 |
|  | Амурская область | - | 1731,5 | 1731,5 |
|  | Республика Бурятия | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | 3980,4 | 3980,4 |
|  | Камчатский край | - | - | - |
|  | Магаданская область | - | - | - |
|  | Приморский край | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | - | 535,9 | 535,9 |
|  | Сахалинская область | - | - | - |
|  | Хабаровский край | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России" | Дальневосточный регион | 15013872 | 814551,4 | 814551,4 |
|  | Амурская область | 1497747,7 | - | - |
|  | Республика Бурятия | 522763,2 | 218,0 | 218,0 |
|  | Еврейская автономная область | 289102,3 | - | - |
|  | Забайкальский край | 1978144,4 | - | - |
|  | Камчатский край | 1639611,5 | - | - |
|  | Магаданская область | 1222323,9 | - | - |
|  | Приморский край | 2214208,6 | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | 2015059,6 | - | - |
|  | Сахалинская область | 871994,8 | - | - |
|  | Хабаровский край | 2319453,1 | 814333,4 | 814333,4 |
|  | Чукотский автономный округ | 443463,2 | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 "Оснащение подразделений МЧС России современными образцами техники и оборудования в рамках государственного оборонного заказа" | Дальневосточный регион | - | - | - |
|  | Амурская область | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | 2200 | 2200 |
|  | Камчатский край | - | - | - |
|  | Магаданская область | - | - | - |
|  | Приморский край | - | 200 | 200 |
|  | Республика Саха (Якутия) | - | 2500 | 2500 |
|  | Сахалинская область | - | 1228 | 1228 |
|  | Хабаровский край | - | 8896,5 | 8896,5 |
|  | Чукотский автономный округ | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 "Развитие инфраструктуры МЧС России" | Дальневосточный регион | 465821,3 | 590046,8 | 288531,3 |
|  | Амурская область | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | 131106 | 176849,6 | 124797,1 |
|  | Забайкальский край | 57252 | 72688,9 | - |
|  | Камчатский край | 619 | 3378,4 | 3378,4 |
|  | Магаданская область | - | - | - |
|  | Приморский край | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | 112611,1 | 181779,2 | 158736,6 |
|  | Сахалинская область | - | - | - |
|  | Хабаровский край | 164233,2 | 155350,7 | 1619,2 |
|  | Чукотский автономный округ | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Дальневосточный регион | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 "Развитие системы обеспечения пожарной безопасности" | Дальневосточный регион | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.12 "Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Дальневосточный регион | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение и управление" | Дальневосточный регион | 2167056,7 | 14044884,1 | 14044721 |
|  | Амурская область | 183511,5 | 1272448,4 | 1272448,4 |
|  | Республика Бурятия | 164891 | 669640,2 | 669477,4 |
|  | Еврейская автономная область | 71088 | 343898,8 | 343898,8 |
|  | Забайкальский край | 176858,4 | 2117894,4 | 2117894,1 |
|  | Камчатский край | 179797,4 | 1291139,8 | 1291139,8 |
|  | Магаданская область | 142543,2 | 1087882,2 | 1087882,2 |
|  | Приморский край | 357730,5 | 2551541,7 | 2551541,7 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 299182,1 | 2079949,9 | 2079949,9 |
|  | Сахалинская область | 171823,2 | 956486 | 956486 |
|  | Хабаровский край | 301667,8 | 1200986,3 | 1200986,3 |
|  | Чукотский автономный округ | 117963,6 | 473016,4 | 473016,4 |
| Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС России" | Дальневосточный регион | 2167056,7 | 14044884,1 | 14044721 |
|  | Амурская область | 183511,5 | 1272448,4 | 1272448,4 |
|  | Республика Бурятия | 164891 | 669640,2 | 669477,4 |
|  | Еврейская автономная область | 71088 | 343898,8 | 343898,8 |
|  | Забайкальский край | 176858,4 | 2117894,4 | 2117894,1 |
|  | Камчатский край | 179797,4 | 1291139,8 | 1291139,8 |
|  | Магаданская область | 142543,2 | 1087882,2 | 1087882,2 |
|  | Приморский край | 357730,5 | 2551541,7 | 2551541,7 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 299182,1 | 2079949,9 | 2079949,9 |
|  | Сахалинская область | 171823,2 | 956486 | 956486 |
|  | Хабаровский край | 301667,8 | 1200986,3 | 1200986,3 |
|  | Чукотский автономный округ | 117963,6 | 473016,4 | 473016,4 |
| Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение жильем кадрового состава МЧС России" | Дальневосточный регион | - | - | - |
|  | Амурская область | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - |
|  | Камчатский край | - | - | - |
|  | Магаданская область | - | - |  |
|  | Приморский край | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | - | - | - |
|  | Сахалинская область | - | - | - |
|  | Хабаровский край | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | - | - | - |
| Подпрограмма Г "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Дальневосточный регион | - | - | - |
|  | Амурская область | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - |
|  | Камчатский край | - | - | - |
|  | Магаданская область | - | - | - |
|  | Приморский край | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | - | - | - |
|  | Сахалинская область | - | - | - |
|  | Хабаровский край | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | - | - |  |

Таблица 2

| Сведения о ресурсном обеспечении и оценке бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на приоритетной территории Дальневосточного региона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов, 2020 год |  |
|  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дальневосточный регион | Всего, в том числе: | 12703550,5 | 13252067,1 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 12703550,5 | 13252067,1 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Амурская область | Всего, в том числе: | 888201,5 | 711443,7 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 888201,5 | 711443,7 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Республика Бурятия | Всего, в том числе: | 216661,4 | 713751 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 216661,4 | 713751,0 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Еврейская автономная область | Всего, в том числе: | 113,3 | 281564 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 113,3 | 281564 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Забайкальский край | Всего, в том числе: | 974963,9 | 1543572,1 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - |  |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 974963,9 | 1543572,1 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Камчатский край | Всего, в том числе: | 1331972,4 | 88413,8 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 1331972,4 | 88413,8 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Магаданская область | Всего, в том числе: | 64301,4 | 294775,8 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 64301,4 | 294775,8 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Приморский край | Всего, в том числе: | 1429847,8 | 1514658,8 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 1429847,8 | 1514658,8 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | Всего, в том числе: | 2476921,9 | 2708428,9 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 2476921,9 | 2708428,9 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Сахалинская область | Всего, в том числе: | 3066623,0 | 2775379,6 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 3066623,0 | 2775379,6 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Хабаровский край | Всего, в том числе: | 2057716,0 | 2223918,4 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 2057716,0 | 2223918,4 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |
| Чукотский автономный округ | Всего, в том числе: | 196068,6 | 396161,0 |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации | 196068,6 | 396161,0 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  | местные бюджеты | - | - |
|  | средства компаний с государственным участием | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - |