ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Защита населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

в 2020 году (по форме таблицы 16)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа 10. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экономический ущерб от деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах), в ценах 2010 года | млрд. рублей | 124,2419 | 158,1 | 176,397 | Не достигнут. 29.05.2020 в результате аварии, произошедшей на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», произошѐл разлив 21 163 тонн топлива с последующим попаданием в ручей без названия, впадающий в реку Далдыкан, впадающую в реку Амбарная, впадающую в оз. Пясино и далее в Карский залив. Площадь загрязнѐнных земельных участков составила 8,9 га. В ходе ликвидации ЧС собрано и вывезено в места складирования на территории ТЭЦ-3 188 502 тонны загрязненного поверхностного грунта, собрано топливно-водяной смеси общим объѐмом 34 617 м³. Материальный ущерб оценивается в 148,2 млрд. рублей. |
| 2 | Количество чрезвычайных ситуаций | тыс. единиц | 0,266 | 0,285 | 0,331 | Не достигнут. В 2020 году на территории Российской Федерации произошла 331 чрезвычайная ситуация (АППГ – 266), из них наибольшее количество составляют: дорожно-транспортные происшествия (82, АППГ – 119), эпизоотии (58, АППГ – 14), прохождение комплексов опасных метеоявлений (36, АППГ – 24), опасные гидрологические явления (28, АППГ – 17), авиакатастрофы (28, АППГ – 28) и природные пожары (25, АППГ – 6). Отмечаю рост количества ЧС по сравнению с 2019 годом во всех федеральных округах (ДФО - 89,74%, УФО - 66,67%, ПФО - 3,57%, ЮФО - 39,47%, СКФО - 4,55%, СЗФО - 15,79%, ЦФО - 13,04%) за исключением Сибирского, где количество ЧС снизилось на 14,7% (2019 – 34, 2020 – 29). Наибольшее количество зафиксировано в Приморском (42, АППГ – 11), Краснодарском (17, АППГ – 18), Ставропольском (15, АППГ – 8) краях, Саратовской (13, АППГ – 7), Нижегородской (11, АППГ – 9), Ростовской (12, АППГ – 8) и Воронежской (10, АППГ – 5) областях. |
| 3 | Количество зарегистрированных пожаров | тыс. единиц | 471,357 | - | - | Показатель исключен с 2020 года. |
| 4 | Количество зарегистрированных пожаров в зданиях и сооружениях | тыс. единиц | - | 175,8 | 152,127 | Достигнут. |
| 5 | Количество происшествий на водных объектах | тыс. единиц | 3,483 | 5,9 | 3,588 | Достигнут. |
| 6 | Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях (по отношению к показателю 2011 года) | процентов | 32,7 | 25 | 58,78 | Достигнут. |
| 7 | Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению к показателю 2011 года) | процентов | 28,8 | 28,45 | 31,91 | Достигнут. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 357 плановое значение показателя на 2020 год составляет 17,11%. |
| 8 | Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к показателю 2011 года) | процентов | 51,68 | 23,9 | 49,77 | Достигнут. |
| 9 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством представления государственных услуг, оказываемых МЧС России | процентов | 92 | - | 100 | Достигнут. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 357 плановое значение показателя на 2020 год составляет 94%. |
| 10 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, в общем количестве граждан, получивших государственные услуги | процентов | 14,99 | - | - | Показатель исключен с 2020 года. |
| 11 | Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в городе | минут | 6,7 | 6,1 | 6,5 | Не достигнут. Система реагирования пожарных подразделений в субъектах Российской Федерации реализована в соответствии со статьей 63 приказа МЧС России от 25.10.2017 № 467 "Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах" (зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2018 N 49998), а именно: разделение территорий муниципальных образований на районы выезда подразделений,с учетом оптимальной дислокации подразделений, прибытия первого подразделения в наиболее удаленную точку района выезда в максимально короткое время; обеспечение возможности в максимально короткое время сосредоточения на месте крупного пожара сил и средств местного гарнизона в количестве, необходимом для локализации пожара на начальной стадии его развития; возможность ликвидации силами и средствами местного гарнизона одновременно двух пожаров. Строительство, размещение и определение мест дислокации вновь создаваемых подразделений пожарной охраны осуществляется и определяется исходя из требований статьи 76 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 11.13130.2009. "Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181). Одной из основных задач в деятельности МЧС России является снижение времени реагирования на пожары и другие чрезвычайные происшествия, а также проведения комплекса работ, направленных на доведение до минимального уровня негативных последствий пожаров. Вместе с тем, кроме развития системы пожарно-спасательных гарнизонов, интенсивно развивается и инфраструктура, стояться все больше зданий торговой промышленности и жилого сектора, а также ежегодно увеличивается количество транспортных средств, как легковых, так и грузовых автомобилей. Так с 2015 по 2019 гг. прирост количества грузовых автомобилей составил 5%, а количество легковых автомобилей – 9,44% (данные Федеральной службы государственной статистики "Основные итоги работы транспорта. Наличие транспортных средств Российской Федерации"). Данный рост происходит ежегодно, вместе с тем развитие и совершенствование транспортных сетей происходит с минимальным уровнем, так протяженность автомобильных дорог общего пользования с 2015 по 2019 год выросла на 36 тыс. км. Данная статистика показывает, что с каждым годом прирост транспортных средств увеличивается в прогрессии, а развитие транспортных сетей не успевает за данным ростом, что значительно влияет на состояние дорожного движения – увеличивается количество заторов и их протяженность, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и перекрытия (ремонт) дорог. Ежегодно увеличивается общая площадь и плотность жилого фонда, так прирост количества жилого фонда в 2019 году, по отношению к 2015 составляет 7,6% (2019 г. – 3 856 820 тыс.м2; 2015 г. – 3 581 273 тыс.м2), а также увеличивается количество объектов торговли и промышленности (данные Единой межведомственной информационно-статистической системы). На вооружении пожарно-спасательных подразделений МЧС России находится 16 537 единиц техники стоящей на федеральном балансе, из которых 6 975 единиц из которых имеют срок эксплуатации старше 20 лет, что составляет 42% от имеющейся в наличии. На основании изложенного, все эти факторы напрямую влияют на время оперативного реагирования, а именно на время прибытия пожарных подразделений. Ввиду этого, снижение показателей времени оперативного реагирования по прибытию пожарных подразделения к месту вызова, спрогнозированное в 2015 году, оказалось нереализуемым в последние годы.* |
| 12 | Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности | минут | 12,23 | 11,07 | 12,37 | Не достигнут. * Обоснование отклонений значений изложено выше. |
| 13 | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций, подготовленных системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в общем количестве прогнозов чрезвычайных ситуаций (достоверность прогноза) | процентов | 90,2 | 91,4 | 91,4 | Достигнут. |
| 14 | Уровень готовности центров управления в кризисных ситуациях к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических актов | процентов | 76 | - | - | Показатель исключен с 2020 года. |
| 15 | Количество аварий на опасных производственных объектах (на 1000 опасных производственных объектов) | единиц | 0,71 | 1 | 0,61 | Достигнут. |
| Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень аварийности маломерных судов (на 10000 судов) | процентов | 0,35 | - | - | Показатель исключен с 2020 года. |
| 2 | Уровень гибели людей при эксплуатации маломерных судов (на 10000 судов) | процентов | 0,33 | - | - | Показатель исключен с 2020 года. |
| 3 | Авиационное обеспечение оперативной деятельности МЧС России | часов | 7 723,18 | 6 541,5 | 6 357,37 | Достигнут. Отклонение показателя укладывается в допустимые 10%. Отклонение связано с ограничительными мерами в связи с распространением коронавирусной инфекции. |
| 4 | Количество проведенных экспертиз по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности | единиц | 17 228 | 14 935 | 17 877 | Достигнут. |
| 5 | Количество отмененных постановлений органов государственного пожарного надзора о назначении административных наказаний в расчете на 1000 вынесенных постановлений | единиц | 2,7 | 11 | 3,82 | Достигнут. |
| 6 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, в общем количестве руководящего состава и должностных лиц | процентов | - | - | - | Показатель исключен с 2019 года. |
| 7 | Доля спасателей поисково-спасательных формирований МЧС России, подтвердивших (повысивших) классную квалификацию, в общем количестве спасателей поисково-спасательных формирований | процентов | 88 | 90 | 94,3 | Достигнут. |
| 8 | Доля военнослужащих, проходящих службу по контракту в спасательных воинских формированиях МЧС России, подтвердивших (повысивших) классную квалификацию, в общем количестве военнослужащих, проходящих службу | процентов | 85 | 90 | 90 | Достигнут. |
| 9 | Доля сотрудников специальных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, аттестованных на право ведения первоочередных аварийно-спасательных работ,в общем количестве сотрудников специальных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы | процентов | 43 | 50 | 51,5 | Достигнут. |
| 10 | Доля членов вспомогательных горноспасательных команд, прошедших обучение по программе подготовки спасателей к ведению горноспасательных работ в составе вспомогательных горноспасательных команд в специализированных учебных центрах МЧС России, в общем количестве членов вспомогательных горноспасательных команд | процентов | 15 | 20 | 20 | Достигнут. |
| 11 | Техническая оснащенность инфраструктуры системы антикризисного управления МЧС России | процентов | 79,5 | 80 | 80 | Достигнут. |
| 12 | Обеспеченность организаций, находящихся в ведении МЧС России, основными видами материальных средств (продовольствием, горюче-смазочными материалами, вещевым имуществом и экипировкой) | процентов | 53 | 53,5 | 53,5 | Достигнут. |
| 13 | Доля авиационной техники, требующей ремонта и технического обслуживания, в общей списочной численности авиационной техники | процентов | 29,7 | 22 | 29,2 | Достигнут. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 357 плановое значение показателя на 2020 год составляет 29,2% |
| 14 | Укомплектованность поисково-спасательных формирований МЧС России средствами ведения аварийно-спасательных работ | процентов | 86 | 87 | 87 | Достигнут. |
| 15 | Доля современных образцов техники и вооружения в спасательных воинских формированиях МЧС России в общем количестве образцов техники и вооружения | процентов | 59 | 71 | 71 | Достигнут. |
| 16 | Укомплектованность подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы пожарной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением | процентов | 82 | 88 | 82 | Не достигнут. Отклонение связано с недостаточным финансированием. В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 03.11.2020 № 1784 Правительством Российской Федерации дополнительно выделены бюджетные ассигнования в размере 6 млрд. рублей. Вместе с тем в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 указанного поручения МЧС России организована работа по разработке программы технического переоснащения подразделений МЧС России пожарной, спасательной, специальной и авиационной техникой и ее содержания до 2030 года. |
| 17 | Обеспеченность современными образцами техники подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы | процентов | - | 22,5 | 28 | Достигнут. |
| 18 | Количество отделений военизированного горноспасательного отряда быстрого реагирования | единиц | 10 | 10 | 10 | Достигнут. |
| 19 | Количество топливо-энергетических ресурсов, потребленных на содержание 1 квадратного метра основных фондов МЧС России в течение одного года | тонн условного топлива | 0,0658 | 0,0655 | 0,0655 | Достигнут. |
| 20 | Уровень достижения цели предоставления субсидий из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | процентов | 100 | - | - | Показатель исключен с 2020 года. |
| 21 | Уровень достижения соответствия мероприятий программы социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, мероприятиям, финансируемым за счет средств субсидии и предусмотренным соглашением | процентов | 100 | - | - | Показатель исключен с 2020 года. |
| 22 | Уровень достижения значений показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренных соглашением, социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | процентов | 101,4 | 90 | 103 | Достигнут. Передостижение показателя связано с принятием ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в связи с обучение населения, спланированного социально ориентированными некоммерческими организациями в виде курсов, мастер классов и т.д., проведено в онлайн режиме, что позволило повысить количество обученных. |
| Подпрограмма 2. Обеспечение и управление |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение плана мероприятий международного сотрудничества МЧС России | процентов | 100 | 100 | 100 | Достигнут. |
| 2 | Среднее количество случаев оказания экстренной психологической помощи гражданам с целью сохранения психического здоровья, приходящееся на одного психолога МЧС России в год | единиц | 50,2 | - | - | Показатель исключен с 2020 года. |
| 3 | Уровень обеспеченности психологического сопровождения профессиональных контингентов МЧС России и аварийно-спасательных и других неотложных работ | процентов | - | 83 | 83,08 | Достигнут. |
| 4 | Темп прироста реальной заработной платы работников бюджетных, казенных и автономных учреждений в системе МЧС России | процентов | - | - | - | Показатель исключен с 2019 года. |
| 5 | Обеспеченность жилыми помещениями сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, состоящих на учете на 1 января 2012 г. | процентов | 56 | 57 | 63 | Достигнут. Отклонение показателя связано с доведением дополнительного финансирования на предоставление ЕСВ. |
| 6 | Обеспеченность жилыми помещениями военнослужащих спасательных воинских формирований, состоящих на учете на 1 января 2015 г. | процентов | 34 | 33 | 42 | Достигнут. Отклонение связано с дополнительного финансирования на предоставление жилищной субсидии. |
| 7 | Количество участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России | чeловек | 2 678 | 2 978 | 2 977 | Не достигнут. Отклонение связано со смертью военнослужащего. |
| 8 | Доля кандидатов и докторов наук в общей численности научно-преподавательского состава научных и образовательных организаций МЧС России | процентов | 56,4 | 33 | 52,7 | Достигнут. |
| 9 | Количество специалистов, подготовленных образовательными организациями, подведомственными МЧС России | тыс. человек | 52 | 50 | 50,68 | Достигнут. |
| 10 | Доля зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности, полученных в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу МЧС России, в общем количестве результатов интеллектуальной деятельности | процентов | 22,8 | 9 | 9,5 | Достигнут. |
| 11 | Доля использованных результатов интеллектуальной деятельности, полученных в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу МЧС России, в общем количестве результатов интеллектуальной деятельности | процентов | 75 | 80 | 82 | Достигнут. |
| 12 | Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки в общем объеме финансирования государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | процентов | 0,91 | 1,06 | 1,06 | Достигнут. |
| 13 | Посещаемость официального интернет-портала и других интернет-ресурсов МЧС России | млн. человек | 31 | 31 | 31 | Достигнут. |
| 14 | Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), оказываемой медицинскими учреждениями МЧС России в стационарных условиях | койко-дней | 4 318 | - | - | Показатель исключен с 2019 года. При корректировке государственной программы в 2019 году показатель был переименован в "Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организациями МЧС России в стационарных условиях (случаи госпитализации)". Плановое значение на 2019 год скорректировано на 3920 случаев госпитализации. Фактическое значение за 2019 год составило 4318 случаев госпитализации. Вместе с тем в заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект государственной программы от 20.03.2019 № 02-773/02/2-05ДП указано, что переименование показателя некорректно. Предложено восстановить показатель "Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), оказываемой медицинскими учреждениями МЧС России в стационарных условиях", а показатель "Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организациями МЧС России в стационарных условиях (случаи госпитализации)" ввести, как новый. Данное замечание устранено при корректировке государственной программы в 2020 году (постановления Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 357). Однако, внесение изменений в значения показателей за прошедший период на портале государственных программ технически невозможно. Таким образом выгрузка с портала государственных программ таблицы 16 по годовому отчету за 2020 год некорректна. |
| 15 | Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), оказываемой медицинскими учреждениями МЧС России в амбулаторных условиях | чeловек | 145 092 | - | - | Показатель исключен с 2019 года. При корректировке государственной программы в 2019 году показатель был переименован в "Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организациями МЧС России в амбулаторных условиях (количество посещений)". Плановое значение на 2019 год скорректировано на 122470 количество посещений. Фактическое значение за 2019 год составило 145092 количество посещений. Вместе с тем в заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект государственной программы от 20.03.2019 № 02-773/02/2-05ДП указано, что переименование показателя некорректно. Предложено восстановить показатель "Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), оказываемой медицинскими учреждениями МЧС России в амбулаторных условиях", а показатель "Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организациями МЧС России в амбулаторных условиях (количество посещений)" ввести, как новый. Данное замечание устранено при корректировке государственной программы в 2020 году (постановления Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 357). Однако, при корректировке портала государственных программ значения показателей за прошедший период технически невозможно. Таким образом выгрузка с портала государственных программ таблицы 16 по годовому отчету за 2020 год некорректна. |
| 16 | Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организациями МЧС России в стационарных условиях (случаи госпитализации) | единиц | - | 4 076 | 3 121 | Не достигнут. Отклонение связано с ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Выполнение государственного задания на 2021 - 2023 годы организовано в плановом порядке, приостановка деятельности не планируется. Отклонение показателя укладывается в допустимый диапазон отклонения. Медицинская помощь в 2021 году оказывается в соответствии с фактической потребностью в пределах допустимых отклонений. При корректировке государственной программы в 2020 году учтены замечания Счетной палаты Российской Федерации на проект государственной программы, разрабатываемый в 2019 году, от 20.03.2019 № 02-773/02/2-05ДСП. Учитывая, что технически не представляется возможным скорректировать данные на портале государственных услуг, фактическое значение показателя за 2019 год отображается в показателе "Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), оказываемой медицинскими учреждениями МЧС России в стационарных условиях" и составляет 4318 единиц. |
| 17 | Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организацияями МЧС России в амбулаторных условиях (количество посещений) | единиц | - | 127 368 | 132 567 | Достигнут. Отклонение показателя укладывается в допустимый диапазон отклонения. Медицинская помощь в 2021 году оказывается в соответствии с фактической потребностью в пределах допустимых отклонений. При корректировке государственной программы в 2020 году учтены замечания Счетной палаты Российской Федерации на проект государственной программы, разрабатываемый в 2019 году, от 20.03.2019 № 02-773/02/2-05ДСП. Учитывая, что технически не представляется возможным скорректировать данные на портале государственных услуг, фактическое значение показателя за 2019 год отображается в показателе "Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), оказываемой медицинскими учреждениями МЧС России в амбулаторных условиях" и составляет 145092 единицы. |
| Подпрограмма 3. Развитие системы обеспечения промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение плана нормотворческой деятельности Ростехнадзора | процентов | - | - | - |  |
| 2 | Выполнение плана международного сотрудничества Ростехнадзора | процентов | 100 | 100 | 100 | Достигнут. |
| 3 | Снижение риска возникновения аварий на поднадзорных Ростехнадзору опасных производственных объектах (к среднему значению за 2011-2013 годы) | процентов | 64,7 | 90 | 55,3 | Достигнут. |
| 4 | Доля застрахованных опасных производственных объектов в общем количестве поднадзорных Ростехнадзору опасных производственных объектов | процентов | 83,9 | 75 | 81,7 | Достигнут. |
| 5 | Доля автоматизированных государственных услуг и функций в общем объеме государственных услуг и функций, на осуществление которых уполномочен Ростехнадзор | процентов | 72,7 | 77 | 79,1 | Достигнут. |
| 6 | Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг, оказываемых Ростехнадзором | процентов | 94,5 | 90 | 91,5 | Достигнут. |
| 7 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Ростехнадзор для получения государственных услуг | минут | 15 | 15 | 14,8 | Достигнут. |
| 8 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг, оказываемых Ростехнадзором, в электронной форме, в общем количестве граждан, получивших государственные услуги | процентов | 0,3 | - | - | Показатель исключен с 2020 года. |
| 9 | Среднее число обращений в Ростехнадзор представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 2 | 2 | 1,03 | Достигнут. |
| Подпрограмма Г. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных районов и городских округов Российской Федерации, в которых создан сегмент аппаратно-программного комплекса"Безопасный город", обеспечивающий сквозную передачу и обработку информации, целостность и согласованность потоков информации в рамках межведомственного взаимодействия, в общем количестве муниципальных районов и городских округов | процентов | 50 | 75 | 75 | Достигнут. |
| 2 | Доля субъектов Российской Федерации, использующих единые стандарты, функциональные, технические и прогнозно-аналитические решения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечивающие сквозную передачу и обработку информации, целостность и согласованность потоков информации в рамках межведомственного взаимодействия, в общем количестве субъектов Российской Федерации | процентов | - | - | - | Учет показателя начинается с 2022 года. |
| ФЦП Б. Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы) |  |  |  |  |  |  |