ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году (по форме таблицы 17) Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.2 Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МЧС России | X | 30.12.2012 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | Финансовое обеспечение целевого финансового резерва МЧС России на реализацию неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайное гуманитарное реагирование | Осуществление финансового обеспечения целевого финансового резерва МЧС России на реализацию неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайное гуманитарное реагирование |
| 2 | Мероприятие 1.2.1. Финансовое обеспечение неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Елизаров А.В., Директор Департамента оперативного управления МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение проведения неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Проведение неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году обеспечено. По состоянию на 31.12.2020 выделены ЛБО: - ГУ МЧС России по Алтайскому краю на мероприятия по контролю за обстановкой в период прохождения комплекса неблагориятных метеоявлений на территориях г. Бийска, Алейского, Змеиногорского, Красногорского, Курьинского, Поспелихинского,Топчинского, Третьяковского, Усть-Пристанского и Шипуновского районов на сумму 2 914 351,26 руб.; - ГУ МЧС Росси по Республике Саха (Якутия) на превентивные мероприятия по защите населенных пунктов и территорий Алданского, Амгинского, Верхнеколымского, Ленского, Нижнеколымского, Олекминского, Среднеколымского, Томпонского и Усть-Майского районов в связи с неблагоприятным прогнозом развития паводковой и лесопожарной обстановки на сумму 535 900,00 руб.; - ГУ МЧС России по Забайкальскому краю на превентивные мероприятия по защите населенных пунктов и территорий Агинского, Акшинского, Александрово-Заводского, Балейского, Борзинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Карымского, Краснокаменского, Красночикойского, Кыринского, Могойтуйского, Нерчинского, Оловяннинского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Приаргунского, Сретенского, Улётовского, Чернышевского, Шелопугинского, Шилкинского районов в период пожароопасного сезона на сумму 3 980 351, 00 руб.; - ГУ МЧС России по Амурской области на превентивные мероприятия по защите населенных пунктов и территорий Архаринского, Белогорского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Зейского, Магдагачинского, Свободненского, Сковородинского, Тамбовского, Шимановского районов в связи с неблагоприятным прогнозом развития паводковой обстановки и в период пожароопасного сезона на сумму 1 731 530,00 руб.; - ГУ МЧС России по Томской области на превентивные мероприятия по защите населенных пунктов и территорий Александровского и Каргасокского районов от лесных пожаров на сумму 233 800,00 руб.; - ФКГУ "Уральский УСЦ МЧС России" на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья на территории Челябинской области (г. Карталы) на сумму 12 900,00 руб.; - ГУ МЧС России по Красноярскому краю на проведение аварийно-спасательных работ и превентивных мероприятий по защите населенных пунктов и территорий Богучанского, Козульского, Курагинского, Манского и Партизанского районов в связи с ухудшением паводковой и лесопожарной обстановки на сумму 239 700,00 рублей.; - ГУ МЧС России по Свердловской области на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате неблагоприятных погодных условий на территории города Нижние Серги на сумму 351 807,42 рублей.; - ГУ МЧС России по Калужской области на проведение аварийно-спасательных работ и мероприятий по защите населенных пунктов и территорий в зоне чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением лесопожарной обстановки на территории Воронежской области на сумму 33 800,00 рублей.; - ГУ МЧС России по Тамбовской области на проведение аварийно-спасательных работ и мероприятий по защите населенных пунктов и территорий Воронежской области в связи с ухудшением лесопожарной обстановки на сумму 117 000,00 рублей.; - ФГКУ «Амурский СЦ МЧС России» на проведение аварийно-спасательных работ и превентивных мероприятий по защите населенных пунктов и территорий Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области в связи с ухудшением паводковой обстановки, прохождением тайфуна «Майсак» на территории г. Уссурийск Приморского края и с ликвидацией последствий прохождения комплекса опасных метеорологических явлений (ледяной дождь) на сумму 249 400,00 руб.; - ФГКУ «Тульский СЦ МЧС России» на проведение аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации, возникшей в результате взрывов боеприпасов на складах Скопинского района Рязанской области и на проведение аварийно-спасательных работ и мероприятий по защите населенных пунктов и территорий Воронежской области, связанной с ухудшением лесопожарной обстановки на сумму 76 400,00 руб. Уточнение номенклатуры и объемов материальных ценностей в резерве МЧС России осуществлено. Обеспеченность резерва МЧС России составляет 74% по утвержденной номенклатуре |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контрольное событие 1.2.1.1. Уточнение номенклатуры и объемов материальных ценностей в резерве МЧС России осуществлено | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 4 | Контрольное событие 1.2.1.2. Финансовые средства на обеспечение неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году выделены | Елизаров А.В., Директор Департамента оперативного управления МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 5 | Мероприятие 1.2.2. Оказание методической помощи территориальным органам МЧС России, спасательным воинским формированиям и организациям МЧС России по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Елизаров А.В., Директор Департамента оперативного управления МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение уровня готовности сил и средств МЧС России к выполнению задач по предназначению | Методическая помощь территориальным органам МЧС России, спасательным воинским формированиям и организациям МЧС России по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году оказана. 11 марта 2020 г. под руководством директора Департамента оперативного управления МЧС России проведено занятие с территориальными органами МЧС России, представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, в ходе которого участникам были доведены основные изменения нормативно-правовой базы в области оказания финансовой помощи населению и территориям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также рассмотрен новый механизм финансирования мероприятий, направленных на оказание помощи пострадавшим гражданам от ЧС федерального, межрегионального и регионального характера. В период с 13 по 30 марта 2020 г. осуществлена проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС к действиям по предназначению в паводкоопасный период, а также в пожароопасный сезон 2020 года (протокол оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 16 января 2020 г., утвержденный Президентом Российской Федерации от 24 января 2020 г.). В период с 21 по 26 сентября 2020 г. проведены рабочие встречи с представителями органов исполнительной власти Хабаровского края и Еврейской автономной области по вопросу разъяснения порядка оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации обусловленной воздействием комплексов опасных и неблагоприятных метеорологических явлений, сопровождающихся обильным выпадением осадков. Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 3644-р и № 3645-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 79,12 млн. рублей для возмещения расходов, понесенных бюджетами Хабаровского края и Еврейской автономной области, на реализацию мероприятий, направленных на оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе-сентябре 2020 года на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Контрольное событие 1.2.2.1. Контроль готовности сил и средств территориальных подсистем РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный и пожароопасный сезоны 2020 года осуществлен | Елизаров А.В., Директор Департамента оперативного управления МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России | МЧС России | X | 30.12.2012 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | Полное финансовое обеспечение расходов на выплаты персоналу МЧС России в целях обеспечения повседневного функционирования организаций системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, поддержание достаточного уровня материально-технического и информационно-коммуникационного обеспечения организаций системы МЧС России, выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг бюджетными учреждениями, находящимся в ведении МЧС России, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, дошкольного образования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, здравоохранения | Повседневное функционирование подразделений МЧС России в 2020 году обеспечено |
| 8 | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение денежным довольствием и заработной платой военнослужащих и гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение уровня социальной защищенности военнослужащих и гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России | Денежным довольствием и заработной платой военнослужащие и гражданский персонал спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работники бюджетных и казенных учреждений МЧС России, в 2020 году обеспечены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Контрольное событие 1.3.1.1. Денежным довольствием и заработной платой военнослужащие и гражданский персонал спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работники бюджетных и казенных учреждений МЧС России в 2020 году обеспечены | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 10 | Мероприятие 1.3.2. Обеспечение социальными выплатами военнослужащих и гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение уровня социальной защищенности военнослужащих и гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России | Социальными выплатами военнослужащие и гражданский персонал спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работники бюджетных и казенных учреждений МЧС России, в 2020 году обеспечены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие 1.3.2.1. Социальные выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работникам бюджетных и казенных учреждений МЧС России в 2020 году произведены | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 12 | Мероприятие 1.3.3. Обеспечение учреждений МЧС России командировочными расходами | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение уровня социальной защищенности военнослужащих и гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России | Учреждения МЧС России командировочными расходами в 2020 году обеспечены. Сбор с летным составом МЧС России к действиям над водной поверхностью и к сливу огнегасящей жидкости в ночных условиях проведен. В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2020 год тринадцатый Всероссийский Чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России в 2020 году проведен на базе Главного управления МЧС России по Астраханской области (г. Астрахань). Проведен сбор с летным составом МЧС России к действиям в горных условиях в 2020 году. В соответствии с распоряжением МЧС России от 30.07.2020 № 533 в период с 7 по 11 сентября 2020 г. проведены учебно-методический сбор водолазных специалистов, водолазных врачей МЧС России и заседание Центральной водолазной квалификационной комиссии МЧС России. В сборе приняли участие 108 специалистов, в том числе: 68 представителей поисково-спасательных формирований МЧС России, отвечающих за организацию водолазного дела и медицинского обеспечения водолазов, 25 представителей аварийно-спасательных формирований, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации, 15 представителей от водолазных служб других организаций и фирм-производителей водолазного снаряжения и техники В период с 22 по 28 ноября 2020 г. проведен летно-методический сбор с руководящим составом авиации МЧС России по подведению итогов деятельности в 2020 году, организации летной работы с проведением конференции по безопасности полетов в авиации МЧС России и постановке задач на 2021 год. Комплексный план основных мероприятий МЧС России на 2021 год и организации работы по планированию основных мероприятий в территориальных органах и учреждениях МЧС России в 2021 году утвержден приказом МЧС России от 28.12.2020 № 1003 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.3.3.7: В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П12-1950 и приказом МЧС России от 19.03.2020 № 195 в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение о переносе срока проведения учебно-методического сбора на 3 квартал 2020 г. (от 31.03.2020 № 2-4-46-1026-ПБ) КС 1.3.3.14: С учетом сложившейся ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, сбор с летным составом МЧС России проведен 04.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 1.3.3.7: Выполнено 11.09.2020! Перенос срока наступления КС в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции не оказал воздействия на эффективность реализации основного мероприятия, подпрограммы и программы в целом КС 1.3.3.14: Выполнено 04.07.2020! Перенос срока наступления КС в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции не оказал воздействия на эффективность реализации основного мероприятия, подпрограммы и программы в целом |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Контрольное событие 1.3.3.1. Комплексный план основных мероприятий МЧС России на 2021 год утвержден | Свинарев В.В., Директор Административного департамента МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 28.12.2020 | X | X |
| 14 | Контрольное событие 1.3.3.4. XIII Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС в 2020 году проведен | Тарасов Д.В., Начальник Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России | включено в ведомственный план | X | 30.09.2020 | X | 30.09.2020 | X | X |
| 15 | Контрольное событие 1.3.3.7. Учебно-методический сбор водолазных специалистов, водолазных врачей МЧС России и заседание Центральной водолазной квалификационной комиссии МЧС России в 2020 году проведены | Кутровский И.В., Директор Департамента спасательных формирований МЧС России | включено в ведомственный план | X | 30.06.2020 | X | 11.09.2020 | X | X |
| 16 | Контрольное событие 1.3.3.11. Летно-методический сбор с руководящим составом авиации МЧС России по подведению итогов деятельности в 2020 году, организации летной работы с проведением конференции по безопасности полетов в авиации МЧС России и постановке задач на 2021 год проведен | Попов А.В., Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России | включено в ведомственный план | X | 15.12.2020 | X | 28.11.2020 | X | X |
| 17 | Контрольное событие 1.3.3.14. Сбор с летным составом МЧС России к действиям над водной поверхностью и к сливу огнегасящей жидкости в ночных условиях в 2020 году проведен | Попов А.В., Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России | включено в ведомственный план | X | 30.04.2020 | X | 04.07.2020 | X | X |
| 18 | Контрольное событие 1.3.3.17. Сбор с летным составом МЧС России к действиям в горных условиях в 2020 году проведен | Попов А.В., Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России | включено в ведомственный план | X | 30.09.2020 | X | 30.09.2020 | X | X |
| 19 | Мероприятие 1.3.4. Обеспечение исполнения судебных актов, уплаты земельного налога, прочих налогов и сборов | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, обеспечение выплат на основании судебных актов | Исполнение судебных актов в 2020 году обеспечено. Уплата земельного налога, прочих налогов и сборов в 2020 году осуществлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Контрольное событие 1.3.4.1. Выплаты на основании судебных актов, уплата земельного налога, прочих налогов и сборов в 2020 году осуществлены | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 21 | Мероприятие 1.3.5. Создание, развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в организациях системы МЧС России | Ефименко С.В., Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение мероприятий по функционированию информационно-коммуникационной инфраструктуры учреждений системы МЧС России и устойчивому управлению силами | Содержание и поддержание в непрерывной готовности информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в организациях системы МЧС России в 2020 году обеспечены. Учреждения МЧС России услугами связи для бесперебойного функционирования системы управления в 2020 году обеспечены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Контрольное событие 1.3.5.1. Поддержание в готовности информационно-коммуникационной инфраструктуры учреждений МЧС России для выполнения задач по предназначению в 2020 году обеспечено | Ефименко С.В., Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 23 | Контрольное событие 1.3.5.4. Учреждения МЧС России услугами связи для бесперебойного функционирования системы управления в 2020 году обеспечены | Ефименко С.В., Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 24 | Мероприятие 1.3.6. Обеспечение капитального ремонта государственного имущества организаций системы МЧС России | Величев С.В., Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Улучшение состояния, эксплуатационных свойств зданий и сооружений, инженерных коммуникаций организаций системы МЧС России | В 2020 году выполнение мероприятий по обеспечению капитального ремонта государственного имущества в соответствии с титульным списком капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений МЧС России организовано. Осуществлен капитальный ремонт 63 объектов недвижимого имущества в 14 субъектах Российской Федерации |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Контрольное событие 1.3.6.1. Капитальный ремонт государственного имущества в соответствии с титульным списком капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений МЧС России в 2020 году проведен | Величев С.В., Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 26 | Мероприятие 1.3.7. Обеспечение организаций системы МЧС России прочими закупками товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (в том числе расходами на содержание и текущий ремонт государственного имущества) | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение организаций системы МЧС России прочими закупками товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | В 2020 году работа по проведению мероприятий по обеспечению организаций системы МЧС России прочими закупками товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (в том числе расходами на содержание и текущий ремонт государственного имущества) организована. Текущий ремонт техники и оборудования подразделений МЧС России для обеспечения их готовности к выполнению задач по предназначению проведен в соответствии с плановым заданием на 2020 год. В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" на ОСАГО выделены бюджетные ассигнования в объеме 147 410,7 тыс. рублей. В рамках государственного контракта, заключенного с АО "СОГАЗ" от 31.12.2019 № 339, застраховано 28,3 тыс. единиц транспортных средств на сумму 144 663,51 тыс. рублей. В целях обеспечения повседневного деятельности организаций МЧС России в сфере безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на текущее содержание и эксплуатацию техники и имущества выделены денежные средства в размере 1 152 889,15 тыс. рублей. Для выполнения работ по метрологическому обеспечению территориальным подразделениям и организациям системы МЧС России доведено 25 091,7 тыс. рублей. Запасы продовольственных товаров для обеспечения подразделений и организаций МЧС России созданы в объемах, установленных нормативными правовыми актами МЧС России, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. В рамках работы по обеспечению сотрудников подразделений МЧС России вещевым имуществом в 2020 году заключено 12 государственных контрактов на поставку предметов вещевого имущества в централизованном порядке на сумму 1 286 087,0 тыс. руб. В 2020 году поставлено в подразделения МЧС России 135 933 ед. костюмов летних, 29 216 ед. головных уборов, 79 988 ед. обуви форменной, 7 216 ед. зимних головных уборов, 31 216 ед. костюмов зимних, 20 000 ед. специальной защитной одежды и обуви (в т.ч. БОП). Распоряжение МЧС России от 29.07.2020 № 527 в период с 10 августа по 18 сентября 2020 г. осуществлен мониторинг состояния затонувшей самоходной сухогрузной баржи времен Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск Калининградской области. С затонувшего судна поднято и уничтожено 7 016 взрывоопасных предметов. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах (ППОО) в Балтийском и Черном морях в 2020 году осуществлено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Контрольное событие 1.3.7.1. Организации системы МЧС России прочими закупками товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (в том числе расходами на содержание и текущий ремонт государственного имущества) в 2020 году обеспечены | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 28 | Контрольное событие 1.3.7.4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах (ППОО) в Балтийском и Черном морях: мониторинг состояния ППОО, подъем и уничтожение взрывоопасных предметов - в 2020 году осуществлено | Кутровский И.В., Директор Департамента спасательных формирований МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 29 | Контрольное событие 1.3.7.7. Подразделения МЧС России продовольственными запасами обеспечены в 2020 году в полном объеме | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 30 | Контрольное событие 1.3.7.10. Сотрудники подразделений МЧС России экипировкой и снаряжением в 2020 году обеспечены | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 31 | Контрольное событие 1.3.7.13. Текущий ремонт и обслуживание техники и оборудования подразделений МЧС России для обеспечения их готовности к выполнению задач по предназначению в 2020 году проведены | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 32 | Мероприятие 1.3.8. Реализация мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение уровня патриотического воспитания молодежи, популяризация деятельности поисково-спасательных формирований, профессиональная ориентация учащейся молодежи, формирование у обучающихся в государственных образовательных учебных заведениях правил поведения и выработки психологической устойчивости при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий | В 2020 году организована работа в рамках повышения уровня патриотического воспитания молодежи, популяризации деятельности поисково-спасательных формирований, профессиональной ориентации учащейся молодежи, формирования у обучающихся в государственных образовательных учебных заведениях правил поведения и выработки психологической устойчивости при угрозе или возникновении ЧС и происшествий. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в дистанционном формате (без выезда команд с регионов) проведено 3 межрегиональных соревнования «Школа безопасности» и 24 межрегиональных полевых лагеря «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» во всех федеральных округах Российской Федерации. Общее количество участников составило более 2000 человек. Все мероприятия проведены на хорошем организационном уровне при непосредственном участии сотрудников МЧС России и активном содействии региональных отделений общественных организаций (ВДЮОД «Школа безопасности», ВОМО ВСКС, РОССОЮЗСПАСа, ВДПО), а также местных органов управления |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Контрольное событие 1.3.8.1. Межрегиональные соревнования «Школа безопасности», межрегиональные полевые лагеря «Юный спасатель», «Юный водник», «Юный пожарный» в 2020 году организованы и проведены | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 31.08.2020 | X | 31.08.2020 | X | X |
| 34 | Мероприятие 1.3.9. Предоставление субсидий организациям дополнительного профессионального образования МЧС России на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение повышения квалификации, аттестаций, профессиональной переподготовки сотрудников МЧС России. Реализация дополнительных профессиональных программ | Субсидии организациям дополнительного профессионального образования МЧС России на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году предоставлены. Повышение квалификации, аттестаций, профессиональной переподготовки сотрудников МЧС России обеспечено. Организована работа по реализация дополнительных профессиональных программ. Денежное довольствие и заработная плата сотрудникам и работникам организаций дополнительного профессионального образования МЧС России в 2020 году выплачены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Контрольное событие 1.3.9.1. Денежное довольствие и заработная плата сотрудникам и работникам организаций дополнительного профессионального образования МЧС России в 2020 году выплачены | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 36 | Мероприятие 1.3.10. Предоставление субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, в том числе авиационно-спасательными центрам, подведомственным МЧС России, Агентству по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком», на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение оперативности информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности. Повышение уровня подготовленности населения в области безопасности жизнедеятельности. Обеспечение в полном объеме авиационных работ, воздушных перевозок. Обеспечение и координирование российского участия в международных гуманитарных операциях по оказанию помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации и за ее пределами, международного сотрудничества. Обеспечение оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья сотрудников МЧС России и членов их семей | Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, в том числе авиационно-спасательным центрам, подведомственным МЧС России, Агентству по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком», на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Контрольное событие 1.3.10.1. Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году предоставлены | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 38 | Мероприятие 1.3.11. Предоставление субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, в том числе авиационно-спасательными центрам, подведомственным МЧС России, Агентству по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком», на иные цели | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение деятельности учреждений МЧС России, не связанной с выполнением государственного задания | Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, в том числе авиационно-спасательным центрам, подведомственным МЧС России, Агентству по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком», на иные цели в 2020 году предоставлены. Работа по обеспечению социальными, компенсационными и другими выплатами сотрудникам, работникам в научных организациях МЧС России, а также повышению уровня материально-технического обеспечения, в 2020 году проведена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Контрольное событие 1.3.11.1. Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, на иные цели в 2020 году предоставлены | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 40 | Мероприятие 1.3.12. Предоставление субсидий судебно-экспертным учреждениям федеральной противопожарной службы на оказание государственных услуг | Еникеев Р.Ш., Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Проведение научно-технического консультирования и экспертиз в части выполнения работ по производству судебных экспертиз, научно-техническому консультированию в процессуальных действиях по делам о пожарах, нарушениях требований пожарной безопасности и в области пожарной безопасности, подготовке сотрудников и работников ФПС ГПС на право производства судебных экспертиз. Проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций в части выполнения работ по испытанию веществ и материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность для должностных лиц органов ГПН ФПС | Субсидии судебно-экспертным учреждениям федеральной противопожарной службы на оказание государственных услуг в 2020 году предоставлены. МЧС России с СЭУ ФПС ИПЛ заключены соглашения на оказание государственных услуг (выполнение работ) на сумму 932 630,9 тыс. рублей. Государственные задания СЭУ ФПС ИПЛ в 2020 году выполнены в полном объеме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Контрольное событие 1.3.12.1. Государственные задания судебно-экспертными учреждениями федеральной противопожарной службы в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в 2020 году выполнены | Еникеев Р.Ш., Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 42 | Мероприятие 1.3.13. Предоставление субсидий судебно-экспертным учреждениям федеральной противопожарной службы на иные цели | Еникеев Р.Ш., Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение деятельности учреждений МЧС России, не связанной с выполнением государственного задания | Субсидии судебно-экспертным учреждениям федеральной противопожарной службы на иные цели в 2020 году предоставлены. МЧС России с СЭУ ФПС ИПЛ заключены соглашения на предоставления субсидий на иные цели на сумму 27 947,7 тыс. рублей |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Контрольное событие 1.3.13.1. Выплаты за счет субсидий бюджетным учреждениям на иные цели сотрудникам судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы в 2020 году произведены | Еникеев Р.Ш., Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 44 | Мероприятие 1.3.14. Организация охраны объектов МЧС России | Цеханов С.В., Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение защиты охраняемых объектов от противоправных посягательств путем видеонаблюдения, оперативного реагирования на тревожные сообщения систем охраны, исключение случаев проникновения посторонних лиц (СКУД) | Защита объектов МЧС России от противоправных посягательств путем видеонаблюдения, оперативного реагирования на тревожные сообщения систем охраны, исключение случаев проникновения посторонних лиц (СКУД) в 2020 году обеспечены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Контрольное событие 1.3.14.1. Охрана объектов МЧС России в 2020 году обеспечена | Цеханов С.В., Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 46 | Мероприятие 1.3.15. Контроль эффективности расходования средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными планами контрольных мероприятий | Сыромолотов М.М., Начальник Контрольно-ревизионного управления МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Выполнение требований законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере внутреннего финансового аудита, контроля за деятельностью некоммерческих и автономных учреждений и контроля закупок для государственных нужд | Контроль за выполнением в системе МЧС России законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, приказов и распоряжений МЧС России по вопросам финансовой и хозяйственной деятельности, а также ведомственный контроль в сфере закупок в 2020 году организованы. Завершено 36 контрольных мероприятий (в том числе 15 внеплановых мероприятий) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Контрольное событие 1.3.15.1. Внутренний финансовый аудит в 2020 году проведен | Сыромолотов М.М., Начальник Контрольно-ревизионного управления МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 48 | Контрольное событие 1.3.15.2. Ведомственный финансовый контроль в 2020 году проведен | Сыромолотов М.М., Начальник Контрольно-ревизионного управления МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 49 | Контрольное событие 1.3.15.3. Ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд в 2020 году проведен | Сыромолотов М.М., Начальник Контрольно-ревизионного управления МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 50 | Контрольное событие 1.3.15.4. Ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в 2020 году проведен | Сыромолотов М.М., Начальник Контрольно-ревизионного управления МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 51 | Основное мероприятие 1.4 Оснащение подразделений МЧС России современными образцами техники и оборудования в рамках государственного оборонного заказа | МЧС России | X | 30.12.2012 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | Полное удовлетворение потребности сил МЧС России в современных образцах вооружения, военной, специальной техники, всестороннее обеспечение материальными средствам для обеспечения их готовности к выполнению задач по предназначению | Подразделения МЧС России современными техническими средствами оснащаются в 2020 году в соответствии с Планом оснащения реагирующих подразделений МЧС России современными техническими средствами и техникой на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В 2020 году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ организовано проведение процедуры закупки (оформление и согласование технических заданий, подготовлены и направлены запросы коммерческих предложений) |
| 52 | Мероприятие 1.4.1. Закупка и ремонт современных образцов техники и вооружения в рамках государственного оборонного заказа | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение готовности подразделений МЧС России к выполнению задач по предназначению в рамках выполнения государственного оборонного заказа | Подразделения МЧС России современными техническими средствами оснащаются в 2020 году в соответствии с Планом оснащения реагирующих подразделений МЧС России современными техническими средствами и техникой на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (в рамках государственного оборонного заказа). В рамках данной работы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о государственном оборонном заказе на поставку вооружения, военной и специальной техники (с учетом его уточнения) в 2020 году заключено 130 государственных контрактов на сумму 17 430 771,6 тыс. рублей. В 2020 году главными управлениями и организациями МЧС России заключен в рамках государственного оборонного заказа заключено 166 государственных контрактов на капитальный ремонт техники, плавсредств и агрегатов на общую сумму 298 545,8 тыс. рублей. В рамках реализации МЧС России государственного оборонного заказа поставлено 912 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники, 353 единицы пожарной техники, 2 плавсредства, 59 168 единиц оборудования и имущества |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Контрольное событие 1.4.1.1. Подразделения МЧС России современными образцами техники, оборудования, вооружением, военной и специальной техникой в 2020 году в рамках государственного оборонного заказа в соответствии с планом обеспечены | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 54 | Контрольное событие 1.4.1.4. Капитальный ремонт техники, находящейся на вооружении подразделений МЧС России, в соответствии с планами на 2020 год проведен | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 55 | Мероприятие 1.4.2. Прочие расходы на закупку современных образцов техники и вооружения в рамках государственного оборонного заказа по мероприятиям гражданской обороны | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение готовности подразделений МЧС России при выполнении задач по предназначению, в том числе в условиях радиационного, химического и биологического заражения (загрязнения). Обновление специальной техники и оборудования современными образцами | В 2020 году организована работа по вопросам подготовки и заключению контрактов на закупку современных образцов техники и вооружения в рамках государственного оборонного заказа по мероприятиям гражданской обороны. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 1709-75 «О государственном оборонном заказе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» МЧС России в 2020 году на выполнение мероприятий по гражданской обороне в рамках ГОЗ определено (с учетом изменений) 25 заданий на сумму 419,05 млн. рублей в части поставки специальной техники и оборудования. Заключено 25 государственных контрактов. Всего в 2020 году по ГОЗ ГО было поставлено: 77 единиц технических средств и оборудования для реализации задач ГО и 8711 единиц средств индивидуальной защиты |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Контрольное событие 1.4.2.1. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны в рамках государственного оборонного заказа в 2020 году проведены | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 57 | Основное мероприятие 1.5 Развитие инфраструктуры МЧС России | МЧС России | X | 30.12.2012 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | Рациональное размещение сил и средств системы МЧС России | Проведение мероприятий по обеспечению рационального размещения сил и средств МЧС России |
| 58 | Мероприятие 1.5.1. Строительство и реконструкция (приобретение) объектов МЧС России | Величев С.В., Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Строительство, реконструкция и оснащение объектов размещения сил и средств гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в соответствии с потребностью с учетом развития системы гражданской защиты | Проектирование, строительство и реконструкция объектов ведется в соответствии с графиком производства работ. Предусмотрено проектирование, строительство и реконструкция 5 объектов, из них: - по 1 объекту Академии ГПС МЧС России бюджетные ассигнования, восстановленные в 2020 году на завершение работ по проектированию объекта, освоены в полном объеме, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта. В соответствии с полученным положительным заключением государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта в целях обеспечения его ввода в эксплуатацию требуется дополнительное финансирование; - по 1 объекту осуществлялась претензионная и исковая работа в отношении подрядной организации (п. Нагорное Московской области) ввиду ненадлежащего исполнения условий заключенного государственного контракта. Осуществлялась строительно-техническая экспертиза судебно-экспертным учреждением при Минюсте России. Бюджетные ассигнования 2020 года возвращены в федеральный бюджет. Утвержден нормативный правовой акт МЧС России, предусматривающий финансовое обеспечение объекта в 2020-2023 годах; - по 1 объекту Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России бюджетные ассигнования, предусмотренные ФАИП на выполнение строительно-монтажных работ в 2020 году, освоены в полном объеме. Строительно-монтажные работы по объекту ведутся в соответствии с графиком производства работ; - по 2 новым объектам, включенным в Программу по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2126-р, финансовое обеспечение на выполнение проектных и изыскательских работ предусмотрено за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, неосвоенные бюджетные ассигнования 2020 года возвращены в федеральный бюджет и планируются к восстановлению в 2021 году в соответствии с пунктами 4 и 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496, для завершения расчетов по заключенным государственным контрактам на выполнение проектных и изыскательских работ (г. Тулун и г. Нижнеудинск Иркутской области) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Мероприятие 1.5.2. Строительство и реконструкция (приобретение) объектов МЧС России в рамках государственного оборонного заказа | Величев С.В., Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Строительство, реконструкция и оснащение объектов размещения сил и средств гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в соответствии с потребностью с учетом развития системы гражданской защиты | Предусмотрено проектирование, строительство и реконструкция 30 объектов, из них: - по 16 новым объектам государственные контракты на выполнение проектных и изыскательских работ (9 объектов) и строительно-монтажных работ (7 объектов) заключены, в том числе: - по 9 объектам проектные и изыскательские работы, предусмотренные на 2020 год, не завершены в полном объеме ввиду ненадлежащего исполнения подрядными организациями условий заключенных государственных контрактов. Неосвоенные бюджетные ассигнования 2020 года возвращены государственными заказчиками в федеральный бюджет и планируются к восстановлению в 2021 году в соответствии с пунктами 4 и 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496, для завершения расчетов по заключенным государственным контрактам на выполнение проектных и изыскательских работ (г. Ногинск Московской области, г. Орел Орловской области, г. Новокузнецк Кемеровской области (2 объекта), пос. Раздольный Камчатского края, г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания, г. Вологда Вологодской области, г. Великий Новгород Новгородской области, Академия гражданской защиты МЧС России в пос. Новогорск Московской области); - по 7 объектам строительно-монтажные работы, предусмотренные на 2020 год, не завершены в полном объеме ввиду ненадлежащего исполнения подрядными организациями условий заключенных государственных контрактов. Неосвоенные бюджетные ассигнования 2020 года возвращены государственными заказчиками в федеральный бюджет и планируются к восстановлению в 2021 году в соответствии с пунктами 4 и 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496, для завершения строительно-монтажных работ по объектам (Академия гражданской защиты МЧС России в пос. Новогорск Московской области (2 объекта), г. Ногинск Московской области, г. Руза Московской области, г. Реутов Московской области, г. Иркутск Иркутской области, г. Чита Забайкальского края). - по 14 переходящим объектам, из них: - по 5 объектам проектные и изыскательские и строительно-монтажные работы завершены, из них по 1 объекту получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации (включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий от 25.08.2020 № 60-1-1-3-040368-2020 (г. Псков) и по 4 объектам получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию (пос. Коченево Новосибирской области, г. Брянск Брянской области, г. Реутов Московской области, г. Омск Омской области); - по 6 объектам, запланированным к вводу в эксплуатацию в 2020 году, в том числе: по 4 объектам неосвоенные бюджетные ассигнования 2020 года возвращены в федеральный бюджет ввиду ненадлежащего исполнения подрядными организациями заключенных государственных контрактов в части завершения выполнения строительно-монтажных работ по объектам и планируются к восстановлению в 2021 году в соответствии с пунктами 4 и 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496, для завершения расчетов по заключенным государственным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных оплате в 2020 году (г. Саранск Республики Мордовия, г. Биробиджан Еврейской автономной области, г. Якутск Республики Саха (Якутия), г. Озерск Челябинской области); по 1 объекту ввиду ненадлежащего исполнения подрядной организацией условий заключенного государственного контракта и дополнительных соглашений к нему восстановленные бюджетные ассигнования 2019 года возвращены в федеральный бюджет. Подрядчик прекратил работы на строительной площадке. Подрядной организацией не выполнены в полном объеме строительно-монтажные работы. Государственным заказчиком организована претензионная работа в части расторжения государственного контракта (г. Колпино в г. Санкт-Петербурге); по 1 объекту ввиду ненадлежащего исполнения подрядной организацией условий заключенного государственного контракта и дополнительных соглашений к нему строительно-монтажные работы ведутся с отставанием от графика производства работ за счет погашения просроченной дебиторской задолженности. Общая строительная готовность по объекту составляет 94 %. Государственным заказчиком организована претензионная работа в отношении подрядной организации (г. Новокузнецк Кемеровской области). - по 3 объектам строительно-монтажные работы, предусмотренные на 2020 год, не выполнены в полном объеме ввиду ненадлежащего исполнения подрядными организациями условий заключенных государственных контрактов. Неосвоенные бюджетные ассигнования 2020 года возвращены государственными заказчиками в федеральный бюджет и планируются к восстановлению в 2021 году в соответствии с пунктами 4 и 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496, для завершения строительно-монтажных работ по объектам (г. Астрахань Астраханской области, г. Хабаровск Хабаровского края, пос. Коченево Новосибирской области) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.5.2.2: Бюджетные ассигнования 2020 года в объеме 72 688,9 тыс. рублей государственным заказчиком возвращены в федеральный бюджет в связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией условий заключенного государственного контракта. Общая строительная готовность объекта составляет 7% КС 1.5.2.3: Бюджетные ассигнования 2020 года в объеме 52 052,5 тыс. рублей государственным заказчиком возвращены в федеральный бюджет в связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией условий заключенного государственного контракта. Общая строительная готовность объекта составляет 90,6% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 1.5.2.2: Перенос сроков наступления контрольного события не оказывает воздействия на эффективность реализации основного мероприятия, подпрограммы и программы в целом. Бюджетные ассигнования в размере 72 688,9 тыс. рублей планируются к восстановлению в 2021 году в соответствии с пунктами 4 и 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 года № 1496, для завершения расчетов по заключенному государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту КС 1.5.2.3: Перенос сроков наступления контрольного события не оказывает воздействия на эффективность реализации основного мероприятия, подпрограммы и программы в целом. Бюджетные ассигнования в размере 52 051,5 тыс. рублей планируются к восстановлению в 2021 году в соответствии с пунктами 4 и 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 года № 1496, для завершения расчетов по заключенному государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Контрольное событие 1.5.2.2. Реконструкция пожарной части ФГКУ "3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров в г. Чите завершена | Величев С.В., Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X |  | X | X |
| 61 | Контрольное событие 1.5.2.3. Строительство объекта под создание центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области в г. Биробиджане завершено | Величев С.В., Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X |  | X | X |
| 62 | Контрольное событие 1.5.2.5. Реконструкция пожарной части федерального государственного казенного учреждения «Специализированная пожарная часть по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы по Московской области» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров в г. Реутов Московской области завершена | Величев С.В., Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 01.12.2020 | X | X |
| 63 | Основное мероприятие 1.7 Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий | МЧС России | X | 01.01.2015 | 31.12.2030 | 01.01.2015 |  | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, создание единого пространства для формирования культуры безопасности среди молодежи, формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности | Проведение мероприятий по привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций к решению вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, созданию единого пространства для формирования культуры безопасности среди молодежи, формированию у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. Подразделениями добровольной пожарной охраны в 2020 году принято участие в тушении 39 280 пожаров (увеличение на 132,3% в сравнении с АППГ, 2019 год - 16 911 пожара), 1 803 раза принято участие в аварийно-спасательных работах, самостоятельно потушено 8 447 пожаров (увеличение на 80% в сравнении с АППГ, 2019 год - 4 692 пожара), спасено 418 человек |
| 64 | Мероприятие 1.7.1. Оказание государственной поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Проведена проверка соблюдения социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, целей, условий, порядка предоставления субсидий и оценки результативности использования субсидий, предоставленных в 2019 году: проведены выездные проверки 11 СОНКО (из 12); рассмотрены 12 комплектов отчетных материалов (из 12); проведено два заседания Комиссии по проверке. Подписан итоговый акт проверки от 25 марта 2020 года. Организована работа по корректировке и разработке нормативных правовых актов по вопросам предоставления субсидий СОНКО. Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г. № 1237 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета СОНКО" в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством (постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2020 № 1075). Заключено 10 соглашений с СОНКО - победителями конкурсного отбора. Субсидия в размере 90 млн. рублей доведена до бюджетополучателей |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Контрольное событие 1.7.1.1. Конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в 2020 году проведен | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 30.06.2020 | X | 30.06.2020 | X | X |
| 66 | Контрольное событие 1.7.1.4. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в 2020 году предоставлены | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 05.08.2020 | X | 05.08.2020 | X | X |
| 67 | Мероприятие 1.7.2. Нормативное правовое и методическое обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Нелюбов В.Н., Начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Совершенствование механизма привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2019 году проведен и направлен в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В Управлении Президента Российской Федерации по общественным проектам 8 сентября 2020 г. в рамках совещания по вопросам интеграции лучших практик деятельности добровольческих организаций в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан в добровольческое движение России рассмотрен комплекс мер, направленных на поддержку добровольной пожарной охраны. Утвержден приказ МЧС России от 12.03.2020 № 154 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных и о признании утратившим силу приказа МЧС России от 04.08.2011 № 416». Зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2020 № 60265. Утвержден приказ МЧС России от 15.06.2020 № 422 "Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений с организаторами добровольческими (волонтерскими) организациями в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". Утвержден в Минюсте России 21.09.2020 № 59965. 8 сентября 2020 г. в Управлении Президента Российской Федерации по общественным проектам в рамках совещания по вопросам интеграции лучших практик деятельности добровольческих организаций в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан в добровольческое движение России рассмотрен комплекс мер, направленных на поддержку добровольной пожарной охраны. На заочном заседании общественного совета при МЧС России (протокол от 25.12.2020 № 5) рассмотрен вопрос по реализации Концепции содействия развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года. Утвержден приказ МЧС России от 14.01.2021 № 15 "Об утверждении Административного регламента МЧС России о предоставлении государственной услуги по регистрации в реестре общественных объединений пожарной охраны и сводном реестре добровольных пожарных". В настоящее время проходит регистрацию в Минюсте России. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Контрольное событие 1.7.2.1. Анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2019 году, проведен | Нелюбов В.Н., Начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2020 | X | 31.03.2020 | X | X |
| 69 | Основное мероприятие 1.8 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МЧС России | X | 01.01.2015 | 31.12.2030 | 01.01.2015 |  | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций до приемлемого уровня, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и на воде, предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и его снижение до уровня, обеспечивающего условия для устойчивого социально-экономического развития страны | В 2020 году количество чрезвычайных ситуаций увеличилось на 24,4% (2019 год - зарегистрировано 266 ЧС, 2020 год - 331 ЧС), количество погибших на ЧС людей уменьшилось на 38,7% (2019 год погибло - 532 человека, 2020 год - погибло 326 человек); зарегистрировано 439 394 техногенных пожаров (уменьшение на 6,8% в сравнении с АППГ, 2019 год - зарегистрировано 471 426 пожаров), на которых погибло 8 313 человек (уменьшение на 2,9% в сравнении с АППГ, 2019 год - погибло 8 559 человек); количество происшествий на водных объектах увеличилось на 3% (2019 год - 3 483 происшествия, 2020 год - 3 588 происшествия), количество погибших при происшествиях на водных объектах увеличилось на 3,8% (2019 год - погибло 3 034 человека, 2020 год - 3 154 человека). Пожарно-спасательными подразделениями совершено 93 269 выездов на ликвидацию последствий ДТП (уменьшение на 9% в сравнении с АППГ, 2019 год - 102 558 выездов), при которых спасено 67 231 человек. Поисково-спасательными формированиями МЧС России проведено 17 875 аварийно-спасательных т других неотложных работ (увеличение на 9%, 2019 год - проведено 16 353 АСДНР), при которых спасено 11 089 человек, из них 1 839 детей. Пиротехническими подразделениями МЧС России обнаружено и обезврежено 33 586 ВОП (из них 2 453 авиабомбы), в том числе 19 861 ВОП на акваториях (из них 195 авиабомб). Подразделениями военизированных горноспасательных частей ликвидировано 30 аварий (увеличение на 36% в сравнении с АППГ, 2019 год - 22 аварии), на которых спасены 1 814 человек, 249 человек получили медицинскую помощь. В 2020 году специальными подразделениями ФПС МЧС России обеспечена безопасность при подготовке и осуществлении 6 пусков ракет космического назначения с космодрома "Байконур" и 1 пуска с космодрома "Восточный" |
| 70 | Мероприятие 1.8.1. Проведение практических мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций до приемлемого уровня, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и на воде, предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и его снижение до уровня, обеспечивающего условия для устойчивого социально-экономического развития страны | Проведена корректировка Федерального плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также приложений к нему – Плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде и Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. Для мониторинга развивающейся гидрологической обстановки авиацией МЧС России проведены 130 вылетов. В период прохождения весеннего половодья проведено 229 подрывов льда, в ходе которых израсходовано более 33 тонн взрывчатых веществ, пропилено более 230 км льда, зачернено свыше 14 кв. км льда, укреплено более 624 км береговой линии, расчищено свыше 100 км русел рек, ледоколами разрушен ледовой покров более 820 км рек. Группировка сил и средств для мониторинга и выполнения превентивных мероприятий составила более 7000 человек и свыше 2500 единиц техники. С целью наращивания группировки сил и средств территориальной подсистемы РСЧС применялись силы и средства 23 аэромобильных группировок в составе свыше 500 человек и более 100 единиц техники, в том числе 55 плавсредств. К реагированию на природные пожары в рамках прохождения пожароопасного сезона 2020 года была готова группировка сил и средств РСЧС общей численностью 939 718 человек и 162 882 единицы техники, в том числе от МЧС России 130 717 человек и 18 082 единицы техники. В готовности к применению находилась авиационная составляющая РСЧС в количестве 465 воздушных судов, в том числе от МЧС России 62 воздушных судна. Не допущено распространение пожаров в сторону 25 населенных пунктов, с населением свыше 9 000 человек. Системой космического мониторинга за период с 1 января по 30 сентября 2020 г. по лесопожарной обстановке принято и обработано более 15 тыс. космических снимков. Всего по данным космического мониторинга на территории Российской Федерации выявлено более 177 тыс. термических аномалий (увеличение на 9%). По результатам проверки подтвердились как природные пожары более 161 тыс. термических аномалий (увеличение на 8%). Из них представляющие реальную угрозу свыше 50 тыс. населенным пунктам (уменьшение на 7%). В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации (от 21 марта 2020 г. № ММ-П13-2165) МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках деятельности РСЧС 24 марта 2020 г. проведены учения по отработке вопросов, связанных с противодействием распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, в ходе которого дополнительно были отработаны вопросы по уточнению планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и выполнения дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, с учетом паводкоопасного периода и пожароопасного сезона. Доклад осуществлен в Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации от 24.04.2020 № 42-670-11, в соответствии с которых мероприятие считается исполненным и снятым с контроля. В рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации проведены следующие мероприятия: Мурманская область (с. Белокаменка) – был развернут быстровозводимый полевой госпиталь на 700 коек и мобильный ПВР; Ивановская область (г. Иваново) – была организована работа по строительству инфекционного госпиталя на 500 коек; Республика Саха (Якутия) – был развернут аэромобильный госпиталь и ПВР вместимостью до 125 человек. В 5 субъектах Российской Федерации (Республики Дагестан и Башкортостан, Оренбургская, Самарская и Ростовская области) были развернуты 13 пунктов временного размещения МЧС России для граждан 4 иностранных государств (Азербайджанская и Киргизская Республики, Республики Таджикистан и Узбекистан), из них действующими является один пункт временного размещения в одном субъекте Российской Федерации (Республика Дагестан). Подразделениями МЧС России нарастающим итогом проведена специальная обработка сооружений и техники на территории 80 субъектов, в том числе: 5 802 лечебных учреждений общей площадью 6 088 266 м²; 7 966 образовательных учреждений общей площадью 8 876 534 м²; 22 223 объектов социального обслуживания общей площадью 14 178 595 м²; 45 485 зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью 9 041 231 м²; 175 938 объектов МЧС России общей площадью 161 396 120 м²; более 9 956 км дорог. Кроме того, обработаны 236 574 единицы техники, в том числе 190 216 единиц техники МЧС России. 2 октября 2020 г. проведена штабная тренировка по гражданской обороне, комплексное учение в городе Твери. В тренировке принимали участие органы управления и силы гражданской обороны федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственные корпорации и компании. К выполнению практических мероприятий тренировки привлекалось более 636 тыс. чел. и более 89 тыс. ед. техники. Практически проверены разрабатываемые на период до 2025 года планирующие документы по гражданской обороне. Проверена готовность запасных пунктов управления к управлению гражданской обороной. Отработаны совместные действия органов управления, сил гражданской обороны и РСЧС. 10 ноября 2020 г. в формате видеоконференции под председательством президента России В.В.Путина прошёл саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе работы саммита главы государств-членов ШОС и государств-наблюдателей обсудили актуальные вопросы мировой политики: влияние пандемии на современный мир, ситуацию в зонах военных конфликтов, недопустимость вмешательства во внутренние дела государств, объединение усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами, сотрудничество в сере цифровой экономики. Напомним, что в Шанхайскую организацию сотрудничества на постоянной основе входит 8 стран: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия имеют статус наблюдателя. Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка находятся в статусе партнеров по диалогу |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.8.1.8: В соответствии с письмом Администрации Президента Российской Федерации исх. от 19.06.2020 № А4-31-1806 в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение мероприятия перенесено на сентябрь 2021 г. КС 1.8.1.9: В соответствии с письмом Администрации Президента Российской Федерации от 31.08.2020 № А4-31-2099 заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммит БРИКС проведены в формате видео-конференц связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 1.8.1.8: Перенос срока наступления КС в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции не оказал воздействия на эффективность реализации основного мероприятия, подпрограммы и программы в целом КС 1.8.1.9: Выполнено 10.10.2020! Перенос срока наступления КС в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции не оказал воздействия на эффективность реализации основного мероприятия, подпрограммы и программы в целом |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Контрольное событие 1.8.1.1. Командно-штабное учение с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2020 году проведено | Елизаров А.В., Директор Департамента оперативного управления МЧС России | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | X | 30.04.2020 | X | 24.03.2020 | X | X |
| 72 | Контрольное событие 1.8.1.4. Штабная тренировка по гражданской обороне в 2020 году проведена | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 02.10.2020 | X | 02.10.2020 | X | X |
| 73 | Контрольное событие 1.8.1.8. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности при подготовке и проведении Восточного экономического форума (г. Владивосток) выполнены | Цеханов С.В., Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России | включено в ведомственный план | X | 05.09.2020 | X |  | X | X |
| 74 | Контрольное событие 1.8.1.9. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности при подготовке и проведении заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в 2020 году и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году (г. Санкт-Петербург) выполнены | Цеханов С.В., Начальник Главного управления собственной безопасности МЧС России | включено в ведомственный план | X | 23.07.2020 | X | 10.10.2020 | X | X |
| 75 | Мероприятие 1.8.2. Совершенствование нормативной правовой и методической базы в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций до приемлемого уровня, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и на воде, предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и его снижение до уровня, обеспечивающего условия для устойчивого социально-экономического развития страны | В 2020 году работа по совершенствованию нормативной правовой и методической базы в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций организована. В целях реализации требований законодательства разработаны, согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и утверждены на заседании Правительственной комиссии 10 марта 2020 г. Наставление по организации управления и оперативного (экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций и Методические рекомендации по организации работы органов государственной власти Российской Федерации для принятия Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решения об отнесении возникшей чрезвычайной ситуации к чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера. Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2020 № 353 «О внесении изменений в Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868» устранено избыточное нормативно-правовое регулирование и коллизии в регулируемой сфере, дополнены положения по вопросам применения воздушных судов МЧС России, совершенствования деятельности подразделений пожарной охраны, судебно-экспертных учреждений. Издано постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 888 "О внесении изменений в перечень сил и средств постоянной готовности федерального уровня единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 22 августа № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (в части исключения правовой неопределенности применения понятия оправданного риска и решения вопросов обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ) в Правительство Российской Федерации внесен (от 30.09.2020 № 42-1780-17). Рассмотрен на заседании Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 и в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.12.2020 № 3558-р внесен в Государственную Думу РФ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 утверждено Положение о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в части совершенствования деятельности подразделений пожарной безопасности, государственного управления в области пожарной безопасности, а также в части развития системы обеспечения пожарной безопасности на объектах и территориях) в Правительство Российской Федерации внесен от 17.11.2020 № 42-2106-12 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Контрольное событие 1.8.2.1. Изменения в Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (в части уточнения полномочий, возложенных на МЧС России), внесены | Жуков Ю.А., Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 01.06.2020 | X | X |
| 77 | Контрольное событие 1.8.2.2. Проект Федерального закона «о внесении изменений в Федеральный закон от 22 августа № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (в части исключения правовой неопределенности применения понятия оправданного риска и решения вопросов обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ) в Правительство Российской Федерации внесен | Кутровский И.В., Директор Департамента спасательных формирований МЧС России | включено в ведомственный план | X | 30.09.2020 | X | 30.09.2020 | X | X |
| 78 | Контрольное событие 1.8.2.3. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в части совершенствования деятельности подразделений пожарной безопасности, государственного управления в области пожарной безопасности, а также в части развития системы обеспечения пожарной безопасности на объектах и территориях) в Правительство Российской Федерации внесен | Нелюбов В.Н., Начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 17.11.2020 | X | X |
| 79 | Контрольное событие 1.8.2.5. Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Перечень сил и средств постоянной готовности федерального уровня единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1007 (в части регламентирования деятельности Национального центра управления в кризисных ситуациях), в Правительство Российской Федерации внесен | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | включено в ведомственный план | X | 30.06.2020 | X | 19.06.2020 | X | X |
| 80 | Контрольное событие 1.8.2.6. Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Положение о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 (в части актуализации форм подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), в Правительство Российской Федерации внесен | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 18.09.2020 | X | X |
| 81 | Основное мероприятие 1.9 Преодоление последствий радиационных аварий | МЧС России | X | 01.01.2016 | 31.12.2030 | 01.01.2016 |  | Обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях, повышение инвестиционной привлекательности радиоактивно загрязненных территорий и обеспечение их устойчивого экономического роста, оптимизация затрат по оказанию адресной специализированной медицинской помощи и мер социальной защиты в отношении граждан, подвергшихся радиационному воздействию | В 2020 году организовано проведение комплексных обследований населенных пунктов в 14 субъектах Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (в соответствии с приказом МЧС России от 21.07.2015 № 380), а также информационных, памятных и других героико-патриотических мероприятий по темам, связанным с преодолением последствий радиационных аварий и реабилитации населения и территорий |
| 82 | Мероприятие 1.9.1. Совершенствование, сопровождение и обеспечение готовности территориальных систем радиационного мониторинга и аварийного реагирования | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение работоспособности комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения в полном объеме и дальнейшая ее модернизация в соответствии с современными требованиями | Работоспособность Комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения (КСМ-ЗН) в 2020 году обеспечена в полном объеме. Обеспечено расширение возможностей Комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения (КСМ-ЗН) путем: обновления оборудования в центрах сбора данных КСМ-ЗН Брянской, Калужской, Тульской, Московской, Орловской и Смоленской областях; создания системы передачи и отображения данных радиационного контроля на автоматизированных рабочих местах ЕДДС Хабаровского края; установки 6 новых постов радиационного контроля в Челябинской области. Обеспечена разработка проектов системы передачи и отображения данных радиационного контроля на автоматизированных рабочих местах ЕДДС Брянской, Тульской, Орловской, Калужской и Московской областей. Обеспечено создание системы радиационного контроля испытательной лаборатории ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Контрольное событие 1.9.1.1. Работоспособность Комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения (КСМ-ЗН) в 2020 году обеспечена | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 84 | Контрольное событие 1.9.1.2. Расширение возможностей Комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения (КСМ-ЗН) в 2020 году обеспечено | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 85 | Контрольное событие 1.9.1.3. Создание комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения (КСМ-ЗН) в Республике Крым в 2020 году обеспечено | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 86 | Мероприятие 1.9.2. Обеспечение оперативной, научной, технической и экспертной поддержки РСЧС при чрезвычайных ситуациях с радиационным фактором | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Программное, методическое и техническое обеспечение системы поддержки принятия решений органов повседневного управления РСЧС при радиационных авариях и чрезвычайных ситуациях | Круглосуточная научно-техническая поддержка органов повседневного управления РСЧС по вопросам защиты населения и территорий от последствий ЧС радиационного характера в 2020 году обеспечена. Обеспечено создание рабочей конструкторской документации для создания в составе АИУС РСЧС-2030 интеллектуальной экспертной подсистемы поддержки принятия решений органами управления РСЧС при чрезвычайных ситуациях с радиационным фактором. Обеспечена оперативная техническая поддержка Центра поддержки принятия решений в кризисных ситуациях ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) по вопросам защиты населения и территорий от последствий ЧС радиационного характера. Обеспечено создание рабочей конструкторской документации на создание сегмента научно-технического обеспечения центра поддержки принятия решений ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) при аварийном реагировании на чрезвычайные ситуации с радиационным фактором |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Контрольное событие 1.9.2.1. Научно-техническая поддержка органов повседневного управления РСЧС по вопросам защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций радиационного характера обеспечена | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 88 | Контрольное событие 1.9.2.2. Оперативная техническая поддержка Центра поддержки принятия решений в кризисных ситуациях ФГБУ ВНИИ ГОЧС по вопросам защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций радиационного характера обеспечена | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 89 | Мероприятие 1.9.3. Проведение памятных мероприятий, посвященных ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Сохранение памяти о событиях, связанных с ликвидацией последствий радиационных аварий и катастроф, чествование "Ликвидаторов", патриотическое воспитание молодежи на их примере | С учетом сложившейся ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции мероприятия ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф проведены в дистанционном режиме и освещены в СМИ. 05.10.2020 проведено памятное мероприятие (возложение венка и цветов) к Монументу участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, установленному на территории Парка Победы. Мероприятие приурочено ко дню образования гражданской обороны в дань памяти героям - ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества "Звезда спасения" проведен в дистанционном режиме. Всего в фестивале приняли участие свыше 16,5 тысяч ребят из всех регионов России. Подведены итоги и определены победители. Результаты размещены на интернет-ресурсах МЧС России. Награды и дипломы направлены для вручения лауреатам в главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Контрольное событие 1.9.3.1. Мероприятие ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф в 2020 году проведено | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 26.04.2020 | X | 26.04.2020 | X | X |
| 91 | Контрольное событие 1.9.3.4. Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества "Звезда спасения" в 2020 году проведен | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | X | 16.05.2020 | X | 16.05.2020 | X | X |
| 92 | Мероприятие 1.9.4. Проведение разъяснительной работы с гражданами по вопросам применения действующего законодательства Российской Федерации в области преодоления последствий радиационных аварий и катастроф | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение уровня правовой грамотности граждан в вопросах преодоления последствий радиационных аварий и катастроф | В 2020 году подготовлены и направлены 405 разъяснений гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Контрольное событие 1.9.4.1. Разъяснения гражданам по вопросам преодоления последствий радиационных аварий и катастроф в 2020 году подготовлены и направлены | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 94 | Мероприятие 1.9.5. Обеспечение деятельности по определению суммарных (эффективных) накопленных доз облучения граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Осуществление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | Деятельность по расчету и выдаче заключений о полученной суммарной (накопленной) эффективной дозе облучения вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в 2020 году обеспечена (госконтракт от 10.04.2018 № 1) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Контрольное событие 1.9.5.1. Деятельность по расчету и выдаче заключений о полученной суммарной (накопленной) эффективной дозе облучения вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в 2020 году обеспечена | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 96 | Основное мероприятие 1.10 Развитие системы обеспечения пожарной безопасности | МЧС России | X | 01.01.2018 | 31.12.2030 | 01.01.2018 |  | Повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от пожаров, снижение пожарных рисков в Российской Федерации до уровня развитых стран мирового сообщества | Повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от пожаров, снижение пожарных рисков в Российской Федерации до уровня развитых стран мирового сообщества |
| 97 | Мероприятие 1.10.1. Совершенствование нормативной правовой и методической базы в области федерального государственного пожарного надзора | Еникеев Р.Ш., Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение повышения эффективности федерального государственного пожарного надзора | Работа по совершенствованию нормативной правовой и методической базы в области федерального государственного пожарного надзора в 2020 году организована. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» внесен в Правительство Российской Федерации от 30.06.2020 № 42-1162-19. Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесен в Правительство Российской Федерации от 03.06.2020 № 42-1167-19. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в Правительство Российской Федерации внесен от 30.12.2020 № 42-2435-19. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1662 внесены изменения в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», предусматривающие новый порядок и критерии отнесения объектов защиты к определенной категории риска |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Контрольное событие 1.10.1.1. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в части систематизации обязательных требований в области пожарной безопасности) в Правительство Российской Федерации внесен | Еникеев Р.Ш., Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России |  | X | 30.06.2020 | X | 30.06.2020 | X | X |
| 99 | Контрольное событие 1.10.1.2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования лицензирования деятельности в области пожарной безопасности) в Правительство Российской Федерации внесен | Еникеев Р.Ш., Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России |  | X | 30.06.2020 | X | 30.06.2020 | X | X |
| 100 | Контрольное событие 1.10.1.3. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в части уточнения требований к порядку разработки и подачи декларации пожарной безопасности) в Правительство Российской Федерации внесен | Еникеев Р.Ш., Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 30.12.2020 | X | X |
| 101 | Контрольное событие 1.10.1.4. Предложения по установлению критериев отнесения объектов надзора к определенной категории риска в Правительство Российской Федерации внесены | Еникеев Р.Ш., Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 12.10.2020 | X | X |
| 102 | Мероприятие 1.10.2. Проведение профилактических плановых (рейдовых) осмотров | Еникеев Р.Ш., Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение уровня пожарной безопасности граждан, объектов и территорий | Надзорными органами МЧС России с начала пожароопасного сезона 2020 года осуществлено 30 тыс. контрольных мероприятий за своевременной очисткой от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, прокладкой минерализованных (противопожарных) полос на землях, прилегающих к лесным насаждениям, а также в местах массового отдыха населения. На учет взяты 8 тыс. населенных пунктов, более 3,5 тыс. садовых товариществ, а также 2,5 тыс. объектов экономики, транспорта, энергетики и критически важных объектов, подверженных угрозе лесных пожаров. В порядке исполнения поручений Правительства Российской Федерации в регионах организованы и проведены надзорно-профилактические мероприятия, направленные на обустройство населенных пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также объектов экономики, имеющих общую границу с лесными участками. Проведено свыше 105 тыс. межведомственных рейдов и 90 тыс. оперативных выездов при сообщении о горении сухой травы. Выявлены нарушения требований правил противопожарного режима, а также установлено свыше 67,8 тыс. неконтролируемых палов сухой растительности. Выявлено более 6,2 тыс. случаев выжиганий на землях сельхозназначения и землях запаса в нарушение запрета, установленного Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. По результатам контрольных мероприятий выдано свыше 7,8 тыс. предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено свыше 1,2 тыс. органов местного самоуправления, 4,4 тыс. должностных и 647 юридических лиц, а также свыше 37,5 тыс. граждан |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Контрольное событие 1.10.2.1. Плановые рейдовые осмотры территорий населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, мест массового отдыха населения, прилегающих к лесам и подверженных угрозе природных пожаров на предмет реализации первичных мер пожарной безопасности в 2020 году проведены | Еникеев Р.Ш., Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 104 | Контрольное событие 1.10.2.2. Плановые рейдовые осмотры земельных участков в целях контроля за своевременной очисткой от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, прокладке минерализованных (противопожарных) полос на землях, прилегающих к лесным насаждениям, принятием собственниками сельскохозяйственных угодий мер по их защите от зарастания сорной растительностью, деревьями и кустарниками, своевременному проведению сенокошения на сенокосах в 2020 году проведены | Еникеев Р.Ш., Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 105 | Контрольное событие 1.10.2.3. Плановые рейдовые осмотры в целях контроля за соблюдением установленного порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, недопущения неконтролируемых палов сухой травы в 2020 году проведены | Еникеев Р.Ш., Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 106 | Основное мероприятие 1.12 Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | МЧС России | X | 01.01.2018 | 31.12.2030 | 01.01.2019 |  | Повышение безопасности населения Российской Федерации и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому телефонному номеру "112" | Повышение безопасности населения Российской Федерации и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому телефонному номеру "112" |
| 107 | Мероприятие 1.12.1. Выполнение рекомендаций государственных комиссий в субъектах Российской Федерации, получивших субсидии из федерального бюджета в 2015-2016 годах, не завершивших мероприятия по вводу системы-112 в постоянную эксплуатацию | Ефименко С.В., Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Сокращение среднего времени совместного реагирования экстренных оперативных служб муниципальных образований субъектов Российской Федерации на обращение населения по номеру "112". Снижение количества пострадавших и погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 | По состоянию на 31.12.2020 в 70 субъектах Российской Федерации система-112 введена в постоянную эксплуатацию, обеспечено ее надежное функционирование. Системы-112 обслуживают 100% населения. Продолжается работа по вводу систем-112 в регионах |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Контрольное событие 1.12.1.1. Мероприятия по вводу системы-112 в постоянную эксплуатацию не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации завершены (значение приведено с нарастающим итогом) | Ефименко С.В., Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России |  | X | 31.07.2020 | X | 31.07.2020 | X | X |
| 109 | Контрольное событие 1.12.1.2. Мероприятия по вводу системы-112 в постоянную эксплуатацию не менее чем в 70 субъектах Российской Федерации завершены (значение приведено с нарастающим итогом) | Ефименко С.В., Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 110 | Мероприятие 1.12.2. Совершенствование методической и планирующей документации по организации эксплуатации и развитию системы-112 с учетом завершения ее создания | Ефименко С.В., Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и происшествий. Снижение размера ущерба окружающей природной среде и материальных потерь | Интеграция системы-112 с ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в 55 субъектах Российской Федерации обеспечена. Государственные приемочные испытания системы-112 проведены в 81 субъекте Российской Федерации |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Контрольное событие 1.12.2.1. Интеграция системы-112 с ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" не менее чем в 53 субъектах Российской Федерации обеспечена (значение приведено с нарастающим итогом) | Ефименко С.В., Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 112 | Контрольное событие 1.12.2.2. Государственные приемочные испытания системы-112 не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации проведены (значение приведено с нарастающим итогом) | Ефименко С.В., Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| Подпрограмма 2. Обеспечение и управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС России | МЧС России | X | 30.12.2012 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | Полное финансовое обеспечение расходов на выплаты персоналу центрального аппарата и территориальных органов МЧС России в целях обеспечения повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; поддержание достаточного уровня материально-технического, информационно-коммуникационного, медицинского и иного обеспечения центрального аппарата и территориальных органов МЧС России | Повседневное функционирование подразделений центрального аппарата МЧС России и территориальных подразделений МЧС России в 2020 году обеспечено |
| 2 | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение денежным довольствием и заработной платой, а также подъемными пособиями военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также государственных гражданских служащих подразделений центрального аппарата и территориальных органов МЧС России | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение уровня социальной защищенности военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также государственных гражданских служащих подразделений центрального аппарата и территориальных органов МЧС России | Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также государственные гражданские служащие подразделений центрального аппарата и территориальных органов МЧС России денежным довольствием, заработной платой и подъемными пособиями в 2020 году обеспечены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контрольное событие 2.1.1.1. Денежное довольствие и заработная плата, а также подъемные пособия военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также государственным гражданским служащим подразделений центрального аппарата и территориальных органов МЧС России в 2020 году выплачены | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 4 | Мероприятие 2.1.2. Обеспечение средствами на командирование и иными выплатами государственных гражданских служащих МЧС России, а также военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение уровня социальной защищенности государственных гражданских служащих МЧС России, а также военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России | Государственные гражданские служащие МЧС России, военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России средствами на командирование и иные выплаты в 2020 году обеспечены. Расширенное заседание коллегии МЧС России об итогах работы МЧС России по основным направлениям деятельности в 2019 году и о задачах на 2020 год проведено. Приняли участие руководители структурных подразделений центрального аппарата МЧС России, территориальных органов и организаций МЧС России. Работа МЧС России по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах в 2019 году признана удовлетворительной. Определены приоритетные направления деятельности МЧС России на 2020 год. В соответствии с приказом МЧС России от 14.02.2020 № 91 организована работа по подготовке к проведению научно-практической конференции психологической службы МЧС России "Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика". Издан приказ МЧС России от 09.07.2020 № 511 «О подготовке и проведении XII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2020 году». Подведены итоги XII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2020 году (решение от 27.11.2020 № ДЗ-4-353-АЧ). В соответствии с приказом МЧС России от 14.07.2020 № 542 организована работа по подготовке к проведению торжественного мероприятия, посвященного Дню спасателя Российской Федерации. В целях реализации задач МЧС России по формированию культуры безопасного поведения состоялись отборочные и региональный этапы Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор». Отборочные этапы Всероссийских соревнований студенческой лиги состоялись в феврале 2020 года в 85 субъектах Российской Федерации. Общее количество участников - 2 253 человека. Региональный этап Всероссийских соревнований студенческой лиги состоялся в период с марта по июнь 2020 года. 24.09.2020 на базе АГПС МЧС России состоялся финальный этап VII Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор. Студенческая лига». Победители соревнований: 1 место – команда «Факел» (Самарская область, ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России); 2 место – команда «Дыши ровно» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова); 3 место – команда «Dream Team» (ХМАО-Югра, ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»). Соревнования прошли с соблюдением всех санитарных норм в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В период с марта по июнь 2020 г. состоялся отборочный этап соревнований профессиональной лиги. Общее количество участников – 537 человек из 70 субъектов РФ. Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Российской Федерации и в соответствии с приказом МЧС России от 12.10.2020 № 759 финальный этап соревнований профессиональной лиги прошел в дистанционном формате в ноябре 2020 года. Победители соревнований профессиональной лиги: 1 место – «Грифон» ГУ МЧС России по Республике Крым; 2 место – «СПЕЦЧАСТЬ» ГУ МЧС России по Кировской области; 3 место – «Лидер» ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 3 октября 2020 г. на площади перед входом в главный учебных корпус ФГБВОУ ВО "Академия гражданской защиты МЧС России" проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня гражданской обороны, в ходе которого открыт мемориал "Связь времен". Мемориальный комплекс символизирует преемственность Местной ПВО, Гражданской обороны СССР и МЧС России, а также поколений старшего, участников войны и нынешнего. В соответствии с приказом МЧС России от 17.11.2020 № 751 торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации проведено в формате без зрителей и транслировано в эфире Первого канала 27.12.2020. Ежегодные сертификационные испытания и учебно-тренировочные сборы расчетов поисковой кинологической службы МЧС России в 2020 году проведены в соответствии с утвержденным планом-графиком |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.1.2.10: В соответствии с приказом МЧС России от 05.05.2020 № 292 мероприятие было запланировано на базе ГУ МЧС России по Воронежской области. Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Российской Федерации, а также в соответствии с приказом МЧС России от 12.10.2020 № 759 и письмами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области от 08.10.2020 № 36-00-01/35-7473-2020 и Департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 12.10.2020 № 62-11/2455 о невозможности проведения мероприятия на территории г. Воронеж и Воронежской области, выполнение контрольного события перенесено на 2021 год КС 2.1.2.19: С учетом сложившейся ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, было принято решение о переносе сроков проведения Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор» на сентябрь 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 2.1.2.10: Перенос срока наступления контрольного события на 2021 год в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной COVID-19 не оказал воздействия на эффективность основного мероприятия, подпрограммы и программы в целом КС 2.1.2.19: Выполнено! Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержке "Человеческий фактор" в 2020 году проведены. Перенос срока наступления контрольного события в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной COVID-19 не оказал воздействия на эффективность основного мероприятия, подпрограммы и программы в целом |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Контрольное событие 2.1.2.1. Выходное пособие при увольнении государственным гражданским служащим МЧС России в 2020 году выплачено | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 6 | Контрольное событие 2.1.2.4. Ежегодные сертификационные испытания и учебно-тренировочные сборы расчетов поисковой кинологической службы МЧС России в 2020 году проведены | Кутровский И.В., Директор Департамента спасательных формирований МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 7 | Контрольное событие 2.1.2.7. Итоговое заседание коллегии МЧС России по подведению итогов деятельности МЧС России за 2019 год и определению приоритетных задач на 2020 год проведено | Свинарев В.В., Директор Административного департамента МЧС России | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | X | 12.02.2020 | X | 11.02.2020 | X | X |
| 8 | Контрольное событие 2.1.2.10. Научно-практическая конференция психологической службы МЧС России «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика» в 2020 году проведена | Шойгу Ю.С., Директор федерального казенного учреждения "Центр экстренной психологической помощи МЧС России" | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2020 | X |  | X | X |
| 9 | Контрольное событие 2.1.2.13. Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации в 2020 году проведено | Терехова Ж.М., Директор Департамента информационной политики МЧС России | включено в ведомственный план | X | 27.12.2020 | X | 23.12.2020 | X | X |
| 10 | Контрольное событие 2.1.2.16. Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2020 году организован и проведен | Мощик Г.Н., Директор Департамента кадровой политики МЧС России | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 25.12.2020 | X | 27.11.2020 | X | X |
| 11 | Контрольное событие 2.1.2.19. Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор» в 2020 году проведены | Шойгу Ю.С., Директор федерального казенного учреждения "Центр экстренной психологической помощи МЧС России" | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2020 | X | 24.09.2020 | X | X |
| 12 | Контрольное событие 2.1.2.22. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня гражданской обороны, в 2020 году проведены | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | включено в ведомственный план | X | 04.10.2020 | X | 03.10.2020 | X | X |
| 13 | Мероприятие 2.1.3. Обеспечение социальными выплатами военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и государственных гражданских служащих МЧС России | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение уровня социальной защищенности военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и государственных гражданских служащих МЧС России | Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и государственные гражданские служащие МЧС России социальными выплатами в 2020 году обеспечены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Контрольное событие 2.1.3.1. Социальные выплаты военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и государственным гражданским служащим МЧС России в 2020 году произведены | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 15 | Мероприятие 2.1.4. Обеспечение исполнения судебных актов, уплаты земельного налога, прочих налогов и сборов | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, обеспечение выплат на основании судебных актов | Подразделения МЧС России средствами для уплаты земельного налога обеспечены. Уплата в 2020 году налогов, сборов и иных платежей выполнена в полном объеме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Контрольное событие 2.1.4.1. Выплаты на основании судебных актов, уплата земельного налога, прочих налогов и сборов в 2020 году осуществлены | Голикова Н.В., Директор Финансово-экономического департамента МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 17 | Мероприятие 2.1.5. Совершенствование нормативно-правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Актуализация нормативно-правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Совершенствование нормативно-правовой базы осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 14.02.2020 № 88 "Об утверждении Плана законопроектной работы в системе МЧС России на 2020 год". Организационно-методические указания по подготовке органов управления и сил ГО и РСЧС на 2021 год утверждены от 30.10.2020 №№ ОМ-ВЯ-ЕЗ-1, ОМ-ВЯ-ЕЗ-2 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Контрольное событие 2.1.5.1. Организационно-методические указания по подготовке территориальных органов МЧС России, спасательных воинских формирований МЧС России, подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований, военизированных горноспасательных частей, подразделений Государственной инспекции по маломерным судам, образовательных организаций, научно-исследовательских и иных учреждений и организаций, находящихся в ведении МЧС России в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год утверждены | Елизаров А.В., Директор Департамента оперативного управления МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 30.10.2020 | X | X |
| 19 | Контрольное событие 2.1.5.4. Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021 год утверждены | Елизаров А.В., Директор Департамента оперативного управления МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 30.10.2020 | X | X |
| 20 | Мероприятие 2.1.6. Создание, развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в территориальных органах системы МЧС России | Ефименко С.В., Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение мероприятий по функционированию информационно-коммуникационной инфраструктуры территориальных органов МЧС России и устойчивому управлению | Содержание и поддержание в непрерывной готовности информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в территориальных органах МЧС России для выполнения задач по предназначению в 2020 году обеспечены. Территориальные органы МЧС России услугами связи для бесперебойного функционирования системы управления в 2020 году обеспечены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Контрольное событие 2.1.6.1. Поддержание в готовности информационно-коммуникационной инфраструктуры территориальных органов МЧС России для выполнения задач по предназначению в 2020 году обеспечено | Ефименко С.В., Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 22 | Контрольное событие 2.1.6.4. Территориальные органы МЧС России услугами связи для бесперебойного функционирования системы управления в 2020 году обеспечены | Ефименко С.В., Директор Департамента информационных технологий и связи МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 23 | Мероприятие 2.1.7. Обеспечение территориальных органов системы МЧС России закупкой товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | Величев С.В., Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Улучшение состояния эксплуатационных свойств зданий и сооружений, инженерных коммуникаций территориальных органов МЧС России | Работа по обеспечению территориальных органов системы МЧС России закупкой товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества в 2020 году организована. Осуществлен капитальный ремонт 63 объектов недвижимого имущества в 14 субъектах Российской Федерации |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Контрольное событие 2.1.7.1. Капитальный ремонт имущества территориальных органов МЧС России в соответствии с титульным списком капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений МЧС России в 2020 году проведен в полном объеме | Величев С.В., Начальник Управления инвестиций и строительства МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 25 | Мероприятие 2.1.8. Обеспечение территориальных органов системы МЧС России прочей закупкой товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (в том числе расходами на содержание и текущий ремонт государственного имущества) | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение уровня готовности сил и средств территориальных органов МЧС России к выполнению задач по предназначению | Обеспечение территориальных органов системы МЧС России прочей закупкой товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (в том числе расходами на содержание и текущий ремонт государственного имущества) в 2020 году осуществлено в установленном порядке согласно утвержденным планам. В период с 18 по 20 мая 2020 г. и с 28 по 30 сентября 2020 г. с 65 отдельным автомобильным отрядом (специального назначения) Ногинского спасательного центра МЧС России и со спасательным автомобильным взводом (специальным) Невского спасательного центра МЧС России соответственно было проведено командно-штабное учение по теме: «Организация и совершение марша с целью эвакуации населения из района чрезвычайной ситуации». В 2020 году проведено 29 учений по поиску и спасению людей в Арктической зоне с привлечением 199 чел. личного состава и 65 ед. технических средств (в том числе 2 плавсредств и телеуправляемого подводного аппарата "Фалкон"). Запасы продовольственных товаров для обеспечения подразделений и организаций МЧС России созданы в объемах, установленных нормативными правовыми актами МЧС России, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. В рамках работы по обеспечению экипировкой и снаряжением сотрудников территориальных органов МЧС России в 2020 году заключено 12 государственных контрактов на поставку предметов вещевого имущества в централизованном порядке на сумму 1 286 087,0 тыс. рублей. В 2020 году поставлено в подразделения МЧС России 135 933 ед. костюмов летних, 29 216 ед. головных уборов, 79 988 ед. обуви форменной, 7 216 ед. зимних головных уборов, 31 216 ед. костюмов зимних, 20 000 ед. специальной защитной одежды и обуви (в т.ч. БОП). Текущий ремонт и обслуживание техники и оборудования территориальных органов МЧС России для обеспечения их готовности к выполнению задач по предназначению в 2020 году проведены в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.1.8.1: C учетом сложившейся ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и принимаемыми Правительством Российской Федерации и органами государственной власти на всех уровнях ограничительными мерами по ее сдерживанию, спланированное к проведению демонстрационное учение в рамках XIII Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2020» (г. Ногинск, Московская область), было отменено и перенесено на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 2.1.8.1: Перенос срока наступления контрольного события в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной COVID-19 не оказал воздействия на эффективность основного мероприятия, подпрограммы и программы в целом |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Контрольное событие 2.1.8.1. Демонстрационное учение в рамках XIII Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2020» (г. Ногинск, Московская область) проведено | Кутровский И.В., Директор Департамента спасательных формирований МЧС России | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 08.06.2020 | X |  | X | X |
| 27 | Контрольное событие 2.1.8.4. Командно-штабное учение с 65 отдельным автомобильным отрядом (специального назначения) Ногинского спасательного центра МЧС России и спасательным автомобильным взводом (специальным) Невского спасательного центра МЧС России в 2020 году проведено | Кутровский И.В., Директор Департамента спасательных формирований МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.10.2020 | X | 30.09.2020 | X | X |
| 28 | Контрольное событие 2.1.8.7. Учения по поиску и спасению людей в Арктической зоне в 2020 году проведены | Кутровский И.В., Директор Департамента спасательных формирований МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 29 | Контрольное событие 2.1.8.10. Территориальные органы МЧС России продовольственными запасами в 2020 году обеспечены в полном объеме | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 30 | Контрольное событие 2.1.8.13. Сотрудники территориальных органов МЧС России экипировкой и снаряжением в 2020 году обеспечены | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 31 | Контрольное событие 2.1.8.16. Текущий ремонт и обслуживание техники и оборудования территориальных органов МЧС России для обеспечения их готовности к выполнению задач по предназначению в 2020 году проведены | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 32 | Основное мероприятие 2.2 Научное обеспечение деятельности МЧС России | МЧС России | X | 30.12.2012 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | Решение комплекса фундаментальных и прикладных научных задач, стоящих перед системой гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Мероприятия выполняются в соответствии с Планом НИОКР МЧС России на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным приказом МЧС России от 29.04.2020 № 274. 30 января 2020 года на базе ВНИИ ГОЧС проведена научно-практическая конференция «Интеграция единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в единую систему защиты населения». В мероприятии приняли участие руководители МЧС России, представители федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций, научных и образовательных организаций министерства, РАН и других заинтересованных организаций. В рамках конференции было отмечено, что интеграция позволит оптимизировать состав органов управления, сил и средств структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения, приведет в систему нормативную правовую базу, а также исключит дублирование функций и полномочий. Предлагаемые меры значительно повысят уровень защиты населения, материальных и культурных ценностей как в мирное, так и в военное время |
| 33 | Мероприятие 2.2.1. Создание современных технологий и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в рамках переоснащения сил и средств МЧС России | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в целях разработки и внедрения современных образцов технических средств и технологий | Мероприятия выполнялись в соответствии с Планом НИОКР МЧС России на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным приказом МЧС России от 29.04.2020 № 274. План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден приказом МЧС России от 29.01.2021 № 37 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.2.1.1: Отклонение в сроке наступления контрольного события связано с подготовкой, уточнением, процедурой согласования и представлением в Департамент образовательной и научно-технической деятельности заказывающими подразделениями центрального аппарата МЧС России заявок-обоснований |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 2.2.1.1: Выполнено! Отклонение в сроке наступления контрольного события не оказало воздействия на эффективность основного мероприятия, подпрограммы и программы в целом |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Контрольное событие 2.2.1.1. План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2021 год утвержден | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X |  | X | X |
| 35 | Мероприятие 2.2.2. Проведение исследований и разработки специальных технических средств для МЧС России в рамках государственного оборонного заказа | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, развития и внедрения передовых технологий ведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров | Мероприятия выполняются в соответствии с Планом НИОКР МЧС России на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным приказом МЧС России от 29.04.2020 № 274. Организована работа по оснащению подразделений МЧС России перспективными образцами вооружения военной и специальной техники в соответствии с Планом оснащения реагирующих подразделений МЧС России современными техническими средствами и техникой на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (в рамках государственного оборонного заказа). Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках государственного оборонного заказа в 2020 году в соответствии с планом организовано |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Контрольное событие 2.2.2.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках государственного оборонного заказа проведены в 2020 году в соответствии с планом | Евплов Н.Н., Директор Департамента тылового и технического обеспечения МЧС России | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 37 | Мероприятие 2.2.3. Предоставление субсидий научным организациям МЧС России на оказание государственных услуг | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Осуществление научно-технической деятельности подведомственными учреждениями МЧС России | Субсидии научным организациям МЧС России на оказание государственных услуг в 2020 году предоставлены. Государственные задания ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России и ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в 2020 году выполнены. Научно-техническая деятельность в соответствии с утвержденным государственным заданием научным организациям МЧС России в 2020 году осуществлена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Контрольное событие 2.2.3.1. Государственные задания федеральными государственными бюджетными учреждениями «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» и «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России» в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в 2020 году выполнены | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 39 | Мероприятие 2.2.4. Предоставление субсидий организациям высшего профессионального образования МЧС России на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение повышения квалификации, аттестаций, профессиональной переподготовки сотрудников МЧС России. Реализация дополнительных профессиональных программ | Субсидии организациям высшего профессионально образования МЧС России на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году предоставлены. Заработная плата научным сотрудникам организаций высшего профессионального образования МЧС России в 2020 году выплачена. Научно-техническая деятельность в соответствии с утвержденным государственным заданием учреждениям высшего профессионального образования МЧС России осуществлена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Контрольное событие 2.2.4.1. Заработная плата научным сотрудникам организаций высшего профессионального образования МЧС России в 2020 году выплачена | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 41 | Мероприятие 2.2.5. Предоставление субсидий научным организациям МЧС России на иные цели | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Осуществление подготовки докторантов. Проведение прикладных научных исследований в интересах МЧС России. Производство и выпуск печатной продукции | Субсидии научным организациям МЧС России на иные цели в 2020 году предоставлены. Обеспечение социальными, компенсационными и другими выплатами сотрудникам, работникам в научных организациях МЧС России, а также повышения уровня материально-технического обеспечения, организовано |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Контрольное событие 2.2.5.1. Субсидии научным организациям МЧС России на иные цели в 2020 году предоставлены | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 43 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение жильем кадрового состава МЧС России | МЧС России | X | 30.12.2012 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | Снятие проблемы обеспечения жильем кадрового состава МЧС России | Снятие проблемы обеспечения жильем кадрового состава системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 44 | Мероприятие 2.3.1. Предоставление единовременных социальных выплат и субсидии на приобретение и строительство жилья сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России (включая накопительно-ипотечную систему военнослужащих) | Жуков Ю.А., Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение уровня социальной защищенности кадрового состава МЧС России | Снятие проблемы обеспечения жильем кадрового состава системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Проведено уточнение базы данных сотрудников ФПС ГПС, военнослужащих спасательных воинских формирований, федеральных государственных гражданских служащих, состоящих на очереди на получение жилищных выплат. По состоянию на 01.01.2021 317 сотрудников ФПС ГПС получили единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения на сумму 2 074 867,4 тыс. руб., 80 военнослужащим предоставлена субсидия для приобретения или строительства жилого помещения на общую сумму 779 917,9 тыс. рублей, 37 уволенным военнослужащим выплачены денежные средства, дополняющие накопления для жилищного обеспечения на общую сумму 72 697,7 тыс. рублей |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Контрольное событие 2.3.1.1. Военнослужащие жильем за счет денежных средств, дополняющих накопления участников накопительно-ипотечной системы, в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2020 году обеспечены | Жуков Ю.А., Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 46 | Контрольное событие 2.3.1.4. Военнослужащие за счет выделения субсидии для приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений) в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2020 году обеспечены | Жуков Ю.А., Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 47 | Контрольное событие 2.3.1.7. Сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы за счет единовременных выплат для приобретения или строительства жилого помещения в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2020 году обеспечены | Жуков Ю.А., Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 48 | Мероприятие 2.3.2. Обеспечение служебным жильем и строительство (приобретение) жилых помещений для постоянного проживания военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы | Жуков Ю.А., Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Повышение уровня социальной защищенности военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы | Повышение уровня социальной защищенности военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы. По состоянию на 01.01.2021 2 292 военнослужащих и 3 548 сотрудников ФПС ГПС обеспечены служебными жилыми помещениями |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Контрольное событие 2.3.2.1. Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России служебным жильем в соответствии с планом в 2020 году обеспечены | Жуков Ю.А., Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 50 | Контрольное событие 2.3.2.2. Сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы служебным жильем в соответствии с планом в 2020 году обеспечены | Жуков Ю.А., Начальник Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 51 | Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение реализации программ высшего профессионального образования в области защиты населения и территорий | МЧС России | X | 30.12.2012 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | Выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг бюджетными учреждениями, находящимся в ведении МЧС России, в области высшего профессионального образования и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | Выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг бюджетными учреждениями, находящимися в ведении МЧС России, в области высшего профессионального образования и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
| 52 | Мероприятие 2.4.1. Предоставление субсидий образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Реализация основных и дополнительных профессиональных образовательных программ среднего, высшего и послевузовского профессионального образования кадрового состава МЧС России | Субсидии образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году предоставлены. Реализация основных и дополнительных профессиональных образовательных программ среднего, высшего и послевузовского профессионального образования кадрового состава МЧС России в 2020 году организована. В 2020 году из образовательных организаций высшего образования МЧС России выпущено 1347 человек, из них 238 курсантов (бакалавриат), 972 курсанта (специалитет), 80 слушателей магистратуры, 57 студентов |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Контрольное событие 2.4.1.1. Государственные задания образовательными организациями высшего образования МЧС России в 2020 году выполнены | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 54 | Мероприятие 2.4.2. Предоставление субсидий образовательным учреждениям высшего профессионального образования МЧС России на иные цели | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ для сотрудников МЧС России | Субсидии образовательным учреждениям высшего профессионального образования МЧС России на иные цели в 2020 году предоставлены. Обеспечение социальными, компенсационными и другими выплатами сотрудникам, работникам и обучающимся в образовательных организаций МЧС России, а также повышение уровня материально-технического обеспечения, в 2020 году организовано |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Контрольное событие 2.4.2.1. Субсидии образовательным организациям высшего образования МЧС России на иные цели в 2020 году предоставлены | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 56 | Основное мероприятие 2.5 Обеспечение международного сотрудничества в установленной сфере деятельности МЧС России | МЧС России | X | 30.12.2012 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | Поддержание и укрепление отношений с иностранными государствами, межгосударственными объединениям и международными организациями, выполнение обязательств Российской Федерации по оплате взносов в международные организации и содержанию представителей МЧС России за рубежом | В 2020 году необходимые мероприятия по поддержанию и укреплению отношений с иностранными государствами, межгосударственными объединениями и международными организациями проведены |
| 57 | Мероприятие 2.5.1. Выполнение обязательств МЧС России перед международными организациями | Соловьев В.А., Директор Департамента международной деятельности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение эффективного международного сотрудничества, в том числе со странами СНГ, в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасания людей на водных объектах, преодоления последствий радиационных аварий и катастроф, деятельности международных организаций системы ООН, иностранного гуманитарного содействия системе МЧС России и при чрезвычайных ситуациях федерального характера, иных вопросов, входящих в компетенцию МЧС России | Обязательства МЧС России перед международными организациями (оплата взносов в МОГО, КТИФ, ЧОС СЕ) в 2020 году выполнены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Контрольное событие 2.5.1.1. Оплата взносов в международные организации (Международная организация гражданской обороны, Международный технический комитет по предотвращению и тушению пожаров, Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф) в 2020 году произведена | Соловьев В.А., Директор Департамента международной деятельности МЧС России |  | X | 30.11.2020 | X | 30.11.2020 | X | X |
| 59 | Мероприятие 2.5.2. Обеспечение содержания представителей МЧС России за рубежом | Соловьев В.А., Директор Департамента международной деятельности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Поддержание и укрепление отношений с иностранными государствами, межгосударственными объединениям и международными организациями | Обеспечение эффективного международного сотрудничества в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасания людей на водных объектах, преодоления последствий радиационных аварий и катастроф, деятельности международных организаций, иностранного гуманитарного содействия системе МЧС России при чрезвычайных ситуациях и иных вопросов, входящих в компетенцию МЧС России |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Контрольное событие 2.5.2.1. Обязательства Российской Федерации по содержанию представителей МЧС России в постоянных представительствах Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе и при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также в Постоянном секретариате Международной организации гражданской обороны, в 2020 году выполнены | Соловьев В.А., Директор Департамента международной деятельности МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 61 | Основное мероприятие 2.6 Оценка рисков и минимизация недостижения целей и задач государственной программы | МЧС России | X | 30.12.2012 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | Разработка и внедрение механизма повседневного управления реализацией государственной программы. Повышение эффективности планирования реализации программы с использованием постоянно действующей экспертной площадки по проблемам стратегического планирования в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации | Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 357 внесены изменения в государственную программу в части уточнения целевых индикаторов (показателей) и основных мероприятий государственной программы, а также в части приведения бюджета государственной программы в соответствие с Федеральным законодательством о федеральном бюджете. Издан приказ МЧС России от 14.04.2020 № 250дсп "О мерах по реализации в системе МЧС России государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов" |
| 62 | Мероприятие 2.6.1. Осуществление координации деятельности соисполнителей и участников государственной программы | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Подготовка отчетов и докладов о реализации государственной программы с использованием информационно-коммуникационных технологий | Отчеты и доклады о реализации государственной программы с использованием информационно-коммуникационных технологий подготовлены в установленном порядке и в установленные сроки. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в 2019 году направлен в Правительство Российской Федерации (исх. от 28.02.2020 № 42-312-11дсп), Счетную палату Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России и Минвостокразвития России (исх. от 28.02.2020 42-311-11дсп, 43-1135-11дсп; 43-1136-11дсп, 43-1137-11дсп). Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в 2019 году направлен в Правительство Российской Федерации (исх. от 24.04.2020 № 42-678-11дсп), Счетную палату Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России и Минвостокразвития России (исх. от 24.04.2020 42-667-11дсп, 43-4099-11дсп; 43-4100-11дсп, 43-4098-11дсп). Сбор сведений об исполнении бюджета, о выполнении соисполнителями и участниками государственной программы мероприятий программы, наступлении контрольных событий, достигнутых значениях индикаторов и показателей программы за 2019 год обеспечен. МЧС России подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации от 07.12.2020 № 42-2228-11 предложения по мероприятиям в проект плана реализации Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Контрольное событие 2.6.1.1. Сбор сведений об исполнении бюджета, о выполнении соисполнителями и участниками государственной программы мероприятий программы, наступлении контрольных событий, достигнутых значениях индикаторов и показателей программы за 2019 год обеспечен | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 20.02.2020 | X | 20.02.2020 | X | X |
| 64 | Контрольное событие 2.6.1.4. Уточненный годовой отчет по итогам проведения оценки эффективности реализации государственной программы в 2019 году представлен в Правительство Российской Федерации | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 25.04.2020 | X | 24.04.2020 | X | X |
| 65 | Контрольное событие 2.6.1.7. Формирование совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий (Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Арктическая зона Российской Федерации, Республика Крым, г. Севастополь и Калининградская область) предложений по включению в государственную программу мероприятий, направленных на решение проблемных вопросов в сфере реализации государственной программы на приоритетных территориях, с указанием средств федерального бюджета в качестве источника финансирования данных мероприятий, в 2020 году осуществлено | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 66 | Мероприятие 2.6.2. Нормативное правовое и методическое обеспечение в области минимизации рисков недостижения целей и задач государственной программы | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Разработка инструментария и организация планирования, мониторинга реализации, наблюдения показателей, оценки социально-экономической эффективности государственной программы | Приказом МЧС России от 14.04.2020 № 250дсп утверждены детальный план-график реализации государственной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также план деятельности МЧС России по достижению значений целевых индикаторов и показателей государственной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Детальный план-график реализации государственной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден на портале Госпрограмм РФ 16.04.2020 заместителем Министра МЧС России П.Ф. Барышевым. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации от 14.04.2020 № 42-609-11. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № ЮБ-П4-4412 Госдоклад направлен в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (от 20.05.2020 № 43-4597-11 и № 43-4596-11) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Контрольное событие 2.6.2.1. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации | Мануйло О.Л., Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 15.04.2020 | X | 14.04.2020 | X | X |
| 68 | Основное мероприятие 2.7 Финансовое обеспечение оказания медицинской, санаторно-курортной и реабилитационной помощи кадровому составу МЧС России, а также гражданам, подвергшимся радиационному воздействию | МЧС России | X | 30.12.2012 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | Оказание медицинской, санаторно-курортной и реабилитационной помощи кадровому составу МЧС России, а также гражданам, подвергшимся радиационному воздействию | Организованы мероприятия по оказанию медицинской, санаторно-курортной и реабилитационной помощи кадровому составу МЧС России, а также гражданам, подвергшимся радиационному воздействию. Медицинскую реабилитацию и стационарное лечение на базе ФГБУ «Северо-Кавказский специализированный санаторно-реабилитационный центр МЧС России» получили 30 198 человек. Медицинская помощь оказана: на базе ФГБУЗ «72 Центральная поликлиника» МЧС России в более чем 119,8 тыс. случаях, на базе ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России» в более чем 87,1 тыс. случаях |
| 69 | Мероприятие 2.7.1. Предоставление субсидий медицинским, оздоровительным и реабилитационным учреждениям, подведомственным МЧС России, на выполнение государственных услуг | Нестеренко Н.В., Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Оказание медицинской помощи сотрудникам МЧС России, а также лицам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях | Субсидии медицинским, оздоровительным и реабилитационным учреждениям, подведомственным МЧС России, на выполнение государственных услуг в 2020 году предоставлены. На выполнение государственного задания выделена субсидия ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова в размере 1 251 362,9 тыс. руб., ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России - 233 409,8 тыс. руб., ФГБУ СКССРЦ МЧС России - 146 626,6 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 выполнение государственного задания ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова составило 90,1%, ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России - 92,5%, ФГБУ СКССРЦ МЧС России - 91,2% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Контрольное событие 2.7.1.1. Субсидии медицинским, оздоровительным и реабилитационным учреждениям, подведомственным МЧС России, на выполнение государственных услуг в 2020 году предоставлены | Нестеренко Н.В., Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 71 | Мероприятие 2.7.2. Предоставление субсидий образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение деятельности учреждений МЧС России, не связанной с выполнением государственного задания | Субсидии образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году предоставлены. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в высших учебных учреждениях МЧС России в 2020 году обеспечена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Контрольное событие 2.7.2.1. Субсидии образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на оказание государственных услуг в 2020 году предоставлены | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 73 | Мероприятие 2.7.3. Предоставление субсидий медицинским, оздоровительным и реабилитационным учреждениям, подведомственным МЧС России, на иные цели | Нестеренко Н.В., Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Обеспечение деятельности учреждений МЧС России, не связанной с выполнением государственного задания | Субсидии медицинским, оздоровительным и реабилитационным учреждениям, подведомственным МЧС России, на иные цели в 2020 году предоставлены. Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся выделены ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова в размере 462,5 тыс. руб.; Субсидии в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.06.2020 № 1589-р выделены ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова в размере 111 604,20 тыс. руб., ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России в размере - 8 304,6 тыс. руб., ФГБУ СКССРЦ МЧС России в размере - 16 845,5 тыс. руб.; Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования выделены ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова в размере 130 677,1 тыс. руб.; Субсидии в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 2469-р выделены ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова в размере 68 079,5 тыс. руб., ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России в размере - 3 576,5 тыс. руб.; Субсидии в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 № 3154-р выделены ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова в размере 57 023,6 тыс. руб., ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России в размере - 9 400,0 тыс. руб., ФГБУ СКССРЦ МЧС России в размере - 12 210,4 тыс. руб.; Субсидии в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 3336-р выделены ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова в размере 2 396,6 тыс. руб., ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России в размере - 290,7 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 выполнение составляет: ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова - 100,0%, ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России - 100,0%, ФГБУ СКССРЦ МЧС России - 97,9% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Контрольное событие 2.7.3.1. Субсидии медицинским, оздоровительным и реабилитационным учреждениям, подведомственным МЧС России, на иные цели в 2020 году предоставлены | Нестеренко Н.В., Начальник Управления медико-психологического обеспечения МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| Подпрограмма 3. Развитие системы обеспечения промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение проведения технологического надзора и федерального государственного надзора в области использования атомной энергии | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | X | 01.01.2013 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | Осуществление технологического надзора и надзора в области использования атомной энергии, разработка мер нормативно-правового регулирования и обеспечение научно-методического сопровождения при осуществлении технологического надзора и надзора в области использования атомной энергии с учетом развития технологий, применяемых на поднадзорных Ростехнадзору объектах, внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении надзора, осуществление лицензирования деятельности в области использования атомной энергии, а также лицензирования других видов деятельности, отнесенных к компетенции Ростехнадзора | В 2020 году осуществлен контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности. Осуществлено информационно-аналитическое обеспечение контрольно-надзорных мероприятий на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях. |
| 2 | Мероприятие 3.2.1. Осуществление контрольно-надзорных мероприятий на объектах использования атомной энергии на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Осуществление контрольно-надзорных мероприятий за исполнением требований законодательства на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях, объектах использования атомной энергии; снижение риска возникновения аварий на поднадзорных Ростехнадзору объектах | Проведены контрольно-надзорные мероприятия на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях. Продолжено развитие риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. С учетом введенных ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и от 22.04.2020 № 557 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году" количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за 2020 год сократилось и составило 55 248 единиц, в том числе 49 735 внеплановых проверок. Общее количество выездных проверок составило 52 719 единиц, общее количество документарных проверок составило 2 543 единицы |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контрольное событие 3.2.1.1. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в I квартале 2020 г., проведены | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2020 | X | 31.03.2020 | X | X |
| 4 | Контрольное событие 3.2.1.2. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована во II квартале 2020 г., проведены | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2020 | X | 30.06.2020 | X | X |
| 5 | Контрольное событие 3.2.1.3. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в III квартале 2020 г., проведены | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | X | 30.09.2020 | X | 30.09.2020 | X | X |
| 6 | Контрольное событие 3.2.1.4. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в IV квартале 2020 г., проведены | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 7 | Контрольное событие 3.2.1.13. Выездные и документарные проверки с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях в 2020 году осуществлены | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 8 | Контрольное событие 3.2.1.16. Проект плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год в органы прокуратуры для согласования направлен | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  | X | 31.08.2020 | X | 26.08.2020 | X | X |
| 9 | Контрольное событие 3.2.1.19. План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год утвержден | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  | X | 31.10.2020 | X | 29.10.2020 | X | X |
| 10 | Мероприятие 3.2.2. Информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение контрольно-надзорных мероприятий на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Осуществление информационно-аналитического и научно-методического обеспечения контрольно-надзорных мероприятий, в том числе осуществление подготовки методологической базы для внедрения новых инструментов регулирующей деятельности | Осуществлено информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение контрольно-надзорных мероприятий в установленной сфере деятельности. Проведены прикладные научные исследования, экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам, мероприятия по расследованию причин аварий, нарушений, инцидентов и чрезвычайных ситуаций техногенного характера и ликвидации их последствий. Осуществлено сопровождение деятельности аттестационных комиссий: проведен сбор и обработка статистической информации и разработка и актуализация экзаменационных билетов (тестов). Обеспечено ведение Российского регистра гидротехнических сооружений |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие 3.2.2.1. Прикладные научные исследования в установленной сфере деятельности в 2020 году проведены | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 12 | Контрольное событие 3.2.2.4. Расследование причин аварий, нарушений, инцидентов и чрезвычайных ситуаций техногенного характера и ликвидации их последствий в 2020 году обеспечено | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 13 | Контрольное событие 3.2.2.7. Информационно-аналитическое обеспечение, в том числе сбор, хранение, обработка и анализ информации,в 2020 году осуществлено | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 14 | Контрольное событие 3.2.2.10. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии в 2020 году обеспечено | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 15 | Основное мероприятие 3.3 Осуществление международного сотрудничества в установленной сфере деятельности, направленного на совершенствование государственного регулирования технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | X | 01.01.2013 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | реализация всех мероприятий, предусмотренных программами международного сотрудничества; представление позиции Российской Федерации и ее учет при принятии решений в рамках деятельности международных организаций и двухсторонних соглашений | Реализованы с учетом введенных ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции направления в соответствии с Планом международного сотрудничества Ростехнадзора на 2020 год, в том числе в рамках международного сотрудничества с МАГАТЭ, Агентством по ядерной энергии ОЭСР, в рамках Многонациональной программы оценки новых проектов АЭС, Форума органов регулирования стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР, Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, а также двустороннего сотрудничества с органами регулирования безопасности при использовании атомной энергии стран-членов МАГАТЭ, включая мероприятия в рамках оказания содействия в развитии национальных систем регулирования ядерной и радиационной безопасности в странах-заказчиках сооружения АЭС по российском проектам. Проведены мероприятия в рамках деятельности Межгосударственного совета по промышленной безопасности и Комиссии по координации сотрудничества государственных органов энергетического надзора государств-участников СНГ, а также двустороннего сотрудничества с органами регулирования промышленной безопасности и безопасности в энергетике стран СНГ и других государств |
| 16 | Мероприятие 3.3.1. Участие в мероприятиях международных организаций и объединений в рамках компетенции Ростехнадзора | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Реализация мероприятий в рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества в сфере регулирования технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии | В рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества Ростехнадзор принял участие в XVIII заседании МСПБ (16 сентября 2020 г. в формате видеоконференции), в 16-м заседании КГЭН (15 апреля 2020 г. в формате видеоконференции), в 17-м заседании КГЭН (9 сентября 2020 г. в формате видеоконференции), проведены рабочие встречи по обмену опытом регулирования промышленной безопасности и безопасности в энергетике с органами регулирования Республики Абхазия, Республики Беларусь, Республики Индия, Киргизской Республики. Подписано Соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Российская Федерация) и Агентством по надзору за обеспечением безопасности нефтегазового производства Норвегии. Подготовлены к подписанию: - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Нигерия о сотрудничестве в области регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях; - Соглашение между Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации и Государственным комитетом промышленной безопасности Республики Узбекистан |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 3.3.2. Содействие в развитии национальных систем регулирования в странах-заказчиках сооружения объектов использования атомной энергии по российским проектам | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Осуществление сотрудничества с органами государственной власти государств, являющихся заказчиками сооружения по российским проектам объектов использования атомной энергии, по вопросам развития национальных систем регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях, включая развитие нормативной правовой базы, систем лицензирования и надзора в указанной области, а также по вопросам организации подготовки персонала органов регулирования ядерной и радиационной безопасности этих государств | Проведены с учетом введенных ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции семинары и консультационные совещания по обмену опытом регулирования ядерной безопасности с органами регулирования Бангладеш, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Турции, Узбекистана |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Контрольное событие 3.3.2.1. Сотрудничество с органами государственной власти государств, являющихся заказчиками сооружения по российским проектам объектов использования атомной энергии, в 2020 году осуществлено | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 19 | Основное мероприятие 3.4 Обеспечение реализации подпрограммы | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | X | 01.01.2013 | 31.12.2030 | 01.01.2013 |  | эффективная организация управления подпрограммой, осуществление нормативно-правового обеспечения в сфере реализации подпрограммы, получение полной, объективной оперативной и систематизи-рованной информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы, достижении запланированных показателей подпрограммы, качестве предоставления государственных услуг; разработка и внедрение механизма дистанционного надзора за опасными производственными объектами, подготовка отчетов и докладов о реализации подпрограммы с использованием информационно-коммуникационных технологий, создание системы прогнозирования, выявления, анализа и оценки риска аварий на опасных объектах, надежности систем обеспечения технологической безопасности, управления рисками; актуализация требований к подготовке и проверке знаний (аттестации) руководителей, специалистов и работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики | Осуществлено нормативно-правовое, финансовое, кадровое, материально-техническое и информационно-коммуникационное обеспечение, необходимое для реализации и достижения запланированных результатов основных мероприятий подпрограммы в 2020 году. Ростехнадзором проведены мероприятия по реализации механизма «регуляторной гильотины» (План мероприятий («Дорожная карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины», утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 29.05.2019 № 4714п-П36) в области промышленной безопасности. Разработан проект федерального закона «О промышленной безопасности». Разработан, согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» (в части исключения избыточных требований при строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений). В рамках реализации "регуляторной гильотины" принято 16 постановлений Правительства Российской Федерации; изданы, зарегистрированы Минюстом России и опубликованы 58 приказов Ростехнадзора |
| 20 | Мероприятие 3.4.1. Обеспечение управления государственными финансами, кадровыми ресурсами и нормативно-правовое обеспечение в рамках подпрограммы | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Осуществление управления государственными финансами, кадровыми ресурсами и нормативно-правовое обеспечение в рамках реализации подпрограммы | В 2020 году продолжена работа по комплектованию структурных подразделений Ростехнадзора квалифицированными кадрами. Прием документов кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв осуществляется в электронном виде посредством ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации». Организована работа по проведению практики студентов высших учебных организаций в Ростехнадзоре. В рамках развития системы механизмов переподготовки и повышения квалификации в 2020 году Ростехнадзором сформирован, утвержден и реализован в полном объеме план мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Ростехнадзора, в который включены программы дополнительного профессионального образования, организованные централизовано Минтрудом России (дополнительное профессиональное образование получили 140 государственных гражданских служащих Ростехнадзора). В 2020 году дополнительное профессиональное образование получили 381 государственных гражданских служащих Ростехнадзора. Реализованы мероприятия по наставничеству, проведению на регулярной основе обучающих семинаров по основным направлениям деятельности. В рамках развития системы механизма профессионального развития государственных гражданских служащих в 2020 году государственные гражданские служащие Ростехнадзора приняли участие в пилотном проекте Минтруда России по получению повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам в рамках апробации механизма организации обучения на основании образовательных сертификатов (дополнительное профессиональное образование получили 17 государственных гражданских служащих Ростехнадзора). Исполнение Плана нормотворческой деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2020 год, утвержденного приказом Ростехнадзора от 14.01.2020 № 6, велось с учетом необходимости реализации механизма «регуляторной гильотины» (в части принятия постановлений Правительства Российской Федерации и приказов Ростехнадзора). По состоянию на 31.12.2020 из 3 проектов федеральных законов 1 внесен в Правительство Российской Федерации, разработка 2 законопроектов перенесена на 2021 год. Утверждено 16 постановлений Правительства Российской Федерации (10 – в области федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и 6 – в области федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений), 1 проект (в сфере федерального государственного энергетического надзора) внесен в Правительство Российской Федерации. Изданы, зарегистрированы Минюстом России и опубликованы 58 приказов Ростехнадзора (46 – в области промышленной безопасности и 12 – в области безопасности гидротехнических сооружений). Из 4 проектов федеральных норм и правил в области использования атомной энергии 2 утверждены, зарегистрированы Минюстом России и опубликованы, разработка 2 проектов перенесена на 2021 год. В рамках 2020 года закончено ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований. Составлено, утверждено и закончено ведение бюджетной росписи, завершено распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств, сформирован перечень подведомственных администраторов доходов. Осуществлены исчисления, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Контрольное событие 3.4.1.7. Выездные и документарные проверки с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях центральным аппаратом, включая совместные проверки с территориальными органами Ростехнадзора, в 2020 году осуществлены | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 22 | Контрольное событие 3.4.1.10. Утвержденный План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год размещен на официальном сайте | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | включено в ведомственный план | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 23 | Контрольное событие 3.4.1.13. Избыточные требования, предъявляемые к строительству, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, исключены | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 30.10.2020 | X | 13.10.2020 | X | X |
| 24 | Мероприятие 3.4.2. Материально-технического обеспечение | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Осуществление материально-технического обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы | Осуществлено материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации подпрограммы в 2020 году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Контрольное событие 3.4.2.1. Нормативы для определения нормативных затрат на обеспечение функций Ростехнадзора в 2020 году актуализированы | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 26 | Мероприятие 3.4.3. Информационно-коммуникационное обеспечение реализации подпрограммы | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Осуществление информационного обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы; сопровождение информационно-коммуникационной системы Ростехнадзора | Осуществлено информационное обеспечение реализации подпрограммы. Обеспечено сопровождение информационно-коммуникационной системы Ростехнадзора. На официальном сайте обеспечен доступ к открытым данным, содержащимся в информационных системах Ростехнадзора, реализован механизм «обратной связи» в рамках раздела «открытые данные». Посредством взаимной интеграции всех подсистем ведомственной информационной системы обеспечено, в том числе в автоматическом режиме, межведомственное электронное взаимодействие Ростехнадзора с федеральными и региональными органами исполнительной власти Российской Федерации в рамках Единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также предоставление услуг Ростехнадзора через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Реализован функционал приема и регистрации заявлений по предоставлению государственной услуги по аттестации экспертов в области промышленной безопасности в электронной форме через официальный сайт Ростехнадзора. На портале государственных услуг размещена ссылка для предоставления услуги в электронном виде |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Контрольное событие 3.4.3.1. Информационное взаимодействие центрального аппарата, территориальных органов, подведомственных организаций в рамках реализации подпрограммы в 2020 году осуществлено | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 28 | Контрольное событие 3.4.3.4. Информационное взаимодействие с органами власти в рамках реализации подпрограммы в 2020 году осуществлено | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 29 | Мероприятие 3.4.4. Выполнение налоговых, социальных и иных обязательств | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Выполнение налоговых, социальных и иных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации | Налоговые, социальные и иные обязательства в рамках реализации подпрограммы в 2020 году выполнены в полном объеме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Контрольное событие 3.4.4.1. Налоговые обязательства в 2020 году выполнены | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| 31 | Контрольное событие 3.4.4.4. Социальные и иные обязательства в 2020 году выполнены | Алёшин А.В., Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X |
| Подпрограмма Г. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие Г.1 Научное и техническое, нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | МЧС России | X | 01.01.2016 | 31.12.2022 | 01.01.2016 |  | Комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на решение вопросов межведомственного и межуровневого взаимодействия, обеспечения сквозной передачи и обработки информации в едином информационном пространстве, которые позволят осуществлять построение и развитие АПК «Безопасный город» на региональном и муниципальном уровне на основе единых технических решений и стандартов | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на решение вопросов межведомственного и межуровневого взаимодействия, обеспечения сквозной передачи и обработки информации в едином информационном пространстве в 2020 году организовано |
| 2 | Мероприятие Г.1.1. Научно-методическое сопровождение мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город" | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 |  | Научно-исследовательская работа по сопровождение мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город" | Проведение научно-исследовательской работы по сопровождение мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» организовано. Методика оценки состояния работ по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Российской Федерации разработана, апробирована в рамках оценки территориальных органов МЧС России и утверждена приказом МЧС России от 17.06.2020 №444 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контрольное событие Г.1.1.1. Методика оценки состояния работ по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Российской Федерации разработана и апробирована | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России |  | X | 01.10.2020 | X | 17.06.2020 | X | X |
| 4 | Контрольное событие Г.1.1.2. Методика оценки состояния работ по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Российской Федерации утверждена | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России |  | X | 31.12.2020 | X | 17.06.2020 | X | X |
| 5 | Мероприятие Г.1.2. Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" с требуемым нормативно-правовым и методическим обеспечением | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Единые стандарты, функциональные, технические требования и прогнозно-аналитические модели по всем видам рисков аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечивающие сквозную передачу и обработку, целостность и согласованность потоков информации в рамках межведомственного и межуровнего взаимодействия | Утверждено техническое задание на НИОКР, проведен открытый конкурс, заключен Государственный контракт № 325 от 12.10.2020, выполнен первый этап научно-технической и опытно-конструкторской работы «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с требуемым нормативно-правовым и методическим обеспечением», Акт от 25.12.2020 № 25/2/19 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Контрольное событие Г.1.2.1. Техническое задание на НИОКР «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" с требуемым нормативно-правовым и методическим обеспечением" утверждено | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России |  | X | 31.08.2020 | X | 31.08.2020 | X | X |
| 7 | Основное мероприятие Г.2 Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на муниципальном уровне и их интеграция в комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения субъекта Российской Федерации | МЧС России | X | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 01.01.2016 |  | Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации | Работа по внедрению сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в субъектах Российской Федерации организована |
| 8 | Мероприятие Г.2.1. Апробация единых стандартов, технических требований и прогнозно-аналитических решений при внедрении сегментов аппаратно-программного комплекс "Безопасный город" в пилотных субъектах Российской Федерации | Бондар А.И., Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 |  | Апробация единых стандартов, технических требований и прогнозно-аналитических решений при внедрении сегментов аппаратно-программного комплекс "Безопасный город" в пилотных субъектах Российской Федерации | Работа по апробации единых стандартов, технических требований и прогнозно-аналитических решений при внедрении сегментов аппаратно-программного комплекс «Безопасный город» в пилотных субъектах Российской Федерации организована |