ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Защита населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

в 2020 году (по форме таблицы 19)

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.8. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
| 1 | Федеральные законы | предусматривается исключение правовой неопределенности применения понятия оправданного риска и решения вопросов обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 2021 г. |  | Проект федерального закона № 1086340-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» в части исключения правовой неопределенности применения понятия оправданного риска и решения вопросов обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ» (далее – законопроект), разработанный в соответствии с пунктом 212 плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2020 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 3205-р, одобрен на заседании Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции 10.03.2021 для рассмотрения законопроекта в первом чтении. В соответствии с постановлением Государственной Думы от 17.03.2021 № 9987-7 ГД законопроект принят в первом чтении. |
| 2 | Федеральные законы | предусматривается совершенствование деятельности подразделений пожарной безопасности, государственного управления в области пожарной безопасности, а также в части развития системы обеспечения пожарной безопасности на объектах и территориях | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 2021 г. |  | Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в Правительство Российской Федерации внесен от 17.11.2020 № 42-2106-12 |
| 3 | Акты Президента Российской Федерации | предусматривается внесение изменений в Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", в части уточнения полномочий, возложенных на МЧС России | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 2020 г. | Июнь 2020 г. | Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2020 № 353 «О внесении изменений в Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868» устранено избыточное нормативно-правовое регулирование и коллизии в регулируемой сфере, дополнены положения по вопросам применения воздушных судов МЧС России, совершенствования деятельности подразделений пожарной охраны, судебно-экспертных учреждений |
| 4 | Акты Правительства Российской Федерации | предусматривается регламентирование деятельности Национального центра управления в кризисных ситуациях | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 2020 г. | Июнь 2020 г. | Издано постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 888 «О внесении изменений в перечень сил и средств постоянной готовности федерального уровня единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |
| 5 | Акты Правительства Российской Федерации | предусматривается актуализация форм подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 2020 г. | Сентябрь 2020 г. | Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 утверждено Положение о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | ОМ 1.10 «Развитие системы обеспечения пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1 | Федеральные законы | предусматривается систематизация обязательных требований в области пожарной безопасности | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 2021 г. |  | Проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации (письмо МЧС России от 30.06.2020 № 42-1162-19) |
| 2 | Федеральные законы | предусматривается совершенствование лицензирования деятельности в области пожарной безопасности | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 2021 г. |  | Проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации (письмо МЧС России от 30.06.2020 № 42-1167-19). Проект федерального закона № 1064451-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и статьи 1 и 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» находится на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации |
| 3 | Федеральные законы | предусматривается уточнение требований к порядку разработки и подачи декларации пожарной безопасности | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 2021 г. |  | Проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации (письмо МЧС России от 30.12.2020 № 42-2435-19) |