| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Российской Федерации Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в 2020 году |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  | Директор Департамента гражданской обороны и защиты населения О.Л. Мануйло |  |  |  |  |
| телефон: |  | 8 499 995 59 42 |  |  |  |  |
| адрес электронной почты: |  | gosprogramma10@mchs.gov.ru |  |  |  |  |

1. Конкретные результаты реализации государственной программы

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В результате реализации государственной программы в 2020 году:

экономический ущерб от деструктивных событий в 2020 году
по сравнению с 2010 годом снизился в 1,4 раза и составил 176,397 млрд. рублей в ценах 2010 года (по сравнению с 249,4 млрд. рублей в 2010 году) (плановый показатель 2020 года – 158,1 млрд. рублей);

количество зарегистрированных пожаров в зданиях и сооружениях 
в 2020 году составило 152 127 единиц, что меньше количества пожаров 
на 25 273 единиц по сравнению с базовым 2019 годом, в котором количество пожаров составляло 177 400 единиц (плановый показатель 2020 года – 175 800 единиц);

количество чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) уменьшилось до 331 единицы по сравнению с базовым 2010 годом, в котором количество чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) составляло 360 единиц (плановый показатель  2020 года – 285 единиц);

количество происшествий на водных объектах снизилось до 3 588 единиц по сравнению с базовым 2010 годом, в котором значение этого показателя составляло 8 600 единиц (плановый показатель 2020 года – 5 900 единиц);

сокращение количества лиц, погибших в ЧС (по отношению к показателю 2011 года), составило 58,78 процента (плановый показатель 2020 года – 25 процентов);

сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению
к показателю 2011 года), составило 30,91 процента (плановый показатель 
2020 года – 17,11 процента);

сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к показателю 2011 года), составило 49,77 процента (плановый показатель 2020 года – 23,9 процента);

среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на ЧС 
и пожары в городе составило 6,5 минуты, а в сельской местности 12,37 минуты при спланированных 6,1 и 11,07 минуты соответственно;

доля оправдавшихся прогнозов ЧС, подготовленных системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в общем количестве прогнозов ЧС (достоверность прогноза) составила 91,4 процента (плановый показатель 2020 года – 91,4 процента);

количество аварий на опасных производственных объектах составило 0,61 единицы на 1000 опасных производственных объектов при запланированном значении 1 единица.

Реализация государственной программы в 2020 году позволила повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного
и военного времени, повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны, сократить отставание существующих возможностей гражданской обороны от реальных угроз и опасностей XXI века, эффективно использовать средства бюджетов различного уровня и хозяйствующих субъектов для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения 
и территорий в условиях мирного и военного времени.

Продолжена работа по созданию систем комплексной безопасности межрегионального, регионального и объектового уровней от ЧС природного
и техногенного характера, комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, развитию общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками ЧС, системы мониторинга и прогнозирования ЧС.

Продолжена разработка и реализация системы мер по повышению эффективности защиты населения, территорий и объектов при реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов с учетом природно-климатических особенностей регионов, снижению рисков пожаров и смягчению их возможных последствий, повышению безопасности населения
и защищенности критически важных объектов от угроз пожаров, повышению технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии.

Внедрены современные аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие информатизацию и автоматизацию процессов предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

В отчетном году обеспечено положительное влияние реализации государственной программы на достижение показателей ряда документов стратегического планирования.

Так, показатели государственной программы «Экономический ущерб
от деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий
на водных объектах), в ценах 2010 года», «Количество зарегистрированных пожаров», «Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению
к показателю 2011 года)», показатели времени прибытия пожарно-спасательных подразделений на ЧС и пожары в сельской местности и городе и показатели подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» «Количество проведенных экспертиз по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности», «Количество отмененных постановлений органов государственного пожарного надзора о назначении административных наказаний в расчете на 1000 вынесенных постановлений», «Доля сотрудников специальных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, аттестованных на право проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, в общем количестве сотрудников специальных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы», «Укомплектованность подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы пожарной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением» оказывают влияние на показатели состояния системы обеспечения пожарной безопасности, установленные Основами государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 1 января 2018 г. № 2.

Показатели государственной программы «Количество чрезвычайных ситуаций», «Количество зарегистрированных пожаров», «Количество происшествий на водных объектах», «Сокращение количества лиц, погибших
в чрезвычайных ситуациях (по отношению к показателю 2011 года)», «Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению
к показателю 2011 года)», «Сокращение количества лиц, погибших
в происшествиях на водных объектах (по отношению к показателю 2011 года)» оказывают позитивное влияние на показатель состояния национальной безопасности Российской Федерации «Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 684 «Об оценке
и государственном мониторинге состояния национальной безопасности Российской Федерации», и являющийся показателем состояния гражданской обороны в рамках Основ государственной политики Российской Федерации
в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 696, а также показателем  состояния защиты населения и территорий от ЧС в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 12.

Показатель подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» «Доля современных образцов техники и вооружения в спасательных воинских формированиях МЧС России в общем количестве образцов техники
и вооружения» оказывает положительное влияние на один из основных показателей, необходимый для оценки состояния национальной безопасности, «Доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах» в рамках Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683.

Все вышеперечисленные показатели государственной программы
и подпрограммы 1, включая показатели «Укомплектованность поисково-спасательных формирований МЧС России средствами ведения аварийно-спасательных работ» и «Техническая оснащенность инфраструктуры системы антикризисного управления», вносят вклад в достижение значений показателей 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей
на водных объектах Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период
до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 16 октября 2019 г. № 501.

1.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий

Сведения о параметрах реализации приоритетных национальных проектов представлены в приложении № 1 (по форме таблицы 14 приложения
к методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы
с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года представлены в приложении № 2 (по форме таблицы 16 приложения к методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 – 2020 годы)» (далее – ФЦП Б) 
с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года представлены в приложении № 3 (для служебного пользования) (по форме таблицы 16 приложения к методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы
в разрезе субъектов Российской Федерации представлены в приложении № 4 
(по форме таблицы 16а приложения к методическим указаниям по разработке
и реализации государственных программ Российской Федерации).

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы представлены в приложениях № 5, № 6 (по форме таблицы 17 приложения к методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации).

Сведения об оценке эффективности мер государственного регулирования, запланированных к реализации в рамках государственной программы представлены в приложении № 7 (по форме таблицы 18 приложения
к методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации).

Сведения об оценке результатов реализации мер правового регулирования представлены в приложении № 8 (по форме таблицы 19 приложения
к методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации).

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по расходам федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов Российской Федерации представлены в приложении 
№ 9 (по форме таблицы 20 приложения к методическим указаниям
по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации).

Информация о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации представлена в приложении № 10 (по форме таблицы 21 приложения к методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации).

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации представлен в приложении № 11 (по форме таблицы 22 приложения к методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации).

Сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий Российской Федерации.

Уточненный годовой доклад о ходе выполнения ФЦП Б, включенной
в государственную программу, представлен Минздравом России письмом
от 10.02.2021 № 30-1/и/2-1877ДСП и прилагается.

Представление результатов оценки эффективности налоговых расходов Российской Федерации не требуется, так как МЧС России не является куратором налоговых расходов.

1.3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач
и достижение целей государственной программы

Основным результатом реализации государственной программы 
в 2020 году стало спасение более 108 тыс. человек (в 2019 г. более 135 тыс. человек).

Экономический ущерб от деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах) в сравнении с 2019 годом увеличился 
на 52,2 млрд. рублей, что обусловлено аварией, произошедшей 29.05.2020
на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»,
в результате которой произошѐл разлив 21 163 тонн топлива с последующим попаданием в ручей без названия, впадающий в реку Далдыкан, впадающую
в реку Амбарная, впадающую в оз. Пясино и далее в Карский залив. Площадь загрязнѐнных земельных участков составила 8,9 га. В ходе ликвидации ЧС собрано и вывезено в места складирования на территории ТЭЦ-3 188 502 тонны загрязненного поверхностного грунта, собрано топливно-водяной смеси общим объѐмом 34 617 м³. Материальный ущерб оценен в 148,2 млрд. рублей.

В целом основные результаты реализации мероприятий государственной программы показывают, что все задачи государственной программы в 2020 году выполнялись успешно и способствовали достижению цели государственной программы на данном этапе ее реализации.

1.4. Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (в том числе контрольных событий)

Все предусмотренные государственной программой основные мероприятия в целом выполнены.

В 2020 году не выполнены 3 КС, из них:

2 КС основного мероприятия 1.5 «Развитие инфраструктуры МЧС России» в части мероприятия 1.5.2 «Строительство и реконструкция (приобретение) объектов МЧС России в рамках государственного оборонного заказа» по причине ненадлежащего выполнения обязательств подрядными организациями условий заключенных государственных контрактов. Бюджетные ассигнования 2020 года возвращены в бюджет и планируются к восстановлению в 2021 году:

КС 1.5.2.2. «Реконструкция пожарной части ФГКУ«3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения
по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров в г. Чите завершена» (срок выполнения перенесен на 01.10.2021):

КС 1.5.2.3. «Строительство объекта под создание центра управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области в г. Биробиджане завершено» (срок выполнения перенесен
на 01.10.2021).

1 КС основного мероприятия 2.2 «Научное обеспечение деятельности МЧС России» мероприятия 2.2.1. «Создание современных технологий и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в рамках переоснащения сил и средств МЧС России» - КС 2.2.1.1. «План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2021 год утвержден».

Отклонение срока наступления контрольного события вызвано значительным превышением сроков подготовки и представления заказывающими подразделениями заявок-обоснований в Департамент образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, а также процедуры согласования Плана НИОКР.

Выполнены с переносом сроков наступления 4 КС:

КС 1.3.3.7. «Учебно-методический сбор водолазных специалистов, водолазных врачей МЧС России и заседание Центральной водолазной квалификационной комиссии МЧС России в 2020 году проведены» и КС 1.3.3.14. «Сбор с летным составом МЧС России к действиям над водной поверхностью и к сливу огнегасящей жидкости в ночных условиях в 2020 году проведен» мероприятия 1.3.3. «Обеспечение учреждений МЧС России  командировочными расходами» основного мероприятия 1.3 «Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России».

КС 1.8.1.9. «Мероприятия по участию в обеспечении безопасности
при подготовке и проведении заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в 2020 году и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году (г. Санкт-Петербург) выполнены» мероприятия 1.8.1. «Проведение практических мероприятий, направленных
на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» основного мероприятия 1.8 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».

КС 2.1.2.19. «Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи
и психологической поддержке «Человеческий фактор» в 2020 году проведены» мероприятия 2.1.2. «Обеспечение средствами на командирование и иными выплатами государственных гражданских служащих МЧС России, а также военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России» основного мероприятия 2.1 «Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС России».

Сроки реализации контрольных событий перенесены по причине проведения карантинных мер с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной
с распространением новой коронавирусной инфекции, перенесена
на 2021 год реализация 3 КС:

КС 1.8.1.8. «Мероприятия по участию в обеспечении безопасности при подготовке и проведении Восточного экономического форума (г. Владивосток) выполнены» мероприятия 1.8.1. «Проведение практических мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» основного мероприятия 
1.8 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

КС 2.1.2.10. «Научно-практическая конференция психологической службы МЧС России «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика»
в 2020 году проведена» мероприятия 2.1.2. «Обеспечение средствами
на командирование и иными выплатами государственных гражданских служащих МЧС России, а также военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России» основного мероприятия 2.1 «Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата
и территориальных подразделений МЧС России».

КС 2.1.8.1. «Демонстрационное учение в рамках XIII Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2020»
(г. Ногинск, Московская область) проведено» мероприятия 2.1.8. «Обеспечение территориальных органов системы МЧС России прочей закупкой товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (в том числе расходами
на содержание и текущий ремонт государственного имущества)» основного мероприятия 2.1 «Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений
МЧС России».

При расчете оценки эффективности государственной программы
за 2020 год КС 1.8.1.8., КС 2.1.2.10., КС 2.1.8.1. не учтены, так как на их реализацию повлияли события непреодолимой силы. При отсутствии ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, контрольные события, а следовательно и основные мероприятия планировались к выполнению в полном объеме.

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

К числу факторов, повлиявших на параметры реализации государственной программы, в первую очередь следует отнести распространение новой коронавирусной инфекции и применение ограничительных мер в целях борьбы
с ней.

Так, на рост количества происшествий и гибели людей в 2020 году
по сравнению с 2019 годом повлияли особенности летнего отдыха граждан
в связи ограничениями.

С середины июня практически во всех субъектах Российской Федерации стали отменяться карантинные меры. Одновременно наступил сезон летних отпусков, но люди, не имея возможности в рамках имеющихся ограничений выехать за границу, остались в своих субъектах или спланировали отдых
на курортах России.

Также к числу факторов, повлиявших на реализацию государственной программы, относятся возникновение ряда крупномасштабных ЧС техногенного и природного характера, прогнозирование которых затруднено из-за отсутствия механизмов, способов и методик такого прогнозирования, в том числе
и в мировой практике, а также различия территориальных, экологических
и экономических особенностей регионов. К таким крупным ЧС в прошлом году можно отнести: разлив дизельного топлива в Красноярском крае на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»; подтопление на территории Приморского и Хабаровского края, Амурской области, Еврейской Автономной области в результате двух тайфунов и пяти циклонов; природный пожар в Воронежской области; пожар с последующими взрывами на складе боеприпасов в Рязанской области.

Основной причиной аварий явился износ техники, снаряжения, оборудования и недостаток финансирования на их восстановление.

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Ограничительные меры, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией повлияли на летний отдых граждан.

С середины июня практически во всех субъектах Российской Федерации стали отменяться карантинные меры. Одновременно наступил сезон летних отпусков, но люди, не имея возможности в рамках имеющихся ограничений выехать за границу, остались в своих субъектах или спланировали отдых
на курортах России, что, в свою очередь, привело к росту происшествий
и погибших на водных объектах. Количество происшествий в 2020 году составило 3 588 единиц (увеличение на 105 единиц в сравнении с АППГ, 2020 год -3483 единицы). Количество погибших на водных объектах в 2020 году в сравнении с 2019 годом выросло на 120 человек и составило 3 154 человека.

Учитывая труднопрогнозируемость ЧС техногенного и природного характера в 2020 году фактическое количество ЧС в 2020 году составило 331 единицу, что больше на 65 единиц, чем в 2019 году.

1.7 Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году

Оценка эффективности государственной программы рассчитана на основе методики оценки эффективности государственной программы, утвержденной приказом МЧС России от 14.10.2019 № 583, представленной в составе дополнительных и обосновывающих материалов к государственной программе
и размещенной на портале госпрограмм.

Оценка эффективности реализации государственной программы предполагает проведение анализа сведений:

о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы (за исключением показателей (индикаторов) подпрограмм и федеральных целевых программ государственной программы);

о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы;

о реализации основных мероприятий государственной программы
на основе информации о наступлении контрольных событий;

о выполнении расходных обязательств Российской Федерации, связанных
с реализацией государственной программы;

об оценке деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся разработки и реализации государственной программы.

1.7.1. Анализ степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы в отчетном году (ОДП) рассчитывается по формуле:

ОДП=i=1МСДПiМ, где:

СДПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы в отчетном году;

М – количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

Степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы в отчетном году (СДПi) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов) государственной программы, желаемой тенденцией изменения которых является увеличение значений:

СДПi=ЗПФiЗППi, где:

ЗПФi – значение i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗППi – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы за отчетный год;

для показателей (индикаторов) государственной программы, желаемой тенденцией изменения которых является снижение значений:

СДПi=ЗППiЗПФi.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений и значение ЗПФi равно 0, значение СДПi принимается равным 1.

ОДП=11,590712=0,9659

| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  | СДПi |
|  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| Государственная программа 10. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| i=1МСДПi |  |  |  |  | 11,5907 |
|  | Экономический ущерб от деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах), в ценах 2010 года | млрд. рублей | 158,1 | 176,397 | 0,8963 |
|  | Количество чрезвычайных ситуаций | тыс. единиц | 0,285 | 0,331 | 0,8610 |
|  | Количество зарегистрированных пожаров в зданиях и сооружениях | тыс. единиц | 175,8 | 152,127 | 1 |
|  | Количество происшествий на водных объектах | тыс. единиц | 5,9 | 3,588 | 1 |
|  | Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях (по отношению к показателю 2011 года) | процентов | 25 | 58,78 | 1 |
|  | Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению к показателю 2011 года) | процентов | 17,11 | 30,91 | 1 |
|  | Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к показателю 2011 года) | процентов | 23,9 | 49,77 | 1 |
|  | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством представления государственных услуг, оказываемых МЧС России | процентов | 94 | 100 | 1 |
|  | Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в городе | минут | 6,1 | 6,5 | 0,9385 |
|  | Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности | минут | 11,07 | 12,37 | 0,8949 |
|  | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций, подготовленных системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в общем количестве прогнозов чрезвычайных ситуаций (достоверность прогноза) | процентов | 91,4 | 91,4 | 1 |
|  | Количество аварий на опасных производственных объектах (на 1000 опасных производственных объектов) | единиц | 1 | 0,61 | 1 |

1.7.2. Анализ степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы

Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы
в отчетном году (ОДПП):

ОДПП=j=1WСДППjW, где:

СДППj – степень достижения планового значения j-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы (федеральной целевой программы) государственной программы;

W – количество целевых показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы.

Степень достижения планового значения j-го целевого показателя (индикатора) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы в отчетном году (СДППj) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы, желаемой тенденцией изменения которых является увеличение значений:

СДППj=ЗПФjЗППj, где:

ЗПФj – значение j-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы (федеральной целевой программы) государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗППj – плановое значение j-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы (федеральной целевой программы) государственной программы за отчетный год;

для показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы, желаемой тенденцией изменения которых является снижение значений:

СДППj=ЗППjЗПФj.

В случае, если желаемой тенденцией изменения значений показателя является снижение и значение ЗПФj равно 0, значение СДППj принимается равным 1.

При расчете общей оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы в отчетном году учитываются следующие особенности:

если ответственным исполнителем не представлено фактическое значение показателя (индикатора) либо представлено прогнозное (предварительное) значение показателя (индикатора), общая оценка достижения планового значения соответствующего показателя (индикатора) в отчетном году считается равной 0;

степень достижения показателя (индикатора) не может превышать 1.

ОДПП=47,338949= 0,9661.

| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  | СДПi |
|  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| j=1WСДППj |  |  |  |  | 47,3389 |
| Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь |  |  |  |  |  |
|  | Авиационное обеспечение оперативной деятельности МЧС России | часов | 6 541,5 | 6 357,37 | 1 |
|  | Количество проведенных экспертиз по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности | единиц | 14935 | 17877 | 1 |
|  | Количество отмененных постановлений органов государственного пожарного надзора о назначении административных наказаний в расчете на 1000 вынесенных постановлений | единиц | 11 | 3,82 | 1 |
|  | Доля спасателей поисково-спасательных формирований МЧС России, подтвердивших (повысивших) классную квалификацию, в общем количестве спасателей поисково-спасательных формирований | процентов | 90 | 94,3 | 1 |
|  | Доля военнослужащих, проходящих службу по контракту в спасательных воинских формированиях МЧС России, подтвердивших (повысивших) классную квалификацию, в общем количестве военнослужащих, проходящих службу | процентов | 90 | 90 | 1 |
|  | Доля сотрудников специальных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, аттестованных на право ведения первоочередных аварийно-спасательных работ,в общем количестве сотрудников специальных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы | процентов | 50 | 51,5 | 1 |
|  | Доля членов вспомогательных горноспасательных команд, прошедших обучение по программе подготовки спасателей к ведению горноспасательных работ в составе вспомогательных горноспасательных команд в специализированных учебных центрах МЧС России, в общем количестве членов вспомогательных горноспасательных команд | процентов | 20 | 20 | 1 |
|  | Техническая оснащенность инфраструктуры системы антикризисного управления МЧС России | процентов | 80 | 80 | 1 |
|  | Обеспеченность организаций, находящихся в ведении МЧС России, основными видами материальных средств (продовольствием, горюче-смазочными материалами, вещевым имуществом и экипировкой) | процентов | 53,5 | 53,5 | 1 |
|  | Доля авиационной техники, требующей ремонта и технического обслуживания, в общей списочной численности авиационной техники | процентов | 29,2 | 29,2 | 1 |
|  | Укомплектованность поисково-спасательных формирований МЧС России средствами ведения аварийно-спасательных работ | процентов | 87 | 87 | 1 |
|  | Доля современных образцов техники и вооружения в спасательных воинских формированиях МЧС России в общем количестве образцов техники и вооружения | процентов | 71 | 71 | 1 |
|  | Укомплектованность подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы пожарной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением | процентов | 88 | 82 | 0,9318 |
|  | Обеспеченность современными образцами техники подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы | процентов | 22,5 | 28 | 1 |
|  | Количество отделений военизированного горноспасательного отряда быстрого реагирования | единиц | 10 | 10 | 1 |
|  | Количество топливо-энергетических ресурсов, потребленных на содержание 1 квадратного метра основных фондов МЧС России в течение одного года | тонн условного топлива | 0,0655 | 0,0655 | 1 |
|  | Уровень достижения значений показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренных соглашением, социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | процентов | 90 | 103 | 1 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение и управление |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение плана мероприятий международного сотрудничества МЧС России | процентов | 100 | 100 | 1 |
|  | Уровень обеспеченности психологического сопровождения профессиональных контингентов МЧС России и аварийно-спасательных и других неотложных работ | процентов | 83 | 83,08 | 1 |
|  | Обеспеченность жилыми помещениями сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, состоящих на учете на 1 января 2012 г. | процентов | 57 | 63 | 1 |
|  | Обеспеченность жилыми помещениями военнослужащих спасательных воинских формирований, состоящих на учете на 1 января 2015 г. | процентов | 33 | 42 | 1 |
|  | Количество участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России | человек | 2978 | 2977 | 0,9997 |
|  | Доля кандидатов и докторов наук в общей численности научно-преподавательского состава научных и образовательных организаций МЧС России | процентов | 33 | 52,7 | 1 |
|  | Количество специалистов, подготовленных образовательными организациями, подведомственными МЧС России | тыс. человек | 50 | 50,68 | 1 |
|  | Доля зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности, полученных в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу МЧС России, в общем количестве результатов интеллектуальной деятельности | процентов | 9 | 9,5 | 1 |
|  | Доля использованных результатов интеллектуальной деятельности, полученных в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу МЧС России, в общем количестве результатов интеллектуальной деятельности | процентов | 80 | 82 | 1 |
|  | Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки в общем объеме финансирования государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | процентов | 1,06 | 1,06 | 1 |
|  | Посещаемость официального интернет-портала и других интернет-ресурсов МЧС России | млн. человек | 31 | 31 | 1 |
|  | Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организациями МЧС России в стационарных условиях (случаи госпитализации) | единиц | 4076 | 3121 | 0,7657 |
|  | Объем специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организациями МЧС России в амбулаторных условиях (количество посещений) | единиц | 127368 | 132567 | 1 |
| Подпрограмма 3. Развитие системы обеспечения промышленной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение плана международного сотрудничества Ростехнадзора | процентов | 100 | 100 | 1 |
|  | Снижение риска возникновения аварий на поднадзорных Ростехнадзору опасных производственных объектах (к среднему значению за 2011-2013 годы) | процентов | 90 | 55,3 | 1 |
|  | Доля застрахованных опасных производственных объектов в общем количестве поднадзорных Ростехнадзору опасных производственных объектов | процентов | 75 | 81,7 | 1 |
|  | Доля автоматизированных государственных услуг и функций в общем объеме государственных услуг и функций, на осуществление которых уполномочен Ростехнадзор | процентов | 77 | 79,1 | 1 |
|  | Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг, оказываемых Ростехнадзором | процентов | 90 | 91,5 | 1 |
|  | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Ростехнадзор для получения государственных услуг | минут | 15 | 14,8 | 1 |
|  | Среднее число обращений в Ростехнадзор представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 2 | 1,03 | 1 |
| Подпрограмма Г. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных районов и городских округов Российской Федерации, в которых создан сегмент аппаратно-программного комплекса"Безопасный город", обеспечивающий сквозную передачу и обработку информации, целостность и согласованность потоков информации в рамках межведомственного взаимодействия, в общем количестве муниципальных районов и городских округов | процент | 75 | 75 | 1 |
| Федеральная целевая программа Б "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)" |  |  |  |  |  |
|  | Количество разработанных новых методов индикации и идентификации химических веществ и биологических агентов в объектах внешней среды в биологических средах организма человека | единица | 14 | 16 | 1 |
|  | Количество разработанных медико-санитарных паспортов на опасные химические и биологические объекты | единица | 3 | 4 | 1 |
|  | Количество разработанных гигиенических нормативов содержания высокотоксичных химических веществ в объектах внешней среды и в биологических средах организма человека | единица | 4 | 5 | 1 |
|  | Количество федеральных органов исполнительной власти, информационные ресурсы которых будут погружены в государственную информационную систему обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации | единица | 10 | 6 | 0,6000 |
|  | Количество построенных и реконструированных объектов научного, методического, технологического (промышленного), информационного и координационно-аналитического обеспечения решения проблем в области химической и биологической безопасности | единица | 16 | 6 | 0,3750 |
|  | Количество построенных и реконструированных объектов организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, для обеспечения контроля (надзора) и мониторинга в области химической и биологической безопасности | единица | 3 | 2 | 0,6667 |
|  | Количество организаций (государственных учреждений и государственных унитарных предприятий), находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, материально-техническая база которых будет укреплена с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности | единица | 9 | 9 | 1 |
|  | Количество ликвидированных (обезвреженных) источников химической и биологической опасности | единица | 15 | 15 | 1 |
|  | Площадь территории, освобожденной от потенциального воздействия опасных объектов | квадратный километр | 46 | 46 | 1 |
|  | Количество разработанных современных методов, средств и технологий защиты населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных химических и биологических факторов | единица | 42 | 46 | 1 |
|  | Количество разработанных средств и технологии диагностики, лечения и профилактики нарушений здоровья человека, животных и растений, связанных с негативным воздействием опасных химических и биологических факторов | единица | 29 | 31 | 1 |

1.7.3. Анализ реализации основных мероприятий государственной программы на основе информации о наступлении контрольных событий

Общая оценка эффективности реализации основных мероприятий государственных программ в отчетном периоде (ОРОМ) рассчитывается 
по формуле:

ОРОМ=k1*t=1QHКС(ПР)t+k2*f=1FHКС(ДПГ)fk1*Q+k2*F, где:

HКС(ПР)t – оценка наступления t-го контрольного события, предусмотренного в плане реализации;

Q – количество контрольных событий, предусмотренных в плане реализации;

k1 – коэффициент значимости контрольных событий, предусмотренных 
в плане реализации (k1 = 1,5);

HКС(ДПГ)f – оценка наступления f-го контрольного события, предусмотренного в детальном плане-графике реализации и не включенного 
в план реализации;

F – количество контрольных событий, предусмотренных в детальном плане-графике реализации и не включенных в план реализации;

k2 – коэффициент значимости контрольных событий, предусмотренных 
в детальном плане-графике реализации и не включенных в план реализации
(k2 = 1).

ОРОМ=1,5*23+1*1141,5*23+1*117= 0,9802.

Оценка наступления t-го контрольного события, предусмотренного в плане реализации государственной программы (HКС(ПР)t), рассчитывается по формуле:

HКС(ПР)t=КСфПРtКСпПРt, где:

КСфПРt– фактическое значение t-го контрольного события, предусмотренного в плане реализации государственной программы в отчетном периоде;

КСпПРt – плановое значение t-го контрольного события, предусмотренного
в плане реализации государственной программы в отчетном периоде.

| Оценка наступления t-го контрольного события, предусмотренного в плане реализации государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) | Результаты |  | HКС(ПР)t |
|  |  | КСпПРt | КСфПРt |  |
|  | Контрольное событие 1.3.8.1. Межрегиональные соревнования «Школа безопасности», межрегиональные полевые лагеря «Юный спасатель», «Юный водник», «Юный пожарный» в 2020 году организованы и проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.4.1.1. Подразделения МЧС России современными образцами техники, оборудования, вооружением, военной и специальной техникой в 2020 году в рамках государственного оборонного заказа в соответствии с планом обеспечены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.7.2.1. Анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2019 году, проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.8.1.1. Командно-штабное учение с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2020 году проведено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.8.1.4. Штабная тренировка по гражданской обороне в 2020 году проведена | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.9.3.1. Мероприятие ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф в 2020 году проведено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.9.3.4. Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения» в 2020 году проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.2.7. Итоговое заседание коллегии МЧС России по подведению итогов деятельности МЧС России за 2019 год и определению приоритетных задач на 2020 год проведено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.2.16. Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2020 году организован и проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.2.19. Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор» в 2020 году проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.6.2.1. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.2.1.1. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в I квартале 2020 г., проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.2.1.2. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована во II квартале 2020 г., проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.2.1.3. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в III квартале 2020 г., проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.2.1.4. Проверки, реализация которых в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору запланирована в IV квартале 2020 г., проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.4.1.13. Избыточные требования, предъявляемые к строительству, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, исключены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие Б.1.1. 1 гигиенический норматив содержания высокотоксичных химических веществ в объектах внешней среды и биологических средах организма разработан | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие Б.1.2. 3 метода индикации и идентификации химических веществ и биологических агентов в объектах внешней среды и биологических средах организма человека разработаны | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие Б.2.1. Организационно-финансовый план мероприятий на 2020 год утвержден | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие Б.2.2. 12 территориальных управлений Россельхознадзора к информационному ресурсу раннего оповещения «Сирано» подключены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие Б.3.1. 2 объекта организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, для обеспечения контроля (надзора) и мониторинга в области химической и биологической безопасности реконструированы | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие Б.4.1. 1 источник химической и биологической опасности ликвидирован (обезврежен) | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие Б.4.2. 10 средств и технологий диагностики, лечения и профилактики нарушений здоровья человека, животных и растений, связанных с негативным воздействием опасных химических и биологических факторов разработаны | 1 | 1 | 1 |

Оценка наступления f-го контрольного события, предусмотренного 
в детальном плане-графике реализации государственной программы
и не включенного в план ее реализации (HКС(ДПГ)f), рассчитывается по формуле:

HКС(ДПГ)f=КСфДПГfКСпДПГf, где:

КСфДПГf – фактическое значение f-го контрольного события, предусмотренного в детальном плане-графике реализации государственной программы в отчетном периоде и не включенного в план ее реализации;

КСпДПГf – плановое значение f-го контрольного события, предусмотренного в детальном плане-графике реализации государственной программы в отчетном периоде и не включенного в план ее реализации.

| Оценка наступления f-го контрольного события, предусмотренного в детальном плане-графике реализации государственной программы и не включенного в план ее реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) | Результаты |  | HКС(ДПГ)f |
|  |  | КСпДПГf | КСфДПГf |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1.1. Уточнение номенклатуры и объемов материальных ценностей в резерве МЧС России осуществлено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.2.1.2. Финансовые средства на обеспечение неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году выделены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.2.2.1. Контроль готовности сил и средств территориальных подсистем РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный и пожароопасный сезоны 2020 года осуществлен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.1.1. Денежным довольствием и заработной платой военнослужащие и гражданский персонал спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работники бюджетных и казенных учреждений МЧС России в 2020 году обеспечены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.2.1. Социальные выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работникам бюджетных и казенных учреждений МЧС России в 2020 году произведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.3.1. Комплексный план основных мероприятий МЧС России на 2021 год утвержден | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.3.4. XIII Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС в 2020 году проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.3.7. Учебно-методический сбор водолазных специалистов, водолазных врачей МЧС России и заседание Центральной водолазной квалификационной комиссии МЧС России в 2020 году проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.3.11. Летно-методический сбор с руководящим составом авиации МЧС России по подведению итогов деятельности в 2020 году, организации летной работы с проведением конференции по безопасности полетов в авиации МЧС России и постановке задач на 2021 год проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.3.14. Сбор с летным составом МЧС России к действиям над водной поверхностью и к сливу огнегасящей жидкости в ночных условиях в 2020 году проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.3.17. Сбор с летным составом МЧС России к действиям в горных условиях в 2020 году проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.4.1. Выплаты на основании судебных актов, уплата земельного налога, прочих налогов и сборов в 2020 году осуществлены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.5.1. Поддержание в готовности информационно-коммуникационной инфраструктуры учреждений МЧС России для выполнения задач по предназначению в 2020 году обеспечено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.5.4. Учреждения МЧС России услугами связи для бесперебойного функционирования системы управления в 2020 году обеспечены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.6.1. Капитальный ремонт государственного имущества в соответствии с титульным списком капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений МЧС России в 2020 году проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.7.1. Организации системы МЧС России прочими закупками товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (в том числе расходами на содержание и текущий ремонт государственного имущества) в 2020 году обеспечены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.7.4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах (ППОО) в Балтийском и Черном морях: мониторинг состояния ППОО, подъем и уничтожение взрывоопасных предметов - в 2020 году осуществлено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.7.7. Подразделения МЧС России продовольственными запасами обеспечены в 2020 году в полном объеме | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.7.10. Сотрудники подразделений МЧС России экипировкой и снаряжением в 2020 году обеспечены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.7.13. Текущий ремонт и обслуживание техники и оборудования подразделений МЧС России для обеспечения их готовности к выполнению задач по предназначению в 2020 году проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.9.1. Денежное довольствие и заработная плата сотрудникам и работникам организаций дополнительного профессионального образования МЧС России в 2020 году выплачены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.10.1. Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году предоставлены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.11.1. Субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным МЧС России, на иные цели в 2020 году предоставлены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.12.1. Государственные задания судебно-экспертными учреждениями федеральной противопожарной службы в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в 2020 году выполнены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.13.1.Выплаты за счет субсидий бюджетным учреждениям на иные цели сотрудникам судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы в 2020 году произведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.14.1. Охрана объектов МЧС России в 2020 году обеспечена | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.15.1. Внутренний финансовый аудит в 2020 году проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.15.2. Ведомственный финансовый контроль в 2020 году проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.15.3. Ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд в 2020 году проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.3.15.4. Ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в 2020 году проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.4.1.4. Капитальный ремонт техники, находящейся на вооружении подразделений МЧС России, в соответствии с планами на 2020 год проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.4.2.1. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны в рамках государственного оборонного заказа в 2020 году проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.5.2.2. Реконструкция пожарной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров в г. Чите завершена | 1 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 1.5.2.3. Строительство объекта под создание центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области в г. Биробиджане завершено | 1 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 1.5.2.5. Реконструкция пожарной части федерального государственного казенного учреждения «Специализированная пожарная часть по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы по Московской области» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров в г. Реутов Московской области завершена | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.7.1.1. Конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в 2020 году проведен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.7.1.4. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в 2020 году предоставлены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.8.1.9. Мероприятия по участию в обеспечении безопасности при подготовке и проведении заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в 2020 году и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году (г. Санкт-Петербург) выполнены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.8.2.1. Изменения в Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 (в части уточнения полномочий, возложенных на МЧС России), внесены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.8.2.2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 22 августа № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (в части исключения правовой неопределенности применения понятия оправданного риска и решения вопросов обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ) в Правительство Российской Федерации внесен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.8.2.3. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в части совершенствования деятельности подразделений пожарной безопасности, государственного управления в области пожарной безопасности, а также в части развития системы обеспечения пожарной безопасности на объектах и территориях) в Правительство Российской Федерации внесен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.8.2.5. Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Перечень сил и средств постоянной готовности федерального уровня единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1007 (в части регламентирования деятельности Национального центра управления в кризисных ситуациях), в Правительство Российской Федерации внесен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.8.2.6. Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Положение о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 (в части актуализации форм подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), в Правительство Российской Федерации внесен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.9.1.1. Работоспособность Комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения (КСМ-ЗН) в 2020 году обеспечена | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.9.1.2. Расширение возможностей Комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения (КСМ-ЗН) в 2020 году обеспечено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.9.1.3. Создание комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения (КСМ-ЗН) в Республике Крым в 2020 году обеспечено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.9.2.1. Научно-техническая поддержка органов повседневного управления РСЧС по вопросам защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций радиационного характера обеспечена | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.9.2.2. Оперативная техническая поддержка Центра поддержки принятия решений в кризисных ситуациях ФГБУ ВНИИ ГОЧС по вопросам защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций радиационного характера обеспечена | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.9.4.1. Разъяснения гражданам по вопросам преодоления последствий радиационных аварий и катастроф в 2020 году подготовлены и направлены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.9.5.1. Деятельность по расчету и выдаче заключений о полученной суммарной (накопленной) эффективной дозе облучения вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в 2020 году обеспечена | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.10.1.1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в части систематизации обязательных требований в области пожарной безопасности) в Правительство Российской Федерации внесен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.10.1.2. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования лицензирования деятельности в области пожарной безопасности) в Правительство Российской Федерации внесен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.10.1.3. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в части уточнения требований к порядку разработки и подачи декларации пожарной безопасности) в Правительство Российской Федерации внесен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.10.1.4. Предложения по установлению критериев отнесения объектов надзора к определенной категории риска в Правительство Российской Федерации внесены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.10.2.1. Плановые рейдовые осмотры территорий населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, мест массового отдыха населения, прилегающих к лесам и подверженных угрозе природных пожаров на предмет реализации первичных мер пожарной безопасности в 2020 году проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.10.2.2. Плановые рейдовые осмотры земельных участков в целях контроля за своевременной очисткой от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, прокладке минерализованных (противопожарных) полос на землях, прилегающих к лесным насаждениям, принятием собственниками сельскохозяйственных угодий мер по их защите от зарастания сорной растительностью, деревьями и кустарниками, своевременному проведению сенокошения на сенокосах в 2020 году проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.10.2.3. Плановые рейдовые осмотры в целях контроля за соблюдением установленного порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, недопущения неконтролируемых палов сухой травы в 2020 году проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.12.1.1. Мероприятия по вводу системы-112 в постоянную эксплуатацию не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации завершены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.12.1.2. Мероприятия по вводу системы-112 в постоянную эксплуатацию не менее чем в 70 субъектах Российской Федерации завершены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.12.2.1. Интеграция системы-112 с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» не менее чем в 53 субъектах Российской Федерации обеспечена | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 1.12.2.2. Государственные приемочные испытания системы-112 не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.1.1. Денежное довольствие и заработная плата, а также подъемные пособия военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также государственным гражданским служащим подразделений центрального аппарата и территориальных органов МЧС России в 2020 году выплачены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.2.1. Выходное пособие при увольнении государственным гражданским служащим МЧС России в 2020 году выплачено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.2.4. Ежегодные сертификационные испытания и учебно-тренировочные сборы расчетов поисковой кинологической службы МЧС России в 2020 году проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.2.13. Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации, в 2020 году проведено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.2.22. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня гражданской обороны, в 2020 году проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.3.1. социальные выплаты военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и государственным гражданским служащим МЧС России в 2020 году произведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.4.1. Выплаты на основании судебных актов, уплата земельного налога, прочих налогов и сборов в 2020 году осуществлены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.5.1. Организационно-методические указания по подготовке территориальных органов МЧС России, спасательных воинских формирований МЧС России, подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований, военизированных горноспасательных частей, подразделений Государственной инспекции по маломерным судам, образовательных организаций, научно-исследовательских и иных учреждений и организаций, находящихся в ведении МЧС России в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год утверждены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.5.4. Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021 год утверждены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.6.1. Поддержание в готовности информационно-коммуникационной инфраструктуры территориальных органов МЧС России для выполнения задач по предназначению в 2020 году обеспечено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.6.4. Территориальные органы МЧС России услугами связи для бесперебойного функционирования системы управления в 2020 году обеспечены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.7.1. Капитальный ремонт имущества территориальных органов МЧС России в соответствии с титульным списком капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений МЧС России в 2020 году проведен в полном объеме | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.8.4. Командно-штабное учение с 65 отдельным автомобильным отрядом (специального назначения) Ногинского спасательного центра МЧС России и спасательным автомобильным взводом (специальным) Невского спасательного центра МЧС России в 2020 году проведено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.8.7. Учения по поиску и спасению людей в Арктической зоне в 2020 году проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.8.10. Территориальные органы МЧС России продовольственными запасами в 2020 году обеспечены в полном объеме | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.8.13. Сотрудники территориальных органов МЧС России экипировкой и снаряжением в 2020 году обеспечены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.1.8.16. Текущий ремонт и обслуживание техники и оборудования территориальных органов МЧС России для обеспечения их готовности к выполнению задач по предназначению в 2020 году проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.2.1.1. План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2021 год утвержден | 1 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2.2.2.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках государственного оборонного заказа проведены в 2020 году в соответствии с планом | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.2.3.1. Государственные задания федеральными государственными бюджетными учреждениями «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» и «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России» в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в 2020 году выполнены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.2.4.1. Заработная плата научным сотрудникам организаций высшего профессионального образования МЧС России в 2020 году выплачена | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.2.5.1. Субсидии научным организациям МЧС России на иные цели в 2020 году предоставлены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.3.1.1. Военнослужащие жильем за счет денежных средств, дополняющих накопления участников накопительно-ипотечной системы, в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2020 году обеспечены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.3.1.4. Военнослужащие жильем за счет выделения субсидии для приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений) в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2020 году обеспечены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.3.1.7. Сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы жильем за счет единовременных социальных выплат для приобретения или строительства жилого помещения в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с планом в 2020 году обеспечены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.3.2.1. Военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России служебным жильем в соответствии с планом в 2020 году обеспечены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.3.2.2. Сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы служебным жильем в соответствии с планом в 2020 году обеспечены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.4.1.1. Государственные задания образовательными организациями высшего образования МЧС России в 2020 году выполнены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.4.2.1 Субсидии образовательным организациям высшего образования МЧС России на иные цели в 2020 году предоставлены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.5.1.1. Оплата взносов в международные организации (Международная организация гражданской обороны, Международный технический комитет по предотвращению и тушению пожаров, Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф) в 2020 году произведена | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.5.2.1. Обязательства Российской Федерации по содержанию представителей МЧС России в постоянных представительствах Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе и при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также в Постоянном секретариате Международной организации гражданской обороны, в 2020 году выполнены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.6.1.1. Сбор сведений об исполнении бюджета, о выполнении соисполнителями и участниками государственной программы мероприятий программы, наступлении контрольных событий, достигнутых значениях индикаторов и показателей программы за 2019 год обеспечен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.6.1.4. Уточненный годовой отчет по итогам проведения оценки эффективности реализации государственной программы в 2019 году представлен в Правительство Российской Федерации | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.6.1.7. Формирование совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий (Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Арктическая зона Российской Федерации, Республика Крым, г. Севастополь и Калининградская область) предложений по включению в государственную программу мероприятий, направленных на решение проблемных вопросов в сфере реализации государственной программы на приоритетных территориях, с указанием средств федерального бюджета в качестве источника финансирования данных мероприятий, в 2020 году осуществлено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.7.1.1. Субсидии медицинским, оздоровительным и реабилитационным учреждениям, подведомственным МЧС России, на выполнение государственных услуг в 2020 году предоставлены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.7.2.1. Субсидии образовательным организациям высшего профессионального образования МЧС России на оказание государственных услуг в 2020 году предоставлены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 2.7.3.1. Субсидии медицинским, оздоровительным и реабилитационным учреждениям, подведомственным МЧС России, на иные цели в 2020 году предоставлены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.2.1.13. Выездные и документарные проверки с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях в 2020 году осуществлены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.2.1.16. Проект плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год в органы прокуратуры для согласования направлен | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.2.1.19. План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год утвержден | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.2.2.1. Прикладные научные исследования в установленной сфере деятельности в 2020 году проведены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.2.2.4. Расследование причин аварий, нарушений, инцидентов и чрезвычайных ситуаций техногенного характера и ликвидации их последствий в 2020 году обеспечено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.2.2.7. Информационно-аналитическое обеспечение, в том числе сбор, хранение, обработка и анализ информации, в 2020 году осуществлено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.2.2.10. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии в 2020 году обеспечено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.3.2.1. Сотрудничество с органами государственной власти государств, являющихся заказчиками сооружения по российским проектам объектов использования атомной энергии, в 2020 году осуществлено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.4.1.7. Выездные и документарные проверки с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства на объектах использования атомной энергии, на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики, строительного комплекса, гидротехнических сооружениях центральным аппаратом, включая совместные проверки с территориальными органами Ростехнадзора, в 2020 году осуществлены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.4.1.10. Утвержденный План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год размещен на официальном сайте | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.4.2.1. Нормативы для определения нормативных затрат на обеспечение функций Ростехнадзора в 2020 году актуализированы | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.4.3.1. Информационное взаимодействие центрального аппарата, территориальных органов, подведомственных организаций в рамках реализации подпрограммы в 2020 году осуществлено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.4.3.4. Информационное взаимодействие с органами власти в рамках реализации подпрограммы в 2020 году осуществлено | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.4.4.1. Налоговые обязательства в 2020 году выполнены | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие 3.4.4.4. Социальные и иные обязательства в 2020 году выполнены | 1 | 1 | 1 |
|  | Мероприятие Г.1.1 «Научно-методическое сопровождение мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие Г.1.1.1. Методика оценки состояния работ по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Российской Федерации разработана и апробирована | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие Г.1.1.2. Методика оценки состояния работ по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Российской Федерации утверждена | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольное событие Г.1.2.1. Техническое задание на НИОКР «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с требуемым нормативно-правовым и методическим обеспечением» утверждено | 1 | 1 | 1 |

При расчете общей оценки эффективности реализации основных мероприятий государственной программы в отчетном периоде учитываются следующие особенности:

плановые значения (КСпПРt, КСпДПГf) равны 1;

если контрольное событие наступило (например, проект нормативного правового акта внесен в Правительство Российской Федерации), КСфПРt
и КСфДПГf считаются равными 1, если контрольное событие не наступило (например, проект нормативного правового акта не внесен в Правительство Российской Федерации), КСфПРt и КСфДПГf считаются равными 0;

если наступление контрольного события измеряется числовыми показателями (например, показателями объема и качества предоставления государственных услуг) и КСфПРt, КСпПРt, КСфДПГf, КСпДПГf принимают соответствующие числовые значения, то в случае отсутствия возможности проверки фактических значений по указанным контрольным событиям ставится 1 – если событие исполнено, 0 – если событие не исполнено.

1.7.4. Анализ выполнения расходных обязательств Российской Федерации, связанных с реализацией государственной программы

При оценке кассового исполнения государственной программы в отчетном году под основными мероприятиями понимаются те структурные элементы государственной программы, которые отнесены к основным мероприятиям
в соответствии с бюджетной классификацией (основные мероприятия).

При оценке кассового исполнения государственной программы в отчетном году учитывается уровень кассового исполнения расходов федерального бюджета на реализацию государственной программы по каждому основному мероприятию, за исключением подгруппы 870 «Резервные средства» группы видов расходов федерального бюджета, выделяемой в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

Куи=k3n=1NЕхр кассаОМЕхр с.б.р.ОМN+k4Ехр кассаЕхр с.б.р., где:

Ехр с.б.р.ОМ – объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий и федеральных целевых программ государственной программы
в отчетном году согласно сводной бюджетной росписи по состоянию
на 31 декабря отчетного года;

Ехр кассаОМ – кассовые расходы федерального бюджета на реализацию основных мероприятий и федеральных целевых программ государственной программы в отчетном году;

N – количество основных мероприятий и федеральных целевых программ государственной программы при ее реализации в отчетном году;

k3 – коэффициент значимости кассового исполнения государственной программы в разрезе структурных элементов (k3 = 0,5);

Ехр с.б.р. – объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Ехр касса – кассовые расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;

k4 – коэффициент значимости кассового исполнения государственной программы в целом (k4 = 0,5). Оценка кассового исполнения отдельно взятого основного мероприятия, федеральной целевой программы государственной программы не может превышать 1.

Куи=0,516,39719+0,5218 273 421,7225 898 808,3= 0,9146.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ехр с.б.р.ОМ | Ехр кассаОМ | Ехр кассаОМЕхр с.б.р.ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Ехр с.б.р. 225 898 808,3 | Ехр касса 218 273 421,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 "Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" | 10 477,0 | 10 476,9 | 1 |
|  | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России" | 39 914 858,9 | 39 617 892,0 | 0,9926 |
|  | Основное мероприятие 1.4 "Оснащение подразделений МЧС России современными образцами техники и оборудования в рамках государственного оборонного заказа" | 18 774 186,6 | 16 556 686,6 | 0,8819 |
|  | Основное мероприятие 1.5 "Развитие инфраструктуры МЧС России" | 2 950 644,7 | 1 514 090 | 0,5131 |
|  | Основное мероприятие 1.7 "Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий" | 90 000 | 90 000 | 1 |
|  | Основное мероприятие 1.8 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 235 693,3 | 200 789,6 | 0,8519 |
|  | Основное мероприятие 1.9 "Преодоление последствий радиационных аварий" | 11 499,4 | 11 499,4 | 1 |
|  | Основное мероприятие 1.10 "Развитие системы обеспечения пожарной безопасности" | 200 000 | 197 165,8 | 0,9858 |
|  | Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС России" | 139 101 366,5 | 138 908 548 | 0,9986 |
|  | Основное мероприятие 2.2 "Научное обеспечение деятельности МЧС России" | 1 392 402,7 | 1 337 486,8 | 0,9606 |
|  | Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение жильем кадрового состава МЧС России | 2 927 483,1 | 2 927 483 | 1 |
|  | Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение реализации программ высшего профессионального образования в области защиты населения и территорий" | 5 606 302 | 5 604 257,5 | 0,9996 |
|  | Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение международного сотрудничества в установленной сфере деятельности МЧС России" | 28 486,1 | 26 349,6 | 0,9250 |
|  | Основное мероприятие 2.7 "Финансовое обеспечение оказания медицинской, санаторно-курортной и реабилитационной помощи кадровому составу МЧС России, а также гражданам, подвергшимся радиационному воздействию" | 2 052 516,8 | 2 052 516,8 | 1 |
|  | Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение проведения технологического надзора и федерального государственного надзора в области использования атомной энергии" | 5 738 793,0 | 5 648 119,9 | 0,9842 |
|  | Основное мероприятие 3.3 "Осуществление международного сотрудничества в установленной сфере деятельности, направленного на совершенствование государственного регулирования технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях" | 99 398,1 | 84 806,0 | 0,8532 |
|  | Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение реализации подпрограммы" | 1 027 066,7 | 958 839,5 | 0,9336 |
|  | Основное мероприятие Г.1 "Научное и техническое, нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 230 000 | 230 000 | 1 |
|  | ФЦП Б "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)" | 5 507 633,4 | 2 296 414,3 | 0,4170 |
| n=1NЕхр кассаОМЕхр с.б.р.ОМ |  |  |  | 16,397 |

1.7.5. Анализ деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся разработки и реализации государственной программы (менеджмент)

Общая оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы в отчетном периоде (ОЭД) рассчитывается
по формуле:

ОЭД=s=1ТКрФфакт sКрФплан sТ, где:

КрФфакт s – фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по разработке и реализации государственной программы;

КрФплан s – плановое значение s-го критерия оценки соблюдения установленных требований по разработке и реализации государственных программ (КрФплан s = 1);

Т – количество критериев оценки соблюдения установленных требований 
по разработке и реализации государственных программ.

Критериями для расчета оценки соблюдения установленных требований 
по разработке и реализации государственной программы являются:

детальный план-график реализации государственной программы утвержден в течение 20 дней после утверждения Правительством Российской Федерации государственной программы (в соответствии с пунктом 30(1) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ);

детальный план-график реализации государственной программы согласован с Министерством экономического развития Российской Федерации;

сведения о контрольных событиях плана реализации государственной программы корректно и в полном объеме отражены в детальном плане-графике реализации государственной программы;

отчетные данные о ходе реализации государственной программы по итогам отчетного периода (годовой отчет, уточненный годовой отчет) подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью ответственного исполнителя – заместителем Министра П.Ф. Барышевым в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.programs.gov.ru.

При расчете общей оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы в отчетном периоде по каждому
из указанных критериев в случае полного соответствия указанным требованиям ставится коэффициент 1, в случае несоответствия – коэффициент 0 или 0,5.

При этом коэффициент 0,5 ставится в случае, если детальный план-график реализации государственной программы не утвержден в срок до 20 дней со дня утверждения Правительством Российской Федерации государственной программы, но утвержден до конца II квартала отчетного года.

ОЭД=5Т5 =1.

| № п/п | Наименование критерия | КрФплан s | КрФфакт s | КрФфакт sКрФплан s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | детальный план-график реализации государственной программы утвержден в течение 20 дней после утверждения Правительством Российской Федерации государственной программы | 1 | 1 | 1 |
|  | детальный план-график реализации государственной программы согласован с Министерством экономического развития Российской Федерации | 1 | 1 | 1 |
|  | детальный план-график реализации государственной программы согласован с Министерством финансов Российской Федерации | 1 | 1 | 1 |
|  | сведения о контрольных событиях плана реализации государственной программы корректно и в полном объеме отражены в детальном плане-графике реализации государственной программы; | 1 | 1 | 1 |
|  | отчетные данные о ходе реализации государственной программы по итогам отчетного периода (годовой отчет, уточненный годовой отчет) подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью ответственного исполнителя (должностного лица в должности не ниже заместителя руководителя) в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.programs.gov.ru. | 1 | 1 | 1 |
| s=1ТКрФфакт sКрФплан s |  |  |  | 5 |

1.7.6. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы

Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (ГПОЭ) рассчитывается по следующей формуле:

ГПОЭ = k5*ОДП + k6*ОДПП + k7*ОРОМ + k8*Куи + k9*ОЭД*100 %,

где:

ОДП – общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы;

k5 – весовой коэффициент общей оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы (k5 = 0,7);

ОДПП – общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы;

k6 – весовой коэффициент общей оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы (k6 = 0,1);

ОРОМ – общая оценка эффективности реализации основных мероприятий государственной программы в отчетном году;

k7 – весовой коэффициент общей оценки эффективности реализации основных мероприятий государственной программы в отчетном году
(k7 = 0,1);

Куи – оценка кассового исполнения государственных программ в отчетном году;

k8 – весовой коэффициент уровня использования бюджетных ассигнований при реализации государственной программы (k8 = 0,05);

ОЭД – оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы в отчетном году;

k9 – весовой коэффициент оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы в отчетном году
(k9 = 0,05).

На основе полученной интегральной оценки эффективности реализации определяется категория (рейтинг) государственной программы.

В зависимости от деления присваиваются следующие категории:

I четверть – «высокая степень эффективности реализации государственной программы»;

II четверть – «средняя степень эффективности реализации государственной программы»;

III четверть – «низкая степень эффективности реализации государственной программы».

Государственная программа может быть отнесена к категории «высокая степень эффективности реализации государственной программы», если эффективность ее реализации составляет 92 процента и более.

Государственная программа может быть отнесена к категории «средняя степень эффективности реализации государственной программы», если эффективность ее реализации составляет от 76 до 91 процентов.

Государственная программа может быть отнесена к категории «низкая степень эффективности реализации государственной программы», если эффективность ее реализации составляет 75 процентов и менее.

ГПОЭ = 0,7*0,9659 + 0,1*0,9661 + 0,1*0,9802 + 0,05*0,9146 + 0,05*1*100 % = =96,64 %.

На основе проведенных расчетов оценка эффективности реализации государственной программы в 2020 году составила 96,64 %, то есть может быть признана высокой степени эффективности.

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы
и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ

2.1. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)

2.1.1. Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь»

ОМ 1.2 Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях проведения неотложных и внеплановых мероприятий
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году территориальным органам МЧС России доведено порядка 10,5 млн. руб.

В рамках оказания методической помощи проведено занятие
с территориальными органами МЧС России, представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в ходе которого разъяснены изменения в нормативно-правовой базы в области оказания финансовой помощи населению и территориям, пострадавшим в результате ЧС.

Уточнены номенклатура и объемы материальных ценностей в резерве МЧС России.

ОМ 1.3 Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России.

В связи с переходом территориальных органов МЧС России на новую организационно-штатную структуру, включая структурные подразделения, образованные в результате ликвидации  казенных учреждений МЧС России (приказы МСЧ России от 26.09.2019 №№ 517-524), бюджетные ассигнования основного мероприятия 1.3 «Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России» распределены на основное мероприятие 
2.1 «Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС России».

Осуществлены расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций подразделениями МЧС России.

Осуществлены расходы на эксплуатацию, развитие и модернизацию информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры организаций системы МЧС России.

Осуществлен капитальный ремонт государственного имущества
в соответствии с титульным списком капитального ремонта зданий
и коммунальных сооружений МЧС России.

Обеспечено имущественное и продовольственное обеспечение подразделений и организаций МЧС России.

В целях повышения уровня патриотического воспитания молодежи, популяризации деятельности поисково-спасательных формирований, профессиональной ориентации учащейся молодежи, формирования
у обучающихся в государственных образовательных учебных заведениях правил поведения и выработки психологической устойчивости при угрозе или возникновении ЧС и происшествий в дистанционном формате (без выезда команд с регионов) проведено 3 межрегиональных соревнования «Школа безопасности» и 24 межрегиональных полевых лагеря «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» во всех федеральных округах Российской Федерации.

Авиацией МЧС России выполнено 15,2 тыс. полетов с общим налетом
11,7 тыс. часов, перевезено 32,5 тонн грузов, перевезены 15,25 тыс. пассажиров.

Совершено 247 полетов для мониторинга паводковой и лесопожарной обстановки.

Выполнены авиационные работы по тушению лесных пожаров
на территории Российской Федерации. На очаги пожаров сброшено свыше 
32,5 тыс. тонн воды.

На базе Национального центра управления в кризисных ситуациях работали в круглосуточном режиме межведомственные рабочие группы
по мониторингу паводковой и лесопожарной обстановок.

Рабочими группами центрального аппарата МЧС России осуществлены выезды в территориальные органы МЧС России для проверки вопросов оперативного и антикризисного управления, подготовки к обеспечению безопасности при подготовке к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону.

ОМ 1.4 Оснащение подразделений МЧС России современными образцами техники и оборудования в рамках государственного оборонного заказа.

В рамках государственного оборонного заказа на проведение капитального ремонта техники, плавсредств и агрегатов в 2020 году заключено 166 государственных контрактов по 34 государственным заданиям на выполнение работ по капитальному ремонту 240 ед. техники, плавсредств и агрегатов.

В связи с недобросовестным исполнением условий контрактов, а также остановкой производства при введении ограничительных мер из-за новой короновирусной инфекции перенесены сроки по 17 государственным контрактам на капитальный ремонт 23 ед. техники.

Результатом проведенной работы:

уровень обеспечения организаций, находящихся в ведении МЧС России, основными видами материальных средств (продовольствием, горюче-смазочными материалами, вещевым имуществом и экипировкой) составил 
53,5 %;

укомплектованность поисково-спасательных формирований МЧС России средствами ведения аварийно-спасательных работ составила 87 %;

доля современных образцов техники и вооружения в спасательных воинских формированиях МЧС России в общем количестве образцов техники
и вооружения составила 71 %;

обеспеченность современными образцами техники подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы составила 28 %.

ОМ 1.5 Развитие инфраструктуры МЧС России.

В 2020 году предусмотрено проектирование, строительство
и реконструкция 5 объектов, из них:

по 1 объекту Академии ГПС МЧС России бюджетные ассигнования, восстановленные в 2020 году на завершение работ по проектированию объекта, освоены в полном объеме, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта. В соответствии с полученным положительным заключением государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта в целях обеспечения его ввода в эксплуатацию требуется дополнительное финансирование;

по 1 объекту осуществлялась претензионная и исковая работа в отношении подрядной организации (п. Нагорное Московской области) ввиду ненадлежащего исполнения условий заключенного государственного контракта. Осуществлялась строительно-техническая экспертиза судебно-экспертным учреждением при Минюсте России. Бюджетные ассигнования 2020 года возвращены в федеральный бюджет. Утвержден нормативный правовой акт МЧС России, предусматривающий финансовое обеспечение объекта 
в 2020 – 2023 годах;

по 1 объекту Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России бюджетные ассигнования, предусмотренные ФАИП на выполнение строительно-монтажных работ в 2020 году, освоены в полном объеме. Строительно-монтажные работы по объекту ведутся в соответствии с графиком производства работ;

по 2 новым объектам, включенным в Программу по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической
и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2126-р, финансовое обеспечение на выполнение проектных и изыскательских работ предусмотрено за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, неосвоенные бюджетные ассигнования 2020 года возвращены в федеральный бюджет и планируются к восстановлению в 2021 году в соответствии с пунктами 4 и 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 (далее - Положение о мерах по обеспечению исполнения ФБ), для завершения расчетов по заключенным государственным контрактам на выполнение проектных и изыскательских работ (г. Тулун и г. Нижнеудинск Иркутской области).

В рамках государственного оборонного заказа в 2020 году предусмотрено проектирование, строительство и реконструкция 30 объектов, из них:

по 16 новым объектам государственные контракты на выполнение проектных и изыскательских работ (9 объектов) и строительно-монтажных работ (7 объектов) заключены, в том числе:

по 9 объектам проектные и изыскательские работы, предусмотренные
на 2020 год, не завершены в полном объеме ввиду ненадлежащего исполнения подрядными организациями условий заключенных государственных контрактов. Неосвоенные бюджетные ассигнования 2020 года возвращены государственными заказчиками в федеральный бюджет и планируются
к восстановлению в 2021 году в соответствии с пунктами 4 и 4(1) Положения
о мерах по обеспечению исполнения ФБ для завершения расчетов по заключенным государственным контрактам на выполнение проектных и изыскательских работ (г. Ногинск Московской области, г. Орел Орловской области, г. Новокузнецк Кемеровской области (2 объекта), пос. Раздольный Камчатского края, г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания, г. Вологда Вологодской области, г. Великий Новгород Новгородской области, Академия гражданской защиты МЧС России в пос. Новогорск Московской области);

по 7 объектам строительно-монтажные работы, предусмотренные
на 2020 год, не завершены в полном объеме ввиду ненадлежащего исполнения подрядными организациями условий заключенных государственных контрактов. Неосвоенные бюджетные ассигнования 2020 года возвращены государственными заказчиками в федеральный бюджет и планируются
к восстановлению в 2021 году в соответствии с пунктами 4 и 4(1) Положения
о мерах по обеспечению исполнения ФБ для завершения строительно-монтажных работ по объектам (Академия гражданской защиты МЧС России в пос. Новогорск Московской области (2 объекта), г. Ногинск Московской области, г. Руза Московской области, г. Реутов Московской области, г. Иркутск Иркутской области, г. Чита Забайкальского края).

По 14 переходящим объектам, из них:

по 5 объектам проектные и изыскательские и строительно-монтажные работы завершены, из них по 1 объекту получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации (включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий от 25.08.2020 
№ 60-1-1-3-040368-2020 (г. Псков) и по 4 объектам получены разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию (пос. Коченево Новосибирской области, 
г. Брянск Брянской области, г. Реутов Московской области, г. Омск Омской области).

по 6 объектам, запланированным к вводу в эксплуатацию в 2020 году,
в том числе:

по 4 объектам неосвоенные бюджетные ассигнования 2020 года возвращены в федеральный бюджет ввиду ненадлежащего исполнения подрядными организациями заключенных государственных контрактов в части завершения выполнения строительно-монтажных работ по объектам
и планируются к восстановлению в 2021 году в соответствии с пунктами 4 и 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения ФБ для завершения расчетов по заключенным государственным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных оплате в 2020 году (г. Саранск Республики Мордовия, г. Биробиджан Еврейской автономной области, г. Якутск Республики Саха (Якутия), г. Озерск Челябинской области);

по 1 объекту ввиду ненадлежащего исполнения подрядной организацией условий заключенного государственного контракта и дополнительных соглашений к нему восстановленные бюджетные ассигнования 2019 года возвращены в федеральный бюджет. Подрядчик прекратил работы
на строительной площадке. Подрядной организацией не выполнены в полном объеме строительно-монтажные работы. Государственным заказчиком организована претензионная работа в части расторжения государственного контракта (г. Колпино в г. Санкт-Петербурге);

по 1 объекту ввиду ненадлежащего исполнения подрядной организацией условий заключенного государственного контракта и дополнительных соглашений к нему строительно-монтажные работы ведутся с отставанием
от графика производства работ за счет погашения просроченной дебиторской задолженности. Общая строительная готовность по объекту составляет 94 %. Государственным заказчиком организована претензионная работа в отношении подрядной организации (г. Новокузнецк Кемеровской области).

По 3 объектам строительно-монтажные работы, предусмотренные
на 2020 год, не выполнены в полном объеме ввиду ненадлежащего исполнения подрядными организациями условий заключенных государственных контрактов. Неосвоенные бюджетные ассигнования 2020 года возвращены государственными заказчиками в федеральный бюджет и планируются
к восстановлению в 2021 году в соответствии с пунктами 4 и 4(1) Положения
о мерах по обеспечению исполнения ФБ для завершения строительно-монтажных работ по объектам (г. Астрахань Астраханской области, г. Хабаровск Хабаровского края, пос. Коченево Новосибирской области).

ОМ 1.7 Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий.

В 2020 году субсидия общим объемом 90 млн. рублей на конкурсной основе предоставлена 10 социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения
и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

ОМ 1.8 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В прошедшем году продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой и методической базы в области снижения рисков
и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и формированию эффективного механизма оценки применения законодательства Российской Федерации и реализации документов стратегического планирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

ОМ 1.9 Преодоление последствий радиационных аварий.

В 14 субъектах Российской Федерации рабочими группами по оценке радиационной обстановки и других факторов завершены работ по комплексному обследованию 3 855 населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В целях подготовки предложений по пересмотру перечня населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии
на Чернобыльской АЭС, проводился анализ представленных рабочими группами отчетов по комплексным обследованиям радиоактивно загрязненных населенных пунктов (в 4 квартале 2020 г. проведен анализ 1 964 отчетов 
из 3 855 – 50,9 %).

Осуществлялась реализация Программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

ОМ 1.10 Развитие системы обеспечения пожарной безопасности.

По результатам использования Системы космического мониторинга ЧС МЧС России в пожароопасный сезон подтвердились как природные пожары более 177 тыс. термических точек, из них свыше 50 тыс. представляющие реальную угрозу населенным пунктам.

Итогом расширения технических возможностей системы космического мониторинга ЧС МЧС России является увеличение фактов раннего обнаружения очагов природных пожаров и реагирования на них. В результате наблюдалось уменьшение площади, пройденной огнем, также не допущено распространение пожаров в сторону 25 населенных пунктов с населением более 9 000 человек.

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2020 году достигнуты следующие основные количественные результаты:

техническая оснащенность инфраструктуры системы антикризисного управления МЧС России увеличилась на 12 процентов по сравнению
с 2012 годом и составила 80 % (плановый показатель 2020 года – 80 %);

доля современных образцов техники и вооружения в спасательных воинских формированиях МЧС России в общем количестве образцов техники
и вооружения увеличилась на 38,4 процента по сравнению с 2012 годом
и достигла 71 % (плановый показатель 2020 года – 71 %);

укомплектованность подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы пожарной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением увеличилась
на 8 процентов по сравнению с 2013 годом и составила 82 % (плановый показатель 2020 года – 88 %);

В 2020 году поддерживалась готовность сил и средств системы
МЧС России на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на систему задач и функций, достаточный уровень материально-технического обеспечения системы.

Осуществлялось повышение квалификации должностных лиц
и сотрудников, организация учебных сборов, учений и спортивных соревнований, строительство, реконструкция и оснащение объектов размещения сил и средств МЧС России, переоснащение сил МЧС России современными образцами техники и оборудования.

Обеспечено своевременное информирование и оповещение населения
о ЧС различного характера, организовано обеспечение подготовки населения
в области гражданской обороны и защиты от ЧС.

Проводились мероприятия по предупреждению ЧС природного
и техногенного характера за счет проведения неотложных превентивных мер, обнаружения и обезвреживания «бесхозных» источников ионизирующего излучения, радиоактивных, взрывоопасных, пожароопасных и токсичных продуктов, выявлению и оценке опасности вновь обнаруженных подводных потенциально опасных объектов во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации, а также осуществлению поиска, спасения людей
во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации.

Проведены мероприятия по пожарному надзору в общеобразовательных
и детских учреждениях.

Осуществлена оперативная доставка спасательных подразделений, материальных ресурсов, специальной техники, оборудования и оснащения в зону ЧС.

2.1.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение и управление»

ОМ 2.1 Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС России.

Осуществлены расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций центральным аппаратом и территориальными органами МЧС России.

ОМ 2.2 Научное обеспечение деятельности МЧС России.

Научное обеспечение МЧС России в 2020 году выполнялось
в соответствии с Планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным приказом МЧС России от 29.04.2020 № 274.

ОМ 2.3 Обеспечение жильем кадрового состава системы МЧС России.

В 2020 году 317 сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – ФПС ГПС) предоставлена единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения, 80 военнослужащим предоставлена субсидия для приобретения или строительства жилого помещения, 37 уволенным военнослужащим выплачены денежные средства, дополняющие накопления для жилищного обеспечения, 2 292 военнослужащих и 3 548 сотрудников ФПС ГПС обеспечены служебными жилыми помещениями.

ОМ 2.4 Финансовое обеспечение реализации программ высшего профессионального образования в области защиты населения и территорий.

Количество специалистов, подготовленных в 2020 году образовательными организациями, подведомственными МЧС России, составило1 347 человек.

ОМ 2.5 Обеспечение международного сотрудничества в установленной сфере деятельности МЧС России.

В рамках международной деятельности в 2020 году осуществлено 40 гуманитарных операций:

21 операция на двусторонней основе:

12 операций по доставке гуманитарной помощи, более 2 130 тонн грузов (Китай, Республика Конго, ЦАР, Зимбабве, Киргизия, Казахстан, Кабо-Верде, Ангола, Афганистан, Украина и Нагорный Карабах);

3 операции по транспортировке российских медицинских специалистов
в количестве 93 человек (Киргизия, Казахстан);

4 операции по эвакуации российских граждан, 23 человека (Япония, Афганистан, Киргизия, Казахстан);

2 операции по проведению поисково-спасательных работ (Ливан, Армения);

19 операций на многосторонней основе:

12 операций с ВПП ООН (Лаос, Мозамбик, Зимбабве, Малави, Мадагаскар, Йемен, Афганистан, Куба, Таджикистан, Киргизия, Палестина и Никарагуа);

7 операций с ВОЗ (Джибути, Палестина, Киргизия, Армения, Азербайджан и Ливан).

ОМ 2.6 Оценка рисков и минимизация недостижения целей и задач государственной программы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г.
№ 357 внесены изменения в государственную программу.

Издан приказ МЧС России от 14.04.2020 № 250дсп «О мерах 
по реализации в системе МЧС России государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов».

Осуществлен ежеквартальный мониторинг реализации государственной программы.

Внесены в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России годовой отчет и уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в 2019 году.

ОМ 2.7 Финансовое обеспечение оказания медицинской, санаторно-курортной и реабилитационной помощи кадровому составу МЧС России,
а также гражданам, подвергшимся радиационному воздействию.

Медицинскую реабилитацию и стационарное лечение получили на базе ФГБУ «Северо-Кавказский специализированный санаторно-реабилитационный центр МЧС России» получили 30 198 человек, из них:

первичная медико-санитарная помощь – 14 307 человек:

медицинская реабилитация – 1 058 человек;

круглосуточный стационар – 206 человек;

дневной стационар – 70 человек;

предсменные медицинские осмотры – 4 754 человек;

периодические медицинские осмотры – 9 803 человек.

На базе ФГБУЗ «72 Центральная поликлиника» МЧС России медицинская помощь оказана в 119 827 случаях, из них:

специализированная медицинская помощь – 237 случаев;

первичная медико-санитарная помощь – 98 802 случая;

экспертиза профессиональной пригодности – 901 случай;

военно-врачебная экспертиза – 541 случай;

периодические медицинские осмотры – 3 151 случай;

обязательное медицинское освидетельствование – 450 случаев;

предсменные и послесменные медицинские осмотры – 15 745 случаев.

На базе ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России» медицинская помощь оказана в 87 151 случае, из них:

круглосуточный стационар – 2 915 случаев;

дневной стационар – 37 случаев;

ПМСП в амбулаторных условиях – 48 049 случая;

высокотехнологичная медицинская помощь – 257 случая;

военно-врачебная экспертиза – 180 случаев;

врачебно-летная экспертиза – 206 случаев;

предсменные и послесменные медицинские осмотры – 35 507 случая.

Экстренная психологическая помощь оказана в 17 518 случаях, осуществлено сопровождение 202 массовых мероприятий.

Дистанционная психологическая помощь по ситуации, связанной
с распространением covid-19, оказана в 10 514 случаях.

В Ливанской Республике в рамках работы аэромобильного госпиталя психологическая помощь оказана в 77 случаях.

На территории Нагорного Карабаха психологическая помощь населению оказана в 151 случае.

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2020 году достигнуты следующие основные количественные результаты:

обеспеченность жилыми помещениями сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, состоящих на учете на 1 января 2012 г., достигла 63 %, что на 56 % больше, 
чем в 2012 году (плановый показатель 2020 года – 57 %);

обеспеченность жилыми помещениями военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, состоящих на учете на 1 января 2015 г., достигла 42 %, что на 24 % больше, чем в 2015 году (плановый показатель
2020 года – 33 %);

количество специалистов, подготовленных образовательными организациями, подведомственными МЧС России, с 2012 года возросло 
на 11,7 % и достигло 52,94 тыс. человек (плановый показатель 2020 года – 50 %);

доля использованных результатов интеллектуальной деятельности в общем количестве результатов интеллектуальной деятельности достигла 82 %, что
на 32 % выше соответствующего показателя 2014 года (плановый показатель
2020 года – 80 %);

количество участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих спасательных воинских формирований
МЧС России с 2016 года возросло на 161 % и составило 2 977 человек (плановый показатель 2020 года – 2 978 человек);

посещаемость официального интернет-портала и других интернет-ресурсов МЧС России пользователями достигла 31 млн. человек, что превысило соответствующий показатель 2012 года в 4,1 раза (плановый показатель
2020 года – 31 млн. человек).

Реализация подпрограммы в 2020 году позволила обеспечить эффективное функционирование системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, эффективное международное сотрудничество по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, повысить техническую оснащенность инфраструктуры системы антикризисного управления МЧС России, научно-прикладное сопровождение реализации государственной программы.

В 2020 году повысилось качество подготовки и комплектования кадровым составом, в том числе руководящим и начальствующим, органов управления
и сил гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, продолжилось развитие системы высшего профессионального образования
в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2.1.3. Подпрограмма 3 «Развитие системы обеспечения промышленной безопасности»

ОМ 3.2 Обеспечение проведения технологического надзора
и федерального государственного надзора в области использования атомной энергии.

Проведение проверок осуществлялось в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина
от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
и от 22 апреля 2020 г. № 557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году», а также с учетом введенных ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. За 2020 год количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составило 55 248 единиц, в том числе 49 735 внеплановых проверок (90 % от общего количества проверок). Общее количество выездных проверок составило 52 719 единиц, документарных – 2 543 единиц.

Обеспечено снижение аварийности на опасных производственных объектах к среднему количеству аварий на опасных производственных объектах за 2011 – 2013 годы.

ОМ 3.3 Осуществление международного сотрудничества
в установленной сфере деятельности, направленного на совершенствование государственного регулирования технологической безопасности
и безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях.

В отчетном году реализованы направления в соответствии с Планом международного сотрудничества Ростехнадзора на 2020 год, в том числе
в рамках международного сотрудничества с МАГАТЭ, Агентством по ядерной энергии ОЭСР, в рамках Многонациональной программы оценки новых проектов АЭС, Форума органов регулирования стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР, Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, а также двустороннего сотрудничества
с органами регулирования безопасности при использовании атомной энергии стран-членов МАГАТЭ, включая мероприятия в рамках оказания содействия
в развитии национальных систем регулирования ядерной и радиационной безопасности в странах-заказчиках сооружения АЭС по российском проектам (семинары и консультационные совещания по обмену опытом регулирования ядерной безопасности с органами регулирования Бангладеш, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Турции, Узбекистана и других стран). Проведены мероприятия в рамках деятельности Межгосударственного совета
по промышленной безопасности (МСПБ) и Комиссии по координации сотрудничества государственных органов энергетического надзора государств-участников СНГ (КГЭН), а также двустороннего сотрудничества с органами регулирования промышленной безопасности стран СНГ и других государств.

Большая часть мероприятий в связи с принятыми ограничительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции прошла
в дистанционном формате.

В рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества Ростехнадзор принял участие в XVIII заседании МСПБ (16.09.2020 в формате видеоконференции), в 16-м заседании КГЭН (15.04.2020 в формате видеоконференции), в 17-м заседании КГЭН (09.09.2020 в формате видеоконференции), проведены рабочие встречи по обмену опытом регулирования промышленной безопасности и безопасности в энергетике
с органами регулирования Республики Абхазия, Республики Беларусь, Республики Индия, Киргизской Республики.

Подписано Соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Российская Федерация) и Агентством по надзору за обеспечением безопасности нефтегазового производства Норвегии.

Подготовлены к подписанию:

- Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Федеративной Республики Нигерия о сотрудничестве
в области регулирования ядерной и радиационной безопасности
при использовании атомной энергии в мирных целях;

- Соглашение между Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации и Государственным комитетом промышленной безопасности Республики Узбекистан.

ОМ 3.4 Обеспечение реализации подпрограммы.

Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению в сфере реализации Подпрограммы и выполнению Плана нормотворческой деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2020 год, утвержденного приказом Ростехнадзора от 14.01.2020 № 6, реализовывались с учетом необходимости реализации механизма «регуляторной гильотины», утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 29.05.2019 № 4714п-П36. Достигнуты следующие результаты:

из 4 проектов федеральных законов 1 внесен в Правительство Российской Федерации, разработка 2 законопроектов перенесена на 2021 год;

утверждено 16 постановлений Правительства Российской Федерации 
(10 – в области федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и 6 – в области федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений), 1 проект 
(в сфере федерального государственного энергетического надзора) внесен 
в Правительство Российской Федерации;

изданы, зарегистрированы Минюстом России и опубликованы 58 приказов Ростехнадзора (46 – в области промышленной безопасности и 12 – в области безопасности гидротехнических сооружений);

из 4 проектов федеральных норм и правил в области использования атомной энергии утверждены, зарегистрированы Минюстом России
и опубликованы 2 проекта, разработка 2 проектов перенесена на 2021 год.

В целях повышения степени открытости информации о состоянии сферы обеспечения безопасности поднадзорных объектов, регулировании в области обеспечения безопасности Ростехнадзором через официальный сайт представляется доступ к открытым данным, содержащимся в информационных системах Ростехнадзора, в том числе к Планам проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, статистической информации, сформированной Ростехнадзором в соответствии с Федеральным планом статистических работ по результатам проведенных плановых
и внеплановых проверок. Также на официальном сайте Ростехнадзора реализован механизм «обратной связи» в рамках раздела «Открытые данные».

Взаимная интеграция подсистем КСИ Ростехнадзора обеспечивает, в том числе в автоматическом режиме, межведомственное электронное взаимодействие Ростехнадзора с федеральными и региональными органами исполнительной власти Российской Федерации в рамках Единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также предоставление услуг Ростехнадзора через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

В 2020 году продолжена работа по комплектованию структурных подразделений Ростехнадзора квалифицированными кадрами. Прием документов кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв осуществляется в электронном виде посредством ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

В целях обеспечения формирования комплексной системы и привлечения молодых кадров на службу посредством профессиональной ориентации и отбора кадров из числа студентов и выпускников образовательных организаций
в 2020 году организована работа по проведению практики студентов высших учебных заведений в Ростехнадзоре.

В рамках развития системы механизмов переподготовки и повышения квалификации в 2020 году Ростехнадзором сформирован, утвержден
и реализован в полном объеме план мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Ростехнадзора, в который включены программы дополнительного профессионального образования, организованные централизовано Минтрудом России (дополнительное профессиональное образование получили 140 государственных гражданских служащих Ростехнадзора). В 2020 году дополнительное профессиональное образование получили 381 государственных гражданских служащих Ростехнадзора.

Реализованы мероприятия по наставничеству, проведению на регулярной основе обучающих семинаров по основным направлениям деятельности.

В рамках развития системы механизма профессионального развития государственных гражданских служащих в 2020 году государственные гражданские служащие Ростехнадзора приняли участие в пилотном проекте Минтруда России по получению повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам в рамках апробации механизма организации обучения на основании образовательных сертификатов (дополнительное профессиональное образование получили 17 государственных гражданских служащих Ростехнадзора).

В отчетном году Ростехнадзором продолжилось проведение работ, направленных на совершенствование существующего контрольного инструментария и развитие риск-ориентированного подхода.

Положительная динамика развития риск-ориентированного подхода заключается в снижении количества плановых проверок. Общее количество плановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составило: в 2013 году – 72 134 ед.;

в 2014 году – 50 319 ед.; в 2015 году – 50 721 ед.; в 2016 году – 40 725 ед.;

в 2017 году – 37 553 ед., в 2018 году – 31 724 ед., в 2019 году – 16 117 ед.,

в 2020 году (с учетом введенных ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции) – 5 513 ед.

В рамках реализации подпрограммы 3 в 2020 году достигнуты следующие основные количественные результаты:

риск возникновения аварий на поднадзорных Ростехнадзору опасных производственных объектах (к среднему значению за 2011 – 2013 годы) составил 55,3 % (план 2020 года – 90 %);

доля застрахованных опасных производственных объектов в общем количестве поднадзорных Ростехнадзору опасных производственных объектов составила 81,7 % (план 2020 года – 75 %);

доля автоматизированных государственных услуг и функций в общем объеме государственных услуг и функций, на осуществление которых уполномочен Ростехнадзор составила 79,1 % (план 2020 года – 77 %).

2.1.4. Подпрограмма Г «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

ОМ Г.1 «Научное и техническое, нормативно-правовое
и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий
по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Разработана и утверждена методика оценки состояния работ по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Российской Федерации. Указанная методика в соответствии с  приказом МЧС России
от 17.06.2020 № 444 апробирована в рамках оценки территориальных  органов МЧС России.

Выполнен первый этап научно-технической и опытно-конструкторской работы «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с  требуемым нормативно-правовым
и методическим обеспечением».

ОМ Г.2 «Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на муниципальном уровне и их интеграция
в комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения субъекта Российской Федерации».

В субъектах Российской Федерации организована работа по апробации единых стандартов, технических требований и прогнозно-аналитических решений при внедрении сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В результате реализации подпрограммы Г в 2020 году достигнуты следующие основные количественные результаты:

доля муниципальных районов и городских округов Российской Федерации, в которых создан сегмент аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечивающий сквозную передачу и обработку информации, целостность и согласованность потоков информации в рамках межведомственного взаимодействия, в общем количестве муниципальных районов и городских округов на конец 2020 года составила 75 %.

2.1.5. Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации» (2015 – 2020 годы)»

Ключевые мероприятия в 2020 году:

по направлению «капитальные вложения»:

реконструкция существующего больничного комплекса и строительство корпуса для размещения центра диагностики и лечения заболеваний (отравлений) неясной этиологии (1 этап) федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА России» Московская обл., Химкинский район, пос. Новогорск;

реконструкция лабораторного корпуса (II этап) федерального казенного учреждения здравоохранения «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» (г. Ставрополь, ул. Советская, 13-15).

По направлению НИОКР:

разработка не менее 3 новых методов индикации и идентификации химических веществ и биологических агентов в объектах внешней среды
и в биологических средах организма человека;

разработка не менее 6 современных методов, средств и технологий защиты населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных химических и биологических факторов.

По направлению «прочие нужды»:

разработка проекта медико-санитарного паспорта химически опасного объекта ФГУП «ЦЭНКИ» (пос. Суроватиха Нижегородской области)»
и прилегающей к нему территории, заполненного в соответствии с требованиями приказа ФМБА России от 07.12.2011 № 526);

обезвреживание содержимого полигона в количестве 534 тонны в рамках работы «Ликвидация полигона захоронения пестицидов «Большие Избищи» (сельское поселение Большеизбищенский сельсовет, Лебедянский район, Липецкая область).

По итогам 2020 года из 9 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 6 позициям.

Уточненный годовой доклад о ходе выполнения федеральной целевой программы в 2020 году представлен Минздравом России письмом от 10.02.2020 № 30-1/и/2-1877дсп (прилагается).

2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм
и мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации
не в полном объеме

Все предусмотренные государственной программой основные мероприятия в целом выполнены.

В 2020 году не выполнены 3 КС, из них:

2 КС основного мероприятия 1.5 «Развитие инфраструктуры МЧС России» в части мероприятия 1.5.2 «Строительство и реконструкция (приобретение) объектов МЧС России в рамках государственного оборонного заказа» по причине ненадлежащего выполнения обязательств подрядными организациями условий заключенных государственных контрактов. Бюджетные ассигнования 2020 года возвращены в бюджет и планируются к восстановлению в 2021 году:

КС 1.5.2.2. «Реконструкция пожарной части ФГКУ«3 отряд федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения
по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров в г. Чите завершена» (срок выполнения перенесен на 01.10.2021):

КС 1.5.2.3. «Строительство объекта под создание центра управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области в г. Биробиджане завершено» (срок выполнения перенесен
на 01.10.2021).

1 КС основного мероприятия 2.2 «Научное обеспечение деятельности МЧС России» мероприятия 2.2.1. «Создание современных технологий и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в рамках переоснащения сил и средств МЧС России» - КС 2.2.1.1. «План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2021 год утвержден».

Отклонение срока наступления контрольного события вызвано значительным превышением сроков подготовки и представления заказывающими подразделениями заявок-обоснований в Департамент образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, а также процедуры согласования Плана НИОКР.

Выполнены с переносом сроков наступления 4 КС:

КС 1.3.3.7. «Учебно-методический сбор водолазных специалистов, водолазных врачей МЧС России и заседание Центральной водолазной квалификационной комиссии МЧС России в 2020 году проведены» и КС 1.3.3.14. «Сбор с летным составом МЧС России к действиям над водной поверхностью и к сливу огнегасящей жидкости в ночных условиях в 2020 году проведен» мероприятия 1.3.3. «Обеспечение учреждений МЧС России  командировочными расходами» основного мероприятия 1.3 «Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России».

КС 1.8.1.9. «Мероприятия по участию в обеспечении безопасности
при подготовке и проведении заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в 2020 году и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году (г. Санкт-Петербург) выполнены» мероприятия 1.8.1. «Проведение практических мероприятий, направленных
на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» основного мероприятия 1.8 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».

КС 2.1.2.19. «Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи
и психологической поддержке «Человеческий фактор» в 2020 году проведены» мероприятия 2.1.2. «Обеспечение средствами на командирование и иными выплатами государственных гражданских служащих МЧС России, а также военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России» основного мероприятия 2.1 «Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений МЧС России».

Сроки реализации контрольных событий перенесены по причине проведения карантинных мер с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной
с распространением новой коронавирусной инфекции, перенесена
на 2021 год реализация 3 КС:

КС 1.8.1.8. «Мероприятия по участию в обеспечении безопасности при подготовке и проведении Восточного экономического форума (г. Владивосток) выполнены» мероприятия 1.8.1. «Проведение практических мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» основного мероприятия 
1.8 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

КС 2.1.2.10. «Научно-практическая конференция психологической службы МЧС России «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика»
в 2020 году проведена» мероприятия 2.1.2. «Обеспечение средствами
на командирование и иными выплатами государственных гражданских служащих МЧС России, а также военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России» основного мероприятия 2.1 «Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата
и территориальных подразделений МЧС России».

КС 2.1.8.1. «Демонстрационное учение в рамках XIII Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2020»
(г. Ногинск, Московская область) проведено» мероприятия 2.1.8. «Обеспечение территориальных органов системы МЧС России прочей закупкой товаров, работ и услуг в сфере обеспечения безопасности населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (в том числе расходами
на содержание и текущий ремонт государственного имущества)» основного мероприятия 2.1 «Обеспечение повседневного функционирования подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений
МЧС России».

При расчете оценки эффективности государственной программы
за 2020 год КС 1.8.1.8., КС 2.1.2.10., КС 2.1.8.1. не учтены, так как на их реализацию повлияли события непреодолимой силы. При отсутствии ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, контрольные события, а следовательно и основные мероприятия планировались к выполнению в полном объеме.

2.3 Анализ факторов, повлиявших на реализацию основных мероприятий подпрограмм государственной программы

Факторы, повлиявшие на реализацию основных мероприятий подпрограмм государственной программы, не выявлены.

2.4 Анализ последствий не реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы

Все предусмотренные государственной программой основные мероприятия подпрограмм и мероприятия федеральных целевых программ в целом выполнены. Незначительные отклонения от запланированных результатов
по отдельным основным мероприятиям подпрограмм государственной программы и мероприятиям федеральных целевых программ не оказало существенного влияния на решение задач государственной программы.

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях
в государственную программу

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 357 утверждены изменения в государственную программу, предусматривающие приведение параметров ее ресурсного обеспечения в соответствие с параметрами Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 г. № 369 утверждены изменения в государственную программу, предусматривающие приведение параметров ее ресурсного обеспечения в соответствие с параметрами Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

4. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

В 2021 году будет продолжен курс на более эффективное использование имеющихся сил и средств МЧС России, продолжится проработка вопросов
по интеграции гражданской обороны и РСЧС. Их объединение должно завершиться созданием единой системы защиты населения и территорий
в мирное и военное время с сохранением лучших наработок двух структур.

Продолжится оснащение реагирующих подразделений современной пожарно-спасательной техникой, оборудованием и экипировкой.

Продолжится работа по формированию эффективного механизма оценки применения законодательства Российской Федерации и реализации документов стратегического планирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

МЧС России продолжит совершенствование нормативно-правовой базы
в части пожарной безопасности населенных пунктов, деятельности РСЧС
с учетом передовых разработок в области искусственного интеллекта, вопросов эвакуации населения из районов ЧС.

Реализация данных мероприятий позволит существенно повысить защищенность населения и территорий от ЧС и техногенных пожаров, повысить достоверность моделирования складывающейся обстановки для принятия своевременных управленческих решений.

МЧС России готово к выполнению задач по защите населения и территорий, объектов экономики и инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций. Приоритетом для ведомства остаются прогнозирование, моделирование
и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

С 1 января 2019 г. вступили в силу изменения в порядок учета пожаров и их последствий (приказ МЧС России от 08.10.2018 № 431, зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2018 года, регистрационный № 52973), 
что повлекло значительное увеличение статистических данных по пожарам и погибшим на них людей.